2023年度垃圾清扫转运经费

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心    填报日期：2024.03.28

| 项目名称 |  | 垃圾清扫转运经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 2500万元 |  | 2166.374948万元 |  | 86.65% |
|  |  | 区级预算 |  | 1438.917761万元 |  | 1438.917761万元 |  | 100% |
|  |  | 合计 |  | 3938.917761万元 |  | 3605.292709万元 |  | 91.53% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出 | 数量指标 | 垃圾中转站管理覆盖率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  |  | 收集运转垃圾 |  | 500吨/日 |  | 543吨/日 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾转运工作保障率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  |  | 中转站正常运转率 |  | 95% |  | 100% |  |
|  |  |  | 垃圾清运一体化，无抛洒滴漏 |  | 95% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾处理及时 |  | 日产日清 |  | 日产日清 |  |
|  |  |  | 中转站工作的及时性 |  | 小问题是否在24小时内处理，大问题是否在48小时内处理 |  | 小问题是否在24小时内处理，大问题是否在48小时内处理 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | 实际支出在预算计划内 |  | 2166.374948万元 |  |
|  | 效果 | 社会效益指标 | 有助于提升城市公共形象 |  | 有助于提升城市公共形象 |  | 有助于提升城市公共形象 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善中转站周围环境卫生 |  | 能改善城市卫生形象 |  | 能改善城市卫生形象 |  |
|  |  | 可持续性影响 | 中转站管理可持续性 |  | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 |  | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。