2023年度清扫保洁专项经费

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心     填报日期：2024.3.28

| 项目名称 |  | 清扫保洁专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 4551万元 |  | 2417.27957万元 |  | 53.12% |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 4551万元 |  | 2417.27957万元 |  | 53.12% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出 | 数量指标 | 清扫保洁人员从业人数 |  | 775人 |  | 775人 |  |
|  |  |  | 全年清扫垃圾量 |  | 182500吨 |  | 198243.26吨 |  |
|  |  |  | 清扫保洁惠及平方米 |  | 825万平方米 |  | 825万平方米 |  |
|  |  |  | 清扫保洁人员意外伤害商业保险覆盖率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 工人作业管理考核合格率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  |  | 工人清扫保洁完成率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 主要工作完成及时率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 人均费用不超过10万元 |  | ≤10万 |  | ≤10万 |  |
|  | 效果 | 社会效益指标 | 全年清扫垃圾量198243.26吨，创建卫生城市。 |  | 有助于创建卫生城市 |  | 有助于创建卫生城市 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 能改善城市卫生形象 |  | 能改善城市卫生形象 |  | 能改善城市卫生形象 |  |
|  |  | 可持续性影响 | 工作能力能够有效保障，人员相对稳定 |  | 离职率低于10%。 |  | 离职率低于10%。 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。