蔡甸区财政局财政项目支出绩效自评报告

目    录

1、农村“三资”财务管理工作经费项目支出绩效自评报告

2、财政政务业务经费项目支出绩效自评报告

3、财政监管经费项目支出绩效自评报告

4、购买社会服务项目（物业管理）支出绩效自评报告

农村“三资”财务管理工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村“三资”财务管理工作经费项目的主要内容：包括农村各级资金使用和运行情况进行检查和监督；农村“三资”中介会计代理费及区级农村建设等方面。

（二）项目预算绩效目标

| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 实际完成率 | 行政村村级账务记账工作，中介代理记账落实到位情况 | 落实全区行政村村级财务记账、中介机构代理记账服务 |
|  |  | 完成及时率 | 及时完成行政村村级财务记账、财务管理工作 | 按时完成财务、资产账目 |
|  |  | 质量达标率 | 遵守农村集体“三资”管理办法 | 符合要求 |
|  |  | 资金使用率 | 项目资金使用情况 | 资金使用率90%以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 进一步完善三资管理，规范会计核算，促进村级经济发展。 | 规范村级财务工作 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 促进农村经济可持续发展 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 农户满意度90%以上 |

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

稳步推进村级代理记账服务。在对2016年已经推行街道办事处购买代理农村集体记账服务工作的相关情况进行调研的基础上，组织部分街道财政所人员、代理记账人员赴开发区和洪山区对村集体“三资”代理记账工作进行考察学习。

开展农村集体“三资”专项治理回头看工作。按照省市统一部署，结合我区实际，拟定了《蔡甸区农村集体“三资”监管突出问题专项治理回头看工作实施方案》，报区纪委审定后，以财政局文件下发各街乡两级自查，共发现违规问题1016件，涉及10078万元，其中违纪问题2件，涉及金额20万元，违法问题1件，涉及金额40万元，已整改932件，退赔20万元。

开展村级项目监管试点。通过学习借鉴外地经验，选定在蔡甸街开展试点，指导蔡甸街拟定了《蔡甸街村级集体工程建设项目管理办法》，大集街和侏儒山街先后以办事处名义制发了《大集街村级工程建设管理试行办法》、《侏儒山街村级工程项目投资建设管理办法》，从而规范各村（社区）工程项目建设程序和财务管理，确保工程质量和投资绩效。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

在对2016年已经推行街道办事处购买代理农村集体记账服务工作的相关情况进行调研的基础上，稳步推进全区村级代理记账服务工作，除大集街、消泗乡外，其余11个街道（管委会）都完成了委托社会机构代理农村集体记账服务工作，基本完成了2017年度项目预算绩效目标。

社会机构代理农村集体记账服务，能按照《村集体经济组织会计制度》及时完成各项会计核算工作。

根据《湖北省农村集体“三资”管理办法》等文件，结合我区实际，强化农村“三资”管理工作，基本符合要求。

农村“三资”财务管理工作经费资金使用率达90%以上。

2、效果目标

效果目标基本达到预期指标。全面规范了村级财务管理工作，促进基层村级经济有条不紊的发展，农户满意度达90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

本项目聚焦农村经济发展，涉及农民切身利益。对我区农村经济发展和稳定有着巨大影响。

综上所述，本项目绩效综合自评为良好。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施。

1、加强中介机构代理记账监管力度，强化代账人员农村“三资”管理意识，严格执行农村经济管理的各项法律法规。

2、完善三资监管制度并落实到实处。根据《湖北省农村集体财务管理办法》（鄂政办【2016】45号）和省经管局《严格村级非生产性开支监管管理的指导意见》，针对农村集体三资检查发现的问题，建立完善区级相关制度办法。在规范使用“武汉农村集体三资监管平台”进行账务处理的基础上，综合运用平台已有的资金管理、资产管理、资源管理、实时监控、在线审计、信息公开、一网办公等七大功能模块，充分发挥平台在三资监管中的效用。

3、加强农村集体经济审计，指导各财政所以原代账人员为主组建审计专班，合理制定年度审计计划，加强对代理记账人员的政策业务指导，组织开展审计业务培训，规范审计行为。

财政政务业务经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政政务业务项目的主要内容：包括财政政务管理；财政预决算编审；会计资格职称考试；政府采购管理；财源调查协调；业务培训；财政体制改革；各种专项会议；全区财政系统网络建设；支付系统维护；机房运行保障；硬件更新；软件升级；视频系统运行维护；议提案办理及督办等方面。

（二）项目预算绩效目标

| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 实际完成率 | 本年度实际完成的计划数 | 本年度内2次会计资格职称考试管理顺利完成； |
|  |  |  |  | 财政系统培训1次； |
|  |  |  |  | 负责局机关局域网及网站建设和管理； |
|  |  |  |  | 推进政府采购信息化建设、财源建设； |
|  |  |  |  | 局党建、绩效管理目标、社会治安综合治理目标、档案、文明年度考核工作。 |
|  |  | 完成及时率 | 本年度内需要完成的任务是否全部在规定时间内完成 | 按区级要求完成议题案督办当天回复，局内网故障30分钟至2小时内排除 |
|  |  | 质量达标率 | 项目实施结果是否达到市对各区工作的考核标准 | 局党建、绩效管理目标、社会治安综合治理目标、档案、文明年度考核合格以上。 |
|  |  | 资金使用率 | 项目资金使用情况 | 资金使用率90%以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 确保局机关政令畅通和机关正常运转。促进区级招商引资工作的发展。完成年度财政收入目标任务，促进区经济发展。 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 为市场经济服务能力增长成效持续发挥。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象人民群众及行政事业单位满意度90%以上。 |

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

1、创新财政管理制度

为了适应形势发展和工作重心的转变，对已有的各项制度进行清理，创新完善，推动了财政工作科学化、精细化的管理模式。加强政务管理，有效地保障了财政各项工作顺利运行。

2、统筹协调，确保2017年会计专业技术资格报名考试顺利开展。

2017年，会计专业技术资格有所调整，为了方便考生，我们利用现代网络系统，极大地提高了工作效率。为尽可能缩短考生报名审核时间，我局与区人社局合署办公，星期六、星期天照常上班，确保了2017年会计专业技术资格考试管理工作顺利进行。

3、加强政府采购管理工作

加强政府采购合同备案管理工作，实现合同备案常态化。本年度实现政府采购合同备案7235份，实现了货物、服务以及小额建筑工程类政府采购合同备案的常态化管理，进一步规范了政府采购合同的签订行为，通过合同备案管理网上登记制度，从政府采购计划申报、合同信息录入、合同备案审核，到计划支付信息等环节均有网上记录，合同备案的全过程有迹可循，实现政府采购全过程信息公开，引入社会监督，增强政府采购透明度。

加强对政府采购各环节的监督管理工作。为了规范政府采购行为，推进政府采购精细化监管，一是通过政府采购电子化管理系统，对预算单位上报的政府采购计划进行动态监控，实时检测采购项目是否具有政府采购预算，是否存在化整为零规避公开招标的情况，实时拦截不规范政府采购行为，对需要变更采购方式的采购项目，严格按照有关变更程序报批，对违反法律法规的坚决予以纠正或退回。二是根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》的规定，将所有招标公告、更正事项、成交结果、政府采购合同等信息全部在湖北政府采购网向社会公布，确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠，接受社会监督。三是要求采购人和代理机构对招标文件的合规性进行认证，提升政府采购效率。

完善管理平台，建立政府采购电子化管理系统。政府采购电子化管理系统建设是实现政府效率目标、落实责任主体，是简政放权、完善监管模式、构建适应政府采购由程序导向型向结果型转变监管机制的有效手段。根据省财政厅关于政府采购信息化管理平台建设的要求，按照统筹规划、分步实施的原则，在2017年5月财政内网建立了政府采购电子化管理系统，并开通国库集中支付系统与政府采购管理系统的接口模块，建立测试库对政府采购系统进行为期一个月的数据测试，并在7月1日正式开始上线运行政府采购电子化管理系统，实现区直各预算单位、各街办事处、乡人民政府、村级等政府采购活动动态监管全覆盖。有效加快了政府采购备案手续的进程，极大提高了各单位进行政府采购备案的工作意识。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

按照项目绩效评价各个指标依据和原则，进行综合评价，在2017年度基本完成了各项产出目标，达到了质量要求。

2、效果目标

效果目标基本达到预期指标。确保局机关政令畅通和机关正常运转，促进了区级招商引资工作的发展。组织财政收入均衡足额入库，做好与税务、金融部门和局内各相关科室的协调工作，组织协调征收单位完成年度财政收入目标任务，促进了全区经济发展。为市场经济服务能力增长成效持续发挥。社会公众或服务对象人民群众及行政事业单位满意度达90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

我局财政政务业务经费项目的实施，加强了工作制度的建设、工作效能的建设和工作队伍的建设，提高了财政行政服务能力，为保障机关高效运转、推动各项决策顺利落实起到了较大的作用。

综上所述，本次绩效综合自评为良好。

（二）存在的问题和改进措施

我局财政政务业务经费项目年初编制的产出指标和效益指标不够精细，内容较广泛，今后根据预算绩效管理的相关要求，将进行更加科学的认证，结合实际情况，将其指标更加精细、具体化。

财政监管经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政监管经费项目的主要内容：包括财政监管；非税收入收缴管理；财政票据管理；国有资产管理；预算绩效管理等方面。

（二）项目预算绩效目标

| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 实际完成率 | 本年度实际完成的计划数 | 加强专项资金监督管理，完成省市下达的各项监督检查任务；全区非税稽查、票据检查面不低于30%；全区预算绩效评价工作基本符合省厅要求；加强行政事业单位国有资产管理。 |
|  |  | 完成及时率 | 本年度需要完成的计划数是否全部在规定时间内完成 | 各项目都能在规定的时间内高效率的完成 |
|  |  | 质量达标率 | 符合省市区标准要求 | 财政系统财务管理、国有资产管理、非税票据管理、项目绩效管理规范化符合省市区要求。 |
|  |  | 资金使用率 | 项目资金使用情况 | 资金使用率90%以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施确保资金规范安全运行；建议、提案办理与财政工作形成良性互动局面、积累财政管理经验、促进国有资产合理配置和有效使用，防范国有资产流失；规范财政票据行为方面作用显著。 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 对财政管理科学化、精细化管理的影响可持续 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象人民群众及行政事业单位满意度90%以上。 |

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

1、积极开展财政检查工作

三项专项检查。按照省、市以及区纪委有关工作要求，我局抽调18名业务骨干，分成6个检查组，对全区12个街乡镇及74家区直部门进行了两节期间公款送礼、小金库、抗灾救灾资金专项检查。针对检查中发现的问题，由各业务科室督促整改，相关被查单位已就整改情况进行了书面回复。

财政管理违规问题专项治理。按省市文件和区纪委会议精神，牵头开展财政管理违规问题专项治理，按照自查自纠、重点检查、整改落实三个步骤稳步推进专项治理工作。重点检查阶段共检查一级行政事业单位21家，发现问题483个，涉及资金2106.84万元。向被查单位提出整改意见，督促限期整改，已收到整改回复的单位5家，整改问题263个，金额1439万元，后续将继续督促整改到位。

会计监督检查。按照中央、省市安排，研究确定了检查名单，结合省市专项检查工作安排，将会计监督检查与财务管理违规问题专项治理兼顾实施，完成了会计监督检查工作，对今后提高单位财务管理水平提出了整改建议。

惠农资金专项检查。我局配合市局检查组对惠农资金进行专项检查。

2、强化质量、规范财政票据的管理

严格财政票据管理，坚持以票控收。一是日常管理讲精细。规范票据领购、使用、核销、保管、销毁各环节。2017年全区领发财政票据共三大类，共311万份。其中：非税收入票据类50万份，单位资金往来结算票据1万份，其他财政票据类（医疗专用票据等）26万元。二是票据年检讲质量。每半年开展一次财政票据年检活动，逐张票据填开内容进行审核，发现问题一笔，监督改正一笔。三是票据稽查讲原则。结合非税综合性稽查，审核票款同行情况，在检查过程中发现问题，限期予以整改。

3、进一步有力推动预算绩效管理工作，提高预算绩效评价质量

我局通过公开招标方式选取六家第三方机构建立了蔡甸区绩效管理机构库，选取4个项目作为重点绩效评价对象进行评价工作，评价资金6824万元，在开展重点项目绩效评价的同时，根据上级要求和年度工作安排，要求各业务科室对各自管理的部门专项和区级专项项目开展绩效评价，且评价资金规模不得低于资金问题的30%，涉及预算单位24家，26个专项项目，项目资金17222万元。

4、行政事业单位国有资产管理工作

重视政府资产报告工作，我局要求相关职能部门结合各类经管资产的特点，在摸准实物量的基础上，先行先试，大胆探索，研究创新新资产的价值计量方式和会计核算办法，科学准确反映资产价值，并促进会计核算和资产评估方法取得突破。共涉及行政事业单位27家，政府经管资产总额58亿元。对各行政事业单位处置资产按照程序进行审批，对不符合处置程序的单位申请一律不予办理。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

加强专项资金监督管理，完成了省市下达的各项监督检查任务；全区非税稽查、票据检查面不低于30%；全区预算绩效评价工作基本符合省厅要求；加强行政事业单位国有资产管理；各项目都能在省市区规定的时间内高效率的完成。财政系统财务管理、国有资产管理、非税票据管理、项目绩效管理规范化符合省市区要求。项目预算资金使用率90%以上。

2、效果目标

项目实施确保了资金规范安全运行；建议、提案办理与财政工作形成良性互动局面、积累财政管理经验、促进国有资产合理配置和有效使用，防范国有资产流失；规范财政票据行为方面作用显著。对财政管理科学化、精细化管理的影响可持续；社会公众或服务对象人民群众及行政事业单位满意度90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

本项目聚焦财政监管工作，通过财政监管，进一步提升财政资金使用效率，使全区财政管理工作规范化、制度化。

综上所述，本项目绩效综合自评为良好。

（二）存在的问题和改进措施

财政监督的方式有待进一步创新，在目前信息化的大背景下，应充分运用“大数据”信息化手段开展财政各项检查工作。

财政监督检查质量和效果还有待进一步提高。特别加强人员培训力度，深层次发现问题，提高检查的质量和效果。

购买社会服务项目（物业管理）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买社会服务项目（物业管理）的主要内容：包括区局机关运行物业管理等方面。

（二）项目预算绩效目标

| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 物业管理面积10020平方米 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 及时保洁，保障物业管理区域卫生整洁； 办公楼时时巡视、监控。 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 紧急情况当天处理；水电故障排除及时，当天处理；制止突发事件。 |
|  |  | 资金使用率 | 实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 资金使用率100% |
|  | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 单位对物业公司管理效果的满意程度 | 满意度90%以上 |

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

我局物业管理受托方为湖北兰阳升安物业发展有限公司，于2016年10月签订物业管理委托合同，严格按照物业管理委托合同履行双方的义务。我局采取定期检查并实行打分制与主管部门及领导综合评定相结合的检查考核机制。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

湖北兰阳升安物业发展有限公司按照物业管理委托合同，完成了物业区域10020平方米的管理工作。基本保持每天彻底清扫院、门厅、走廊、卫生间1次；每周彻底清洁地下停车场、卫生间1次；办公楼每天24小时巡视、监控；及时排除水电故障；制止突发事件的发生。

根据项目预算绩效目标，资金使用率已达100%。

2、效果目标

湖北兰阳升安物业发展有限公司严格按照物业管理委托合同进行管理，经对本单位职工调查，满意率达90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

本项目绩效自评结果为优秀。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

通过对物业管理工作的检查与考核，更好地促进了物业管理工作。今后将进一步加强物业管理工作，强化安全保障,维护正常工作秩序，营造良好的工作环境。