武汉市蔡甸区财政局财政监管经费项目自评报告

（2021年度）

- 项目绩效自评表

- 项目概况：

（一）蔡甸区财政局财政监管经费工作主要内容如下：

1、2021年对全区财政综合性检查、预决算公开情况检查、政府采购代理机构监督检查、财政专项扶贫资金检查、社保专项检查、乡镇财政财务检查，检查率占全区一级预算部门的30%。

2、2021年对全区综合性财务检查发现涉及国有资产管理、非税及票据管理、政府采购行为、国有资产处置活动参与率100%。

3、2021年重点检查行政事业单位部门预算公开70家，包括区直部门、投资平台公司等。

（二）项目管理制度及配套措施

为保障项目的顺利开展，为保障项目的顺利开展，蔡甸区财政局已制定《财务管理制度》《固定资产管理制度》、《合同管理制度 》、《建设项目管理制度》《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《纪律管理制度》等文件。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

（二）组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；

二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四、综合评价结论

本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2021年度蔡甸区财政局财政监管经费的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局《蔡甸区财政局关于编制2021年财政预算的通知》，2021年度蔡甸区财政局财政监管经费预算指标为130万元。

（二）资金支出情况

2021年财政监管经费总预算130万元，已使用资金111.32万元，具体支出项目见下表：

| 项 目 | 支出金额（元） |
| --- | --- |
| 商品和服务支出 | 1113221.51 |
| 合 计 | 1113221.51 |

（三）资金管理情况

本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好。

六、项目实施情况

2021年我局根据绩效管理目标任务的要求，2021年对区财政综合性检查、预决算公开情况检查、政府采购代理机构监督检查、财政专项扶贫资金检查、社保专项检查、乡镇财政财务检查，各单位对自身存在的问题有了清晰认识，按要求对照问题清单逐项整改落实，规范管理，确保收益征收率100%。2021年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区财政局财政监管经费专项绩效目标自评表）。

七、项目效果

（一）社会效益

财政监管经费项目的实施对确保资金规范安全运行，建议、提案办理与财政工作行程良性互动局面、积累财政管理经验、促进国有资产合理配置和有效使用，防范国有资产流失，防止财政收入“跑、冒、滴、漏”现象发生；规范财政票据行为方面作用显著。

（二）服务对象满意度

服务对象单位反馈服务较好，未提出投诉，满意率95%。

（三）改进建议

1. 提高认识，树立绩效理念。

预算绩效管理是财政管理的重中之重，财政局作为预算绩效管理主管单位，对自身预算绩效管理更需重视，提升带头示范作用。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。财政局作为本部门预算资金绩效管理的责任主体，要加强对本部门单位绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，明确业务主管部门为单位内部绩效管理的直接责任主体，财务主管部门负责绩效管理的组织实施和监督。

2.加强协作，提高预算绩效目标申报质量。

预算绩效目标是部门（单位）对财政支出绩效的承诺，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据，财政局要高度重视。财政局各项目实施部门是绩效目标编报的主体，要认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。局财务部门要加强绩效目标管理的政策宣传、业务指导和组织实施，提高目标申报的及时性与规范性。绩效目标设置要同预算编制紧密结合。绩效目标要能够客观反映部门和单位履职情况，反映项目的产出与效益。绩效目标及指标体系要与事业发展规划、资金额度相匹配。

3. 绩效运行监控。

对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。逐步建立和完善项目支出绩效考评机制。科学地设定预算项目，合理地设计绩效目标值，精准地分解预算计划，使预算与部门工作有机衔接、有效结合，预算执行、工作过程、工作结果与绩效评价有效结合起来，让绩效评价成为各部门及员工工作的一部分，发挥目标的导向指引作用，增强部门和员工的绩效责任感，激发部门和员工的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提升预算的执行力和效力，保障绩效目标有效达成，有效发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

4.强化财务监督管理，实施专账核算。

建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加大财务监控力度，严格预算执行，通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程；设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，建立专项资金使用台账，确保资金专款专用。

5.完善预算档案管理体制，规范预算基础信息工作。

建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。