二、项目概况

蔡甸区财政局购买社会服务项目工作主要内容如下：

- 安全巡视、门岗执勤、安全监控、人员登记。对办公楼每天24小时巡视、监控；对外来人员实行登记、引导，对内工作人员要检查持证进入；监控室24小时监控值班，杜绝非工作人员进入。

- 交通与车辆停放程序运行和管理。停车场车辆要排列整齐，随时指导车辆有序停放，督促车辆闭锁情况，严防偷盗和交通事故。供水、供电的正常运行和管理。随时更换修复损坏灯具、开关等电器设备，保证电气设施和原件的完好；定期检修更换水暖设施；接到紧急情况30分钟内到位，12小时内处理，最迟当天处理完毕，时限内不能完成说明原因。

- 公共卫生的清洁、垃圾搜集、清运。每天彻底清扫庭院、门厅、走廊1次，及时擦拭灯具、开关、扶手等，垃圾及时清运；随时清理电梯间、每天更换地毯，保持电梯清洁无杂物、污渍；每天对卫生间进行彻底清洁，每周对开水器放水除垢一次；每周彻底清扫门厅玻璃幕墙、地下停车场一次；每日水沟树叶清理。

三、项目绩效目标

2021年度蔡甸区财政局购买社会服务项目绩效目标如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 物业管理面积 | 10020平方米 | 10020平方米 |
|  | 清扫次数达标率 | 100% | 100% |
|  | 巡视、监控频率 | 24小时 | 24小时 |
| 质量指标 | 清洁质量达标情况 | 100% | 100% |
|  | 安全达标情况 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算执行控制率 | 100% | 121% |
| 可持续影响指标 | 环保工作人员的稳定率 | ≧90% | 90% |

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案

（二）组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；

二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四、综合评价结论

四、综合评价结论

本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2021年度蔡甸区财政局购买社会服务项目的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局《蔡甸区财政局关于编制2021年财政预算的通知》，2021年度蔡甸区财政局购买社会服务项目预算指标为220万元。

（二）资金支出情况

2021年购买社会服务项目经费总预算220万元，资金已使用191.37万元，具体支出项目见下表：

| 项 目 | 支出金额（元） |
| --- | --- |
| 商品和服务支出 | 1913698.91 |
| 合 计 | 1913698.91 |

（三）资金管理情况

本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好六、项目实施情况2021年我局根据绩效管理目标任务的要求，通过政府采购的方式，与湖北湖北兰阳升安物业发展有限公司签订物业管理合同，委托其对我局提供物业管理服务，严格按照委托合同执行。2021年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区财政局购买社会服务项目专项绩效目标自评表）。

七、项目效果

（一）可持续影响

物业管理工作人员稳定，未出现大规模人员变动。

（二）服务对象满意度

根据统计数据得出，满意度为95%。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

## （一）主要经验

1.完善健全制度。各项制度应该完整、配套、齐全，具有约束力。

2.制定考核办法。定期对物业公司进行检查考核并实行打分制，考核不合格限期整改。

3.实施奖惩措施。质量不达标适当削减物业管理费，超标准高质量完成酌情奖励。

## （二）存在的问题

1. 我局购买社会服务项目年初编制的产出指标和效益指标不够精细，内容较广泛。

2.缺乏有效的项目管理，过程管理不到位，痕迹管理薄弱。

## （三）改进建议

1.今后要加强对预算申报管理的重视，据预算绩效管理的相关要求，将进行更加科学的认证，结合实际情况，将其指标更加精细、具体化。认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。

2.建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，专人保管，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，定期整理归档，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。