区级财政项目资金绩效自评报告
2019年度

	一、项目绩效自评表

	专项（项目）名称
	项目前期专项经费

	主管部门
	武汉市蔡甸区发展和改革局
	实施单位
	武汉市蔡甸区发展和改革局　

	
	
	
	

	
	
	
	

	项目资金（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行（B)
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	 500.00 
	 130.79 
	26.2%

	
	其中：预算内资金
	 500.00 
	 130.79 
	26.2%

	
	      政府性基金
	
	
	

	
	其他资金（包括结转结余）
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	重点建设项目已开工建设
	287个
	287个
	

	
	
	
	提交重大项目专题会议方案
	9次
	9次
	

	
	
	
	推进中的各类问题
	80余个
	80余个
	

	
	
	质量指标
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成投资
	377.86亿元
	377.86亿元
	

	
	
	
	固定资产投资目标
	100%
	94.82%
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	项目可持续发展
	100%
	100%
	

	
	
	......
	
	
	
	

	
	满意度指标
	受益企业满意度
	受益企业满意度
	100%
	90%
	

	
	
	......
	
	
	
	

	说明
	无


二、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目概况

2019年，区发改局紧盯市委、市政府下达的重点经济指标及区六届人大三次会议确定的2019年总体目标，抓项目、促改革、优环境，经济社会发展保持总体平稳、稳中有进的良好态势。
在于将市场机制引进了基础设施的投融资。不是所有城市基础设施项目都是可以商业化的，应该说大多数基础设施是不能商业化的。政府不能认为，通过市场机制运作基础设施项目等于政府全部退出投资领域。在基础设施市场化过程中，政府将不得不继续向基础设施投入一定的资金。

政府部门的有力支持。在PPP模式中公共民营合作双方的角色和责任会随项目的不同而有所差异，但政府的总体角色和责任--为大众提供最优质的公共设施和服务--却是始终不变的。PPP模式是提供公共设施或服务的一种比较有效的方式，但并不是对政府有效治理和决策的替代。在任何情况下，政府均应从保护和促进公共利益的立场出发，负责项目的总体策划，组织招标，理顺各参与机构之间的权限和关系，降低项目总体风险。

项目经费来源
2019年武汉市项目前期专项经费全年累计拨付500.00万元，其中：年初预算资金500.00万元，用于其他支出。

项目资金实际使用情况

2019年项目前期专项经费全年累计支出130.79万元，用于项目前期专项经费相关支出。

项目资金管理制度的执行情况分析。

区发改委未建立项目前期专项经费管理暂行办法，未确定项目前期专项经费的使用范围及标准，因省市未出台项目前期专项经费管理办法，所以项目前期专项经费管理方面是依照省市区出台的相关文件来执行经费支出。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1、 产出指标

2019年区发展和改革委员会目标任务责任分解方案：重点建设项目已开工建设287个；提交重大项目专题会议方案9次；推进中的各类项目80余个。

2019年项目前期专项经费项目完成情况：项目建设稳步推进。全区363个重点建设项目已开工建设287个、完成投资377.86亿元，占年度固定资产投资目标的94.82%；积极收集并解决项目建设中存在的困难和问题。建立重大项目专题推进会议制度，全年向区政府提交重大项目专题推进会议方案9次，涉及项目50余个。对接市作风巡查第七组、区巡察办和区治庸办，组织区内单位和企业推进会议11次，办理督办、交办事项20余件，2019年全年累计解决项目推进中的各类问题80余个。

效益指标

（1）社会效益

2019年区级项目前期专项经费项目考评目标：完成投资377.86亿元；固定资产投资目标100%。

根据2019年各区项目前期经费专项目标完成情况显示：完成投资377.86亿元；固定资产投资目标100%，全面完成考评目标，达到良好效果。
可持续发展

积极与上级发改部门对接，了解掌握“十四五”规划工作动态，及时启动我区“十四五”规划前期准备工作。编制完成了《蔡甸区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，为全方位实施乡村振兴战略提供科学指导。抓政策研究。围绕项目建设中的突出问题，借鉴先进地区工作方法，制定《蔡甸区投资项目推进工作联席会议制度》《蔡甸区投资项目建设工作推进机制》，进一步优化项目建设环境。

满意度指标

受益企业满意度

    通过对2019年度项目前期专项经费社会群体的满意度调查，经统计受益社会群体满意度为90%。

存在的问题

相关管理制度不完善

未明确的项目前期专项管理办法及支出标准和范围。

项目前期工作流程有待加强
    由于为了提高工作效率，简化项目前期工作流程，未严格进行项目审查，方案确定及工程建设，降低项目质量。

改进建议

制定项目工作经费使用管理办法

根据实际情况，制订项目前期专项管理使用办法，严格各项支出的用途和具体的操作规范，加强项目前期专项的核算工作，实行专款专用，充分发挥项目前期专项的使用效益。
2、项目前期工作流程严格执行
政府投资项目应当依法订立合同，明确质量要求、工期要求、履约担保和违约责任，并及时报送有关部门备案。对由于勘察、设计、施工、设备材料供应、监理等过失造成建设过程中或设计使用年限内出现严重质量问题的，或者调整工程投资超过原批复概算的，除根据违约责任扣减有关责任单位的费用外，将其违约情况纳入信用记录并通报相关资质管理部门，情节严重的，依法追究其法律责任。

武汉市蔡甸区发展和改革局
2020年5月8日

PAGE  
1

