附2-1：

2020年度老年教学专项项目自评表

单位名称：武汉老年大学蔡甸区分校     填报日期：2021年3月12日

| 项目名称 |  | 老年教学专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区卫健委 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 区老年大学 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 27.89 |  |  | 27.89 |  | 100% |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 27.89 |  |  | 27.89 |  | 100% |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招生计划完成率 |  | 95% |  | 85.9% | 因疫情原因，控制招生人数，减少开班班次度 |  |  |
|  |  |  | 招生学员人数 |  | 1240 |  | 1031 | 因疫情原因，控制招生人数，减少开班班次 |  |  |
|  |  |  | 兴趣班数 |  | 60 |  | 46 | 因疫情原因，控制招生人数，减少开班班次明年在保证防疫安全的情况下，根据实际情况增加开班班次，追回教学进度 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课程好评率 |  | ≥95% |  | 97% |  |  |  |
|  |  |  | 老年教学环境条件和教学质量 |  | 良好 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  |  | 项目资金使用率 |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标 |  |  |  |
|  |  |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | ≥90% |  | 94% |  |  |  |

附2-2：

2020年度老教工委经费项目自评表

单位名称：武汉老年大学蔡甸区分校     填报日期：2021年3月12日

| 项目名称 |  | 老教工委经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区卫健委 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 区老年大学 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 15.61 |  |  | 15.61 |  | 100% |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 15.61 |  |  | 15.61 |  | 100% |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核实老年教育工作的完成质量 |  | 11所 |  | 11所 |  |  |  |
|  |  |  | 组织老干部活动次数 |  | 12 |  | 3 | 因疫情原因，减少人员聚集活动 |  |  |
|  |  |  | 期刊发表篇数 |  | 10 |  | 22 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 老年教育工作覆盖率 |  | 95% |  | 96% |  |  |  |
|  |  |  | 兴趣班招生率 |  | 90% |  | 98% |  |  |  |
|  |  |  | 项目资金使用率 |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标 |  |  |  |
|  |  |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | ≥90% |  | 98% |  |  |  |

附2-3：

2020年度国资管理和维护支出项目自评表

单位名称：武汉老年大学蔡甸区分校     填报日期：2021年3月12日

| 项目名称 |  | 国有资产管理和维护支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区卫健委 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 区老年大学 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 100% |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 100% |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 150m² |  | 185m² |  |  |  |
|  |  |  | 乐器维修次 |  | 10 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮后年服务群众人数 |  | 800 |  | 645 | 因疫情原因，控制人员聚集人数 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 |  | ≥95% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 项目按期完成率 |  | ≥95% |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 项目资金使用率 |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标 |  |  |  |
|  |  |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | ≥95% |  | 96% |  |  |  |

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实