武汉市蔡甸区民政局

2022年度整体绩效自评结果

- 一、部门整体绩效目标完成情况

- （一）执行率情况

武汉市蔡甸区民政局（以下简称“区民政局”）本级机关单位2022年度部门年初预算为27,799.22万元,调整后预算数为23,367.00万元，决算报告披露决算支出数为23,367.00万元，执行率达100.00%。

- （二）完成的绩效目标

- 年度目标1：健全基本养老服务体系，提升养老服务质量

- 2022年度年度目标一的绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：新增农村老年人互助照料中心20个；索河特困人员供养服务中心建成率100%；新增家庭养老床≥100个；开展居家养老上门服务对象≥200人；新增养老机构床位100张。

- （2）质量指标：符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率100%；养老机构安全监管100%。

- 2.效益指标

- （1）社会效益：进一步完善农村养老设施建设；推进特殊困难老人居家适老化改造；提升养老机构供给能力，促进医养融合发展。

- 年度目标2：加强未成年人保护工作，推进未成年人保护工作站建设

- 2022年度年度目标2的绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：关爱服务留守儿童99人；关爱服务困境儿童299人；全区事实无人抚养儿童及孤儿补助覆盖率100%；未成年人保护工作站建设10个。

- 2.效益指标

- （1）社会效益：推动未保服务的完善，提升社区未成年人的获得感、幸福感和安全感；确保全区事实无人抚养儿童及孤儿的生活。

- 年度目标3：兜牢民生底线

- 2022年度年度目标3绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：城乡低保救助覆盖率100%；特困供养救助覆盖率100%；临时救助覆盖率100%；低收入困难和支出型贫困家庭重症患者、罕见病患者纳入低保率100%；残疾人两补发放到位率100%。

- （2）质量指标：补助发放准确性（应补尽补、应退尽退）100%；特困人员应养尽养100%。

- （3）时效指标：各项补贴及时发放率100%。

- 2.效益指标

- （1）社会效益：保障困难群众的基本生活；维护困难对象合法权益，促进社会稳定。

- 年度目标4：加强基层民主政权建设

- 2022年度年度目标4绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：开展城乡社区结对共建8对；建设街乡社会工作站8个；建设社区工作服务室17个，开展“三方联动”试点至少1个小区；街道乡级勘界工作完工率100%。

- （2）质量指标：持续推进国际化社区提档升级100%；区级儿童福利指导中心增配专业社工100%。

- 2.效益指标

- （1）社会效益：推动社会治理重心下移，提升社区工作者队伍社会化、职业化、专业化水平；为明晰基层社会治理单位提供保障。

- （三）未完成的绩效目标

- 2022年度区民政局没有未完成的绩效目标。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）预算执行情况分析

- 区民政局2022年度年初预算为27,799.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27,799.22万元。年中调整部门预算，调减4,432.22万元，调整后预算收入总额为23,367.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21,849.23万元，政府性基金预算财政拨款收入1,183.14万元，其他收入334.62万元。详情见下表：

| 收入决算明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：武汉市蔡甸区民政局(本级） |  | 单位：元 |  |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 277,992,200.00 | 218,492,342.07 | 218,492,342.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 11,831,432.45 | 11,831,432.45 |
| 三、其他收入 | 0.00 | 3,346,189.60 | 3,346,189.60 |
| 总 计 | 277,992,200.00 | 233,669,964.12 | 233,669,964.12 |

2022年度部门决算支出总金额为23,367.00万元，其中：基本支出789.94万元、项目支出22,577.06万元。区民政局按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，年末预算项目资金无结余。预算执行率=实际支出执行资金数/调整后预算收入=23367万元/23367万元=100%。

- 绩效目标完成情况分析

- 年度目标1：健全基本养老服务体系，提升养老服务质量

- 1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标完成情况分析

- ①新增农村老年人互助照料中心

- 此指标目标值为20家，2022年区民政局持续深化养老服务体系改革，稳步推进基本养老服务体系建设。全年新建20家农村老年人互助照料中心（服务点）和3家街道养老服务综合体。完成目标值。

- ②索河特困人员供养服务中心建成率

- 此指标目标值为100%，2022年以来，蔡甸区全力做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，完善基层残联服务体系，建成索河特困人员供养服务中心，索河街道26个村2个社区实现特困人员供养服务中心全覆盖。完成目标值。

- ③适老化改造户数

- 此指标目标值为100户，2022年持续优化养老服务设施，按照“一户一策”完成蔡甸街道100户老年人居家适老化改造项目。完成目标值。

- ④新增家庭养老床位

- 此指标目标值为≥100张，2022年区民政局在蔡甸街道试点建设家庭养老床位122张，并委托服务机构完成服务1122单，进一步满足老年人个性化需求。完成目标值。

- ⑤开展居家养老上门服务人数

- 此指标目标值为≥200人，2022年区民政局进一步激发居家养老活力，联合合众、友缘、炎黄创新、左城右隅4个服务商，对全区纳入居家养老上门服务的526人，完成上门居家养老服务7816单，完成目标值。

- ⑥新增养老机构床位

- 此指标目标值为100张，2022年区养老机构共新增养老床位100张，完成目标值。

- （2）质量指标完成情况分析

- ①符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率

- 此指标目标值为100%，2022年对特殊困难老年人养老服务补贴申请对象开展评估，对符合提升行动的特困来人及时纳入服务名单，对符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%。

- ②养老机构安全监管

- 此指标目标值100%，区民政局扎实开展养老机构安全隐患排查整治工作，规范落实人员出入管理、物资消杀交接、关爱照料服务等各项措施，确保防疫警觉不降低、举措不放松；强化部门协作，扎实开展消防、建筑、食品、健康等安全隐患排查整治，切实维护全区养老机构安全平稳态势，完成目标值。

- 2.效益指标完成情况分析

- ①进一步完善农村养老设施建设（是否）

- 此指标目标值为是，2022年蔡甸区全力做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，完善基层残联服务体系，新增农村老年人互助照料中心20个，探索“党建+农村互助养老”，在蔡甸街道开展“党建+农村互助养老”试点项目，探索形成蔡甸特色的党建引领、街镇主导、村委监督、村民参与、专业支撑的邻里互助服务养老模式，有效解决农村地区上门路程远、专业力量难以全面覆盖、服务队伍较为薄弱等问题，进一步完善农村养老设施建设，提升农村养老服务质量。完成目标值。

- ②推进特殊困难老人居家适老化改造（是否）

- 此指标目标值为是，2022年，蔡甸区持续开展居家和社区基本养老服务提升行动，新增家庭养老床位122张，在全区完成特殊困难老年人上门居家养老服务7816单，完成适老化改造100户，进一步推进特殊困难老人居家适老化改造，完成目标值。

- ③提升养老机构供给能力，促进医养融合发展（是否）

此指标目标值为是，2022年蔡甸区养老机构新增养老床位100张，全区养老机构护理型床位占比60%，并在全区开展养老培训600人次，通过开办讲座、实践演练、观看影片等方式，多方面多层次场多角度提升养老机构护理员的为老服务意识和水平，进一步提升养老机构供给能力，促进医养融合发展，完成目标值。

- 年度目标2：加强未成年人保护工作，推进未成年人保护工作站建设

- 1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标完成情况分析

- ①关爱服务留守儿童

- 此指标目标值为是99人，2022年区民政局秉承规范服务，提质增效理念，通过购买社工服务开展儿童关爱服务，全年共关爱留守儿童99人，完成目标值。

- ②关爱服务困境儿童

- 此指标目标值为是299人，通过购买社工服务开展儿童关爱服务，对纳入困境儿童的299名儿童全覆盖的提供社工服务，并组织开展困境儿童慰问活动，慰问奓山街道困境留守儿童74名，完场目标值。

- ③全区事实无人抚养儿童及孤儿补助覆盖率

- 此指标目标值为是100%，全区在册事实无人抚养儿童35人、城乡散居孤儿在册10人，累计发放生活补贴71.166万元，补助覆盖率100%，完成目标值。

- ④未成年人保护工作站建设

- 此指标目标值为是10个，蔡甸全区共建有11个未成年人保护工作站，完成目标值。

- 2.效益指标完成情况分析

- ①推动未保服务的完善，提升社区未成年人的获得感、幸福感和安全感（是否）

此指标目标值为是，未成年人保护工作站以未成年人需求为导向，按照“四有”标准建设，具备心理咨询、图书阅读等功能，建立困境儿童档案，定期开展入户走访，并及时开展心理疏导等措施，确保全区事实无人抚养儿童及孤儿的生活，逐步推动未保服务的完善，提升社区未成年人的获得感、幸福感和安全感。

- ②确保全区事实无人抚养儿童及孤儿的生活（是否）

此指标目标值为是，区民政局2022年加强了城乡散居孤儿和事实无人抚养儿童动态信息管理和档案建设，每月按时发放生活补助，并定期开展入户走访，开展监护指导、心理疏导等专业服务，保障确保全区事实无人抚养儿童及孤儿的生活安全、健康、快乐成长。

- 年度目标3：兜牢民生底线

- 1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标完成情况分析

①城乡低保救助覆盖率

此指标目标值为100%，2022年全区城乡低保6120户8474人，累计发放保障金7246.7万元，建档立卡精准扶贫人口纳入农村低保对象2865人，累计发放低保金2150.6万元，城乡低保救助覆盖率100%，完成目标值。

②特困供养救助覆盖率

此指标目标值为100%，特困供养人员894人，累计发放供养金1360万元，特困供养救助覆盖率100%，完成目标值。

③临时救助覆盖率

此指标目标值为100%，2022年全区临时救助困难家庭592人次，发放临时救助资金189.35万元；精准扶贫人口纳入临时救助46人次，发放临时救助金10.28万元，临时救助覆盖率100%，完成目标值。

④低收入困难家庭及支出型贫困家庭中的重病患者和罕见病患者新纳入低保对象

此指标目标值为≥90户，2022年全区低收入困难家庭及支出型贫困家庭中的重病患者和罕见病患者新纳入低保对象94户，月保障金7.6万元，完成目标值。

⑤残疾人两补发放覆盖率

此指标目标值为100%，2022年全区符合重度残疾人护理补贴条件6794人，符合困难残疾人生活补贴条件3988人，累计发放11.193万人次，共发放资金2196.964万元。在奓山街道星光社区和张湾街道柏林社区设立精神障碍社区康复服务中心，助力重点人群管理服务，残疾人两补发放覆盖率100%，完成目标值。

（2）质量指标完成情况分析

①补助发放准确性（应补尽补、应退尽退）

此指标目标值为100%，2022年区民政局不断完善核对信息系统平台，全面准确掌握居民家庭经济状况，增强低保、临救、特困供养人员的动态管理的及时性、针对性和有效性，做到应救尽救、应保尽保。补助发放准确性100%。

（3）时效指标完成情况分析

①各项补助按时发放

- 此指标目标值为及时发放到位，区民政局财政资金到位后每月按时发放各项补贴，不存在资金截留、挪用项目资金等情况，100%及时发放，发放到位率100%。

2.效益指标完成情况分析

①保障困难群众的基本生活，促进社会稳定（是否）

此指标目标值为是，区民政局坚持动态管理下的城乡低保应保尽保，有序拓展城乡低保对象、特困供养人员、低收入家庭的多层次救助体系，切实的保障困难群众的基本生活。

- 年度目标4：加强基层民主政权建设

- 1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标完成情况分析

- ①开展城乡社区结对共建

此指标目标值为8对，2022年蔡甸区选取10个农村社区同市区开展城乡结对共建，促进城乡社区协同发展，完成目标值。

- ②建设社工站

- 此指标目标值为8个，2022年区民政局积极推进社工站工作，发挥社工站（室）效能，成立区社工服务指导中心，形成“区级指导中心-街道乡（开发区）社工站-社区社工室”三级体系，全区建成11个街道乡（开发区）社会工作服务站，完成目标值。

- ③建设社区工作服务室

- 此指标目标值为17个，2022年全区建成58个社区社会工作服务室，稳步推进各项服务，完成目标值。

- ④区级儿童福利指导中心增配专业社工

- 此指标目标值为至少1人，2022年区民政局通过购买服务的方式，购买社工服务，为区儿童福利指导中心增配1人专业社工。

- ⑤开展“三方联动”试点

- 此指标目标值为至少1个小区，2022年在知音社区万龙中央公园小区开展“三方联动”试点，以居民需求为导向，优化提升物业服务品质为基础，建强“三方”共治主体为核心，依托社会工作专业力量有序参与治理，完善各项服务机制，推动形成蔡甸街道“三方联动”服务品牌，完成目标值。

- ⑥街道乡级勘界工作完工率

- 此指标目标值为100%，2022年区民政局委托第三方完成了街道乡级勘界工作，并进提交相关成果，且进一步加强区划地名的数据管理工作，将信息库质量提升的数据管理工作纳入到日常工作中，重点是加强对建筑物、路、桥、单位、企业等地名的运用、来历含义、历史沿革、坐标、标准名称、地名代码等进行严格审查，共修改完善地名信息4000余条，确保了各地名信息数据更新及时、准确无误。街道乡级勘界工作完工率100%，完成目标值。

- （2）质量指标完成情况分析

- ①持续推进国际化社区提档升级

- 此指标目标值为提升，2022年区民政局持续推进中法新城同济社区国际化社区提档升级工作，制定增添国际化元素的社区服务设施提档升级方案，提升硬件设施服务水平；搭建具有国际化视野的“一站式”综合服务平台，对接外籍人士提供多种服务；开展系列中外多元融合的社区文化交流活动，初步形成邻里互动的制度化管理服务基础；升级打造涉外警务室，为外籍居民和留学生提供便利警务服务。完成目标值。

- 2.效益指标完成情况分析

- ①推动社会治理重心下移，提升社区工作者队伍社会化、职业化、专业化水平（是否）

- 此指标目标值为是，2022年区民政局加强基层民主政权建设开展了多项工作，规范指导村规民约（居民公约）修订完善程序，深入街道乡（开发区）、村（社区）走访调研，推动修订工作落实落地。后续将通过村规民约实地访谈、大赛等方式，在全区推动形成村民参与乡村治理的新格局；重点围绕健全以村（居）民自治为核心的基层民主协商制度，培育和发展社区社会组织、志愿服务力量，开展关爱留守儿童、留守老人、残疾人等弱势群体的帮扶活动等工作重点，选取10个农村社区同市区开展城乡结对共建，促进城乡社区协同发展；制定了蔡甸区清廉村居建设清单，细化工作任务和职责，明确责任单位和时间节点，组织召开工作部署推进会，对村规民约（居民公约）修订完善、开展积分制管理试点、建立农村红白理事会、开展村民议事协商在内的重点建设任务进行详细部署，指导各街道乡（开发区）抓好工作落实；充分发挥区级社会组织孵化基地作用，积极引导社会组织参与基层社会治理，提供多种专业化服务。完成目标值。

- ②为明晰基层社会治理单位提供保障（是否）

- 此指标目标值为是，2022年区民政局完成蔡甸区街道（乡）行政区域界限勘定测量工作，全面细化的界线，为明晰基层社会治理单位提供保障，将利于科学规划街道、镇、乡设置，促进城乡一体化及区域协调发展，推动经济功能区与行政区融合发展，理顺管理体制，增强发展活力。完成目标值。

- 三、存在的问题和原因析

- 2022年度本单位年度绩效目标均已完成，尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

- 四、下一步拟改进措施析

- 1、完善项目业务资料管理。树立绩效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。

- 2、规范资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。

- 附件:部门整体绩效自评表

2022年度蔡甸区民政局部门整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区民政局               填报日期：2022.3.15

| 单位名称 |  |  | 蔡甸区民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额 |  |  | 789.94 |  |  | 项目支出总额 |  |  | 22,577.06 |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  |  | 部门整体支出总额 | 23,367.00 |  |  | 23,367.00 |  |  | 100% |  |
| 年度目标1：健全基本养老服务体系，提升养老服务质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 |  |  | 实际完成值 |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新增农村老年人互助照料中心 |  |  | 20个 |  |  | 20个 |
|  |  |  |  |  | 索河特困人员供养服务中心建成率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 适老化改造户数 |  |  | 100户 |  |  | 100户 |
|  |  |  |  |  | 新增家庭养老床位 |  |  | ≥100个 |  |  | 122张 |
|  |  |  |  |  | 开展居家养老上门服务人数 |  |  | ≥200人 |  |  | 526人 |
|  |  |  |  |  | 新增养老机构床位 |  |  | 100张 |  |  | 100张 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 养老机构安全监管 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 进一步完善农村养老设施建设（是否） |  |  | 是 |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  | 推进特殊困难老人居家适老化改造（是否） |  |  | 是 |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  | 提升养老机构供给能力，促进医养融合发展（是否） |  |  | 是 |  |  | 是 |
| 年度目标2：加强未成年人保护工作，推进未成年人保护工作站建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 |  |  | 实际完成值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 关爱服务留守儿童 |  |  | 99人 |  |  | 99人 |
|  |  |  |  |  | 关爱服务困境儿童 |  |  | 299人 |  |  | 299人 |
|  |  |  |  |  | 全区事实无人抚养儿童及孤儿补助覆盖率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 未成年人保护工作站建设 |  |  | 10个 |  |  | 11个 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 |  | 推动未保服务的完善，提升社区未成年人的获得感、幸福感和安全感（是否） |  |  | 是 |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  | 确保全区事实无人抚养儿童及孤儿的生活（是否） |  |  | 保障 |  |  | 保障 |
| 年度目标3：兜牢民生底线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 |  |  | 实际完成值 |
|  | 产出效益 |  | 数量指标 |  | 城乡低保救助覆盖率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 特困供养救助覆盖率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 临时救助覆盖率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 低收入困难家庭及支出型贫困家庭中的重病患者和罕见病患者新纳入低保对象 |  |  | ≥90户 |  |  | 94户 |
|  |  |  |  |  | 残疾人两补发放覆盖率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  | 质量指标 |  | 补助发放准确性（应补尽补、应退尽退） |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 |  | 各项补助按时发放 |  |  | 及时发放到位 |  |  | 及时发放到位 |
|  | 社会效益 |  | 社会效益指 标 |  | 保障困难群众的基本生活，促进社会稳定（是否） |  |  | 是 |  |  | 是 |
| 年度目标4：加强基层民主政权建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 |  |  | 实际完成值 |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  | 开展城乡社区结对共建 |  |  | 8对 |  |  | 10对 |
|  |  |  |  |  | 建设社工站 |  |  | 8个 |  |  | 11个 |
|  |  |  |  |  | 建设社区工作服务室 |  |  | 17个 |  |  | 58个 |
|  |  |  |  |  | 区级儿童福利指导中心增配专业社工 |  |  | 至少1人 |  |  | 1个 |
|  |  |  |  |  | 开展“三方联动”试点 |  |  | 至少1个小区 |  |  | 1个小区 |
|  |  |  |  |  | 街道乡级勘界工作完工率 |  |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  | 质量指标 |  | 持续推进国际化社区提档升级 |  |  | 提升 |  |  | 提升 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指 |  | 推动社会治理重心下移，提升社区工作者队伍社会化、职业化、专业化水平（是否） |  |  | 是 |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  | 为明晰基层社会治理单位提供保障（是否） |  |  | 是 |  |  | 是 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。