区级财政项目资金绩效自评报告

（2019年度）
填报单位：武汉市蔡甸区司法局
一、项目绩效自评表

	专项（项目）名称
	法律宣传项目经费

	主管部门
	武汉市蔡甸区司法局
	实施单位
	武汉市蔡甸区司法局

	项目资金（万元）
	　
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	执行率
（B/A)

	
	年度资金总额：
	17.84
	17.84
	100%

	
	其中：预算内资金
	17.84
	17.84
	100%

	
	政府性基金
	
	
	

	
	其他资金
（包括结转结余）
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	全年
完成值
	未完成

原因和

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	召开普法工作会议次数
	≥1次
	3次
	

	
	
	
	公务员、参公人员参加法宣在线平台法律知识学习无纸化考试参考率、合格率
	≥90%
	100%
	

	
	
	
	新增法治宣传平台
	1个
	1个
	

	
	
	质量指标
	人民群众对各项专题宣传法律知识知晓率
	80%
	≥80%
	　

	
	
	时效指标
	专题普法活动完成及时率
	≥90%
	100%
	　

	
	
	成本指标
	法律宣传活动资金使用率
	[90%,100%]
	100%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	公民的法律观念、法治意识的提高
	有效提升
	有效提升
	　

	
	
	可持续影响

指标
	创造良好的法治环境、促进法治蔡甸建设、构建和谐稳定社会环境
	有效提升
	有效提升
	　

	
	满意度

指标
	服务对象满意度指标
	法治宣传群众满意度
	满意度≥90%
	满意度≥90%
	　

	说明
	无


二、项目概况和资金使用管理情况

（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

法律宣传项目类别为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

普法依法治理工作是各级党委政府综合治理一票否决目标考核的重要内容，占总分的4%，我局已与市综治职能部门签定了责任书。《关于调整普法依法治理工作经费预算标准的通知》（鄂财行发[2006]37号）文件要求：“直管市、神农架林区、县（市、区）普法依法治理工作经费，由原来按辖区人口人年0.15元,调整为农村人口按人年0.20元,城区人口按人年0.40元的标准执行。”我区人口为44.6万人，按17.84万元安排普法依法治理工作经费。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

1、项目经费来源

2019年度法律宣传项目经费区财政预算资金17.84万元。
2、项目资金实际总收入与年初预算对比分析

2019年度法律宣传项目经费区财政预算资金17.84万元，实际到位17.84万元，资金到位率100%。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

1、项目经费使用情况
2019年度法律宣传项目实际使用资金17.84万元，结余0.00万元。

2、项目资金实际情况与年初预算对比分析
2019年度法律宣传项目年初预算为17.84万元，实际使用17.84万元，差异0.00万元，执行率100%。
3、项目资金实际使用明细情况
2019年度法律宣传项目实际使用资金17.84万元。其中：办公费8.96万元，邮电费2.54万元，车燃费2.40万元，车修费1.86万元，办公设备购置0.67万元，车保费0.66万元，其他商品和服务支出0.47万元，差旅费0.28万元。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析。

蔡甸区司法局建立了较为健全的财务管理制度及专项资金管理制度，并在区财政局的统一监督管理下，实行项目单独核算，确保项目资金使用的安全性和效率。
三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标

为加大普法推进力度，蔡甸区司法局严格落实“谁执法、谁普法”普法责任制，指导各街乡（开发区）和区直行政执法单位普遍制定了普法责任清单，2019年度召开了全区“谁执法、谁普法”普法责任制联席工作会议，组织32家行政执法单位进行了述法交流，有效推动行政执法单位普法工作落地落实。
蔡甸区司法局依托法宣在线无纸化学法用法网络平台，推动领导干部学法用法考试。2019年度，全区77家单位的公务员、参照公务员管理事业人员及企业管理人员共2135人参加了无纸化学法平台的法律知识学习和考试，参考率及考试合格率均为100%。

随着多媒体迅速发展和传播工具的现代化，网络舆论影响和作用日益明显。区普法办积极运用新媒体新技术开展普法宣传，创建了“蔡甸普法”微信公众号和抖音两个新媒体平台，每周推介2期法治信息、上传2个普法视频，及时宣传中央和省市区委关于法治建设的指示精神，推介基层普法工作鲜活经验做法，解答群众日常生活面临的法治问题，有效提升普法宣传的吸引力和感染力。自“蔡甸普法”微信公众号和抖音两个新媒体平台建立以来，得到全区广大公民的普遍关注。通过微信公众号和抖音两个新媒体平台推送各类法治信息、法治动态、法律小知识数百条，点击量达万余次。
（2）质量指标

蔡甸区司法局组织开展专题集中宣传活动，扎实开展“法律六进”系列活动，指导各单位综合运用广播、报纸、网络等多元媒体，采取手册、展板、演出等多种方式，宣传宪法和法律知识，先后进机关、进企业、进校园、进农村、进社区、进工厂开展宪法和法律宣传教育活动，且围绕庆祝新中国成立70周年、扫黑除恶专项斗争、打好“三大攻坚战”、世界军人运动会在我区召开等中心、重点工作，深入开展形式多样、丰富多彩的法治宣传主题活动。

2019年度蔡甸区司法局深入开展“我执法我普法我用法我守法”主题法治宣传教育活动，先后征集主题征文52篇，择优遴选18名选手参加全区演讲比赛，全面展示了全区各单位普法活动开展成效。且蔡甸区司法局在全区开展法治进校园宣传活动、农村留守儿童关爱保护排查整改工作，开展留守儿童普法教育、法律援助等活动，且深入开展防范非法集资宣传教育活动，组织各村（社区）法律顾问开展防范非法集资专题讲座，进一步完善了青少年法治宣传教育体系。
（3）时效指标

2019年度蔡甸区司法局普法工作在区委、区政府的正确领导下，在市普法办的具体指导下，按照普法工作的总体部署和要求，各项普法宣传工作均得到有序开展，完成及时率达到100%。
（4）成本指标

法律宣传项目到位资金17.84万元，实际支出资金17.84万元，实际支出占项目到位资金比例100%，符合“90%≤资金使用率≤100%”的相关指标要求。

2、效益指标

（1）社会效益

一年来，全区共开展了不同形式的法治宣传活动688余场次，发放法治宣传资料3万余份，为群众提供法律咨询3000万余人次，通过一系列的普法宣传活动，使法律观念深入人心，有效提高了公民的法律观念和法治意识，较好实现了普法广度、深度、精度的有机统一。
（2）可持续影响

蔡甸区司法局按照“七五”普法规划内容，结合实际，围绕区委、区政府中心工作，制定印发年度工作要点和目标管理考核标准，并根据上级要求及时出台普法各专项工作方案，使我区普法工作既有远景规划，又有阶段性目标。为创造良好的法治环境、促进法治蔡甸建设、构建和谐稳定的社会环境作出了积极贡献。

3、服务对象满意度指标

通过问卷调查统计，社会公众及接受法律宣传服务人员对法律宣传工作的满意率均在90%以上。

（二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议

1、进一步完善、细化法律宣传项目预算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际清理。

2、完善项目业务资料管理。项目业务资料应严格按照相关要求及时归档，清晰反映项目的实施过程及结果，便于项目绩效管理。

3、规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。

PAGE  
2

