区级财政项目资金绩效自评报告

| 一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）：武汉市蔡甸区商务局（招商局） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2017年招商引资工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 招商服务中心 √ |  |  | 项目实施单位 |  | 蔡甸区商务局（招商局） |  |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ √ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增项目 □ √ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2008年至今 |  |  |  |  |  |  |
| 项目当年预算 | 200万元 |  | 项目执行金额 |  | 375.21万元 |  |  |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 |  | 实际完成值 |  | 备注 |
| 产出指标 | 新增批零住餐业 |  | 10家 |  | 14家 |  |  |
|  | 引进亿元以上项目 |  | 16个 |  | 18个 |  |  |
|  | 重点引进投资项目 |  | 5个 |  | 11个 |  |  |
| 效益指标 | 招商引资总额 |  | 443亿元 |  | 491亿元 |  |  |
|  | 实际利用外资 |  | 42798万美元 |  | 44720万美元 |  |  |
|  | 可持续发展性 |  | 100 % |  | 100 % |  |  |
| 满意度指标 | 受益企业满意度 |  | 100 % |  | 100 % |  |  |
|  | 相关获奖情况 |  | 100 % |  | 100 % |  |  |

- 二、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目概况

- 2008年7月，为进一步改善投资环境，规范招商引资行为，提升入区项目质量，提高资源利用效率，实现招商引资的程序化、制度化和科学化，根据国家、省、市有关政策，结合蔡甸区实际，经区人民政府研究同意，出台了《蔡甸区招商引资工作实施办法》（蔡政办〔2008〕52号），成立了以区长任组长，全体副区长任副组长，宣传部、统战部、发改委、经贸委、法制办、招商局、财政局、科技局、国土局、建设局、规划局、交通局、农业局、外事侨务旅游局、环保局、国税分局、地税分局、工商分局、政务服务中心、蔡甸经济开发区及各办事处、各街乡镇等单位负责人为成员的区招商引资领导小组，统筹指导蔡甸区招商引资工作，协调解决招商引资中的重大问题。领导小组办公室设在武汉市蔡甸区招商局（以下简称区招商局），承担领导小组的日常工作，研究提出需领导小组决策的建议方案，督查落实领导小组议定事项。

- 招商引资服务流程：1、投资企业向区商务局（招商局）提交项目可研报告等资料；2、区商务局（招商局）组织相关部门考察企业；3、区项目评审小组负责对项目进行初审；4、初审结论报区政府常务会决策，重大项目报区委常委会决策；5、签订投资协议；6、区行政审批局等部门负责办理相关手续。

- 项目经费来源

- 武汉市蔡甸区招商引资工作经费项目符合武汉市提出的建设国家中心城市、四大板块、万亿倍增等重大发展战略导向，2008年实施，属连续性项目。

- 2017年武汉市蔡甸区招商引资工作经费全年累计拨付385万元：其中年初预算资金200万元，于2017年4月、5月、6月、7月、8月份5次拨付；2017年12月财政追加招商引资工作经费50万元；另2017年7月财政拨付2016年中央经贸发展专项资金100万元、2017年9月财政拨付招商邮册宣传费35万元。

- 项目资金实际使用情况

2017年招商引资工作经费支出是3,752,088.95元，其中办公费53,247.00元，印刷费803,259.00元，咨询费2,310.00元，邮电费60,149.00元，差旅费1,181,625.87元，涉外招商141,635.91元，修理费104,415.00元，会议费132,541.16元，培训费1,000.00元，招商接待437,934.80元，劳务费257,284.45元，福利费（招商工作餐）224,839.67元，招商公务用车23,351.59元，办公用品购置232,895.5元，招商工作对口扶贫95,600.00元。

- 项目资金管理制度的执行情况分析。

- 因省市未出台招商引资工作经费管理办法，招商引资工作经费管理方面没有相关的文件依据，所以区招商局未建立招商引资工作经费使用管理暂行办法。

- 三、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

- 1、 产出指标

- 2017年区商务局（招商局）目标任务责任分解方案：新增、净增批零住餐业10家；新引进项目16个，其中投资1亿元以上项目10个<含电商企业2家>、5亿元以上项目4个、10亿元以上项目2个；重点引进大型央企、中国民企和世界500强投资项目5个。

- 2017年蔡甸区招商引资全年新增、净增批零住餐业14家（湖北奥福多医药科技有限公司、武汉后食尚酒店管理有限公司、武汉颐泽景年健康科技发展有限公司等）；新引进项目18个，其中1亿元以上项目10个、5亿元以上项目2个、10亿元以上项目6个；重点引进大型央企、中国民企和世界500强投资项目11个，其中央企投资项目2个、中国民营企业500强投资项目2个、世界500强投资项目7个。超额完成目标。

- 效益指标

- （1）经济效益

- 2017年区级专项考评目标：招商引资实际到位资金443亿元，同比增长25%；实际利用外资42798万美元，同比增长20%。

- 根据2017年各区招商引资实际到位资金、实际利用外资、结构目标完成情况表显示，蔡甸区2017年招商引资491.00亿元，同比增长43.1%，完成进度119.2%；实际利用外资44720万美元，同比增长30.2%，完成进度108.5%。全面完成考评目标。

- 可持续发展

- 自2008年区政府出台《蔡甸区招商引资工作实施办法》后， 2016年11月武汉市招商局拟定了《武汉市招商差旅费和接待费管理办法》（征求意见稿），办法明确了招商差旅费和接待费标准，保障了武招商引资工作经费的规范使用与管理，此外，区政府办公室先后印发关于积极开展委托“招商大使”的实施意见的通知（蔡政办[2017]8号），蔡甸区招商引资中介人奖励暂行办法的通知（蔡政办[2017]9号）。上述两项通知积极推动了蔡甸区招商引工作，落实全员招商战略。

- 满意度指标

- 受益企业满意度

- 通过对2017年度招商引资新增项目企业的满意度调查，经统计受益企业满意度为100%。

- 获奖情况

- 根据《市委办公室、市政府办公厅关于2017年度招商引资突出贡献单位和个人的通报（武办文[2018]11号）》，蔡甸区商务局（招商局）获得2017年度招商引资绩效考评优胜单位突出贡献特等奖。

- 存在的问题

- 相关经费制度不完善

- 没有明确的招商引资工作经费管理办法及支出标准和范围。

- 基础设施和商务配套环境有待加强

- 项目承载平台基础设施和商务环境与企业需求仍有较大差距，引进50亿元以上工业项目还需持续发力，营商环境还需深入持续打造，比较优势的形成还需要一定的时间。

- 改进建议

- 制定招商引资工作经费使用管理办法

根据实际情况，制订招商引资工作经费管理使用办法，严格各项支出的用途和具体的操作规范，加强招商引资经费的核算工作，实行专款专用，充分发挥招商引资工作经费的使用效益。

加强对招商引资工作经费的监管，区政府及相关监督部门定期对重点招商引资经费使用情况进行监督检查，及时发现问题及时整改和查处，达到防微杜渐的目的。

- 加快设施建设、改善商务配套环境

建设和改造升级一批科创小微企业园，加快推进蔡甸经济开发区、中法城、通航产业园基础设施建设，打造高标准承载平台，确保重大高新技术产业项目来了即可落地。

抓住地铁开通和有轨电车、快速公交建设机遇，加大现代服务业、总部经济的招商引进力度，增强商气、人气，吸引更多商贸企业入驻，形成良性互动。

蔡甸区商务局（招商局）

2018年4月24日