蔡甸区统计局

2020年度第七次人口普查项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020年区财政局对第七次人口普查项目追加支出指标批复预算513.7万元，实际执行427.56万元，执行率83.23%。

2.完成的绩效目标

| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 | 项目产出 | 产出数量 | 培训人次≥1000人次 | 1600人次 |
|  |  |  | 产出数量 | 入户调查户数≥20万户 | 238056户 |
|  |  |  | 产出时效 | 第七次全国人口普查及时性≤各项计划规定时 | ≤各项计划规定时 |
|  | 效益 | 项目 效益 | 社会效益 | 第七次人口普查知晓率90% | 92.36% |
|  |  |  | 社会效益 | 宣传样式多样性≥3种 | 5种 |
|  |  |  | 社会效益 | 数据使用对象满意度≥90% | 96.36% |

3.未完成的绩效目标。

无

二、绩效目标完成情况分析

# 1.预算执行情况分析

2020年区财政对第七次人口普查项目批复预算513.7万元，实际执行427.56万元，执行率83.23%。人口普查经费主要用于人口普查阶段性工作，包含印刷、宣传、入户调查试点、业务培训和会议、两员补贴等多方面支出。

# 2.绩效目标完成情况分析

# （1）产出指标完成情况分析

①.培训工作的开展。围绕“易懂”“达效”，精心打磨课件、选聘讲师骨干，做好培训准备；通过“线上”“线下”相结合的方式，在城关区域采取视频培训，培训普查指导员和普查员300余人次，在其他区域，采取边授课、边测试、边答疑的方法组织集中封闭培训，共培训1300余人次。为达到“即培训即入户”的要求，区人普办讲师团分赴各自包保街乡（开发区），结合各地实际，现场答疑，进一步加强对基层指导员、普查员的业务指导。

②．入户调查。为保证入户质量，区人普办成立四个督察指导组，分片区加强对各街乡（开发区）的业务指导，并对“两员”入户情况进行检查抽查。逐一到全区各个社区现场指导工作，通过全程参与，及时跟进，采取陪同入户、现场讲解、答疑的方式，解决入户中的业务问题，加深基层指导员、普查员对普查方案的理解，确保入户质量。全区完成短表登记238056户，其中普通住户185351户，全户外出52346户，全户死亡302户，港澳台居民和外籍人员17户，混合户40户。

③．我局努力克服疫情、汛情的双重影响，抢时间、赶进度，积极谋划，精心组织，扎实推进全区第七次人口普查工作，按时间节点高质量完成各阶段工作任务，受到市统计部门的高度肯定。

# （2）效益指标完成情况分析

①人口普查知晓率92.36%，基本完成目标值。根据满意度调查问卷的反馈，社会公众对第七次人口普查项目普遍知晓，仅7.64%的人不知道该项目。

②．宣传方面开展了“统计开放日”和普查宣传月活动，促进普查宣传再升温。活动当日现场发放人口普查宣传纸杯、宣传抽纸各400余份，发放《致住户的一封信》600余份，吸引大量群众驻足观看；区、街乡、村（居）三级普查宣传实现同频共振，区级投入宣传经费81万元，投放29块候车亭广告、50辆公交车LED电子屏广告、2块大型户外广告，组织宣传车辆，在全区范围内开展普查宣传预热；全区各村（居）在人口密集区共张贴6000余份宣传海报，利用“村村通” 广播和微型消防车循环播放宣传音频，畅通普查宣传的“微循环”，全区形成“人人知晓，户户支持”的普查氛围。

③．社会公众或服务对象满意度96.36%，根据满意度调查问卷的反馈，社会公众对统计局这项工作满意度为96.36%。达到年初预定的90%的目标值。

三、存在的问题和原因

1.部分普查对象配合程度不高，统计数据填报质量有待于进一步提高。

2.普查人员业务不熟，综合素质有待进一步提高。

四、下一步拟改进措施

1.加强基层统计人员的法治教育、业务培训，对统计人员加强统计调查能力培训，形成常态化培训，积极引进高素质专业化统计人才。

2.加大宣传力度，特别是统计法和普查法规的宣传，争取普查对象的主动支持。成员单位要利用自身工作渠道开展有针对性的宣传。

3.在编制年度预算时要全面考虑实际情况，提高认识，加强预算管理的重视，树立绩效理念。

附件：项目自评表

附2：

2020年度第七次人口普查项目自评表

单位名称：蔡甸区统计局            填报日期：2020年3月25日

| 项目名称 |  | 第七次人口普查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 蔡甸区统计局 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 蔡甸区统计局 |  |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 513.7万元 |  |  | 427.56万元 |  | 83.23% |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 513.7万元 |  |  | 427.56万元 |  | 83.23% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |  |
|  | 产出 | 项目产出 | 产出数量 |  | 培训人次≥1000人次 |  | 1600人次 | 无 |  |
|  |  |  | 产出数量 |  | 入户调查户数≥20万户 |  | 238056户 | 无 |  |
|  |  |  | 产出时效 |  | 第七次全国人口普查及时性≤各项计划规定时 |  | ≤各项计划规定时 | 无 |  |
|  | 效益 | 项目 效益 | 社会效益 |  | 第七次人口普查知晓率100% |  | 99% | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 宣传样式多样性≥3种 |  | 3种 | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 数据使用对象满意度≥90% |  | 96.36% | 无 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。