蔡甸区统计局2020年度第四次经济普查项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

区统计局2020年度申报的“第四次经济普查”，实际执行情况如下：年初申报预算96.34万元，压减28.97万元，实际执行20.63万元，执行率为31%。

2.完成的绩效目标

区统计局2020年度完成了对本区经济普查数据汇总分析，对普查数据评估，并发表数据公报。经济普查数据使用者对其满意度96.36%，大众对经济普查知晓率100%。

3.未完成的绩效目标

未完成对经济普查资料的编印工作，未及时完成各项工作，资金使用率31%。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

第四次经济普查项目经费年初申报预算67.37万元，实际支出20.63万元，资金到位100%，预算执行31%。

我区第四次全国经济普查工作从2019年开始到2020年结束，2020年主要工作为对普查数据汇总、主要数据评估、发表主要数据公报及普查数据资料的印刷编制等收尾工作。故资金执行情况率有偏差。

# 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

1.完成了对本区经济普查数据汇总分析，对普查数据评估，并发表数据公报

2.完成统计数据达差错率低于0.2%

3.未编印经济普查资料

4.及时完成率50%，2020年工作任务意识发布公报，二是编印经济普查资料，仅完成了公报，所以及时完成率50%。

5.资金使用率31%，未达到100%，

- 效益指标完成情况分析

1.全国第四次经济普查知晓率100%

2.社会服务满意度为96.36%，根据满意度调查问卷的反馈，社会公众对统计局这项工作满意度为96.36%。达到年初预定的90%的目标值。

三、存在的问题和原因

预算执行率偏差较大，仅31%，年初疫情原因，部分工作未开展，故资金使用率较低。年中按上级要求参加防汛工作，并开始了全国第七次人口普查工作，故延缓了经济普查资料的编印工作。

四、下一步拟改进措施

1.对工作的实际情况充分考虑，科学论证，同时预算要有一定的预见性，对于肯定会发生但金额尚不能准确确定的资金，要进行科学合理的预估，以使预算更准确合理。

2.强化绩效管理意识，重视年初预算申报监管。

3.做好工作统筹安排，及时完成各项计划

附件：项目自评表（附后，格式参见附2）

附：

蔡甸区统计局2020年度第四次经济普查

项目自评表

单位名称：蔡甸区统计局                   填报日期：2021.3.25

| 项目名称 |  | 全国第四次经济普查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 蔡甸区统计局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 蔡甸区统计局 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 673700 |  |  | 206267.92 | 31% |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 673700 |  |  | 206267.92 | 31% |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标 | 项目产出指标 | 实际完成率 |  | （1）数据汇总、发布普查公报 （2）编印普查资料 |  | 发布公报，未编制普查资料 | 受新冠疫情及2020年防汛工作影响，普查资料延缓制作 改善措施： 在今后的工作中，对突发情况及工作做好统筹安排计划 |  |
|  |  |  | 数据汇总分析、资料编印差错率 |  | 低于0.2% |  | 低于0.2% | 无 |  |
|  |  |  | 完成及时率 |  | 完成及时率１００％ |  | 发布公报及时完成率100%，未编制普查资料及时完成率0% | 受新冠疫情及2020年防汛工作影响，普查资料延缓制作，未在计划规定时间内完成普查资料编制 改进措施：做好规划 |  |
|  |  |  | 资金使用率 |  | 100% |  | 31% | 受新冠疫情影响多项工作未开展 |  |
|  | 效益指标 | 项目效益 | 社会效益 |  | 全国第四次经济普查知晓率≤１００％ 查清和掌握区经济基本情况 |  | 知晓率100% | 无 |  |
|  |  |  | 服务对象满意率 |  | 数据使用对象满意度≥90% |  | 96.36% | 无 |  |