2023年度武汉市蔡甸区

预算绩效评价报告

RH2024第0001号

| 预算名称： | 2023年部门预算支出绩效评价 |
| --- | --- |
| 预算单位： | 武汉市蔡甸区统计局 |
| 主管部门： |  |
| 预算年度： | 2023年度 |
| 被评价单位： | 武汉市蔡甸区统计局 |
| 三方机构： | 湖北瑞华会计师事务有限公司 |

日期：2024年3月

目  录

一、绩效目标完成情况	1

（一）绩效评价得分	1

（二）部门整体绩效目标完成情况	2

二、绩效目标完成情况分析	5

（一）预算执行情况分析	5

（二）绩效目标完成情况分析。	6

（三）部门评价工作开展情况	10

三、存在的问题和原因	14

四、下一步拟改进措施	15

（一）下一步拟改进措施	15

（二）拟与预算安排相结合情况。	19

报告附件：	19

武汉市蔡甸区统计局

- 2023年度部门预算支出绩效评价结果

为加强蔡甸区区直预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知（蔡财〔2024〕1号）》等文件精神，蔡甸区统计局认真开展了2023年度预算支出绩效评价工作，现报告如下：

- 一、绩效目标完成情况

- （一）绩效评价得分

- 根据实际完成情况与年初绩效指标，5个项目分项绩效评价综合得分92.80分，部门绩效分项评价得分92.91分，蔡甸区统计局整体综合评分92.88分（其中：5个项目绩效权重20%，计算得分92.80*20%=18.56分；部门绩效权重80%，计算得分92.91*80%=74.33分），综合评价：优。

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数 | 全年执行数 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计调查等专项业务经费 | 74.00 | 39.10 | 90.57 |
| 2 | 统计信息化建设 | 15.00 | 15.00 | 92.00 |
| 3 | 村（社区）统计专项经费 | 185.00 | 0.00 |  |
| 4 | 基层统计人员经费 | 168.00 | 168.00 | 95.33 |
| 5 | 购买社会服务支出 | 62.00 | 62.00 | 96.00 |
| 6 | 第五次经济普查项目 | 0.00 | 250.27 | 90.10 |
|  | 其他项目支出 | 90.00 | 77.86 |  |
|  | 年中项目预算调增 | 257.60 |  |  |
|  | 项目预算汇总 | 851.60 | 612.23 | 92.80 |
|  | 项目得分（权重20%） |  |  | 18.56 |
|  | 部门预算汇总 | 1,396.95 | 1,157.58 | 92.91 |
|  | 部门得分（权重80%） |  |  | 74.33 |
| 整体绩效综合加权合计得分 |  |  |  | 92.88 |

- （二）部门整体绩效目标完成情况

- 1、预算支出执行率情况。

- 年初预算总额1,144.78万元（其中：基本支出550.78万元，项目支出594.00万元），因年中调整增加预算252.18万元（其中：基本支出调减5.42万元，项目支出调增257.60万元）；实际支出总额1,157.58万元（其中：基本支出545.35万元，项目支出612.23万元）。

- 完成的绩效目标。

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 四上企业（不含投资项目）新进规家数 | ≥60家 | 144家 |
|  |  |  | 总编制人数 | 19人 | 19人 |
|  |  |  | “五经普”清查业务和数据处理培训会人次 | ≥900人次 | 1000人次 |
|  |  |  | 一套表单位现场核查次数 | ≥150次 | 156次 |
|  |  |  | 一套表正常在库法人单位和投资项目进行核查数量 | ≥1000家 | 1044家 |
|  |  |  | 全区固定资产投资额 | ≥480亿元 | 480亿元 |
|  |  |  | 局党组领导班子开展调研次数 | ≥8次 | 9次 |
|  |  | 质量指标 | 联网直报培训覆盖率 | 100% | 100% |
|  |  |  | “四上”企业及投资项目检查合格率 | 100% | 100% |
|  |  |  | “四上”统计上报差异率 | ≤2% | 2% |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 预算支出额 | ≤1396.95万元 | 1157.58万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值完成额 | 500亿元 | 502.88亿元 |
|  |  | 社会效益指标 | 向有关部门提供绩效指标数据 | 每月发布《统计月报》 | 每月发布《统计月报》 |
|  |  |  | 为区委、区政府决策提供前瞻性参考数 | 8篇 | 10篇 |
|  |  |  | 撰写经济形势分析数 | 8篇 | 10篇 |
|  |  |  | 新纳入一套表单位数 | 50家 | 56家 |
|  |  |  | 新入库项目数 | 110个 | 116个 |
|  |  |  | 落实国内生产总值统一核算改革措施 | 按季公布GDP数据 | 按季公布GDP数据 |
|  |  | 生态效益指标 | 统计保持网上直报，无纸化办公 | 有效 | 有效 |
|  |  | 可持续性影响指标 | 定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据 | 服务持续有效 | 服务持续有效 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内数据使用满意度 | ≥90% | 92% |

- 未完成的绩效目标。

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务业增加值增速 | 7.00% | 5.60% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 资金使用率未完成原因：主要是第五次全国经济普查工作贯穿2023年至2025年，部分经费预计在2024年度使用；由于财政资金紧缺，村（社区）统计专项经费项目资金未拨付，项目未开展。 绩效指标未完成原因：主要是受新冠肺炎后遗症、房地产行业、国际争端引起外贸减少等多方面影响，导致群众消费信心不足，引起区内服务业增加值未能达年度增速目标。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、重视绩效，提升预算绩效申报意识；2、持续宣传，努力营造统计工作良好氛围；3、综合施策，加强统计数据质量管控；4、强化规范，提供优质统计服务；5、加强管理，提升党组织凝聚力和战斗力。 |  |  |  |  |

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）预算执行情况分析

| 单位名称 | 武汉市蔡甸区统计局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额 | 545.35 |  | 项目支出总额 | 612.23 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
|  | 部门整体支出总额 | 1,396.95 | 1,157.58 | 82.86% |

- 武汉市蔡甸区统计局2023年度年初预算数收入资金共1,144.78万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1,054.78万元，其他收入90.00万元）；全年预算数收入资金共1,396.95万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1,319.09万元，其他收入77.86万元）。

- 2023年度本年支出合计1,157.58万元。部门预算经费支出情况如下表：

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 550.78 | 545.35 | 545.35 | 47.11% |
| 人员经费 | 504.95 | 499.53 | 499.53 | 43.15% |
| 公用经费 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 3.96% |
| 二、项目支出 | 594.00 | 851.60 | 612.23 | 52.89% |
| 合计 | 1,144.78 | 1,396.95 | 1,157.58 | 100.00% |

- 其中：基本支出从550.78万元减少至545.35万元，占本年支出47.11%；项目资金支出从594.00万元增至851.60万元，占年支出52.89%。

- 2023年度无资金结余。

- 绩效目标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

- 产出指标（40分）。根据评价原则，产出评价总实际得分为40分，评价结果为优。

- 数量指标（21分），评价得分21分，评价结果优。

- 其中：

- 四上企业（不含投资项目）新进规家数，绩效目标≥60家，分值3分；实际四上企业（不含投资项目）新进规家数144家，评价得分3分。

- 总编制人数，绩效目标19人/年均，分值3分；实际全局全年平均19人，评价得分3分。

- “五经普”清查业务和数据处理培训会人次，绩效目标≥900人次，分值3分；实际“五经普”清查业务和数据处理培训会参与达到1000人次，评价得分3分。

- 一套表单位现场核查次数，分值3分，绩效目标≥150次，分值3分；实际一套表单位现场核查次数达到156次，评价得分3分。

- 一套表正常在库法人单位和投资项目进行核查数量，分值3分，绩效目标≥1000家，分值3分；实际一套表正常在库法人单位和投资项目进行核查数量达到1044家，评价得分3分。

- 全区固定资产投资额，绩效目标480亿元，分值3分；实际全区固定资产投资额480亿元，评价得分3分。

- 局党组领导班子开展调研次数，绩效目标≥8次，分值3分；实际局党组领导班子已开展调研9次，发现问题6个，已全部梳理形成调查研究清单，评价得分3分。

- 质量指标（9分），评价得分9分，评价结果优。

- 其中：

- 联网直报培训覆盖率，绩效目标100%，分值3分；实际联网直报培训覆盖率100%，评价得分3分。

- “四上”企业及投资项目检查合格率，绩效目标100%，分值3分；“四上”企业及投资项目检查合格100%，评价得分3分。

- “四上”统计上报差异率，绩效目标≤2%，分值3分；实际“四上”统计上报差异率≤2%，评价得分3分。

- 时效指标（5分），评价得分5分，评价结果优。

- 各项工作按时完成率，绩效目标100%，分值5分；实际各项工作按时完成率100%，评价得分5分。

- 成本指标（5分），评价得分5分，评价结果优。

- 整体预算支出额，绩效目标≤1396.95万元，分值5分；实际整体预算支出额1157.58万元不超支，评价得分5分。

- 效益指标完成情况分析。

- 效益指标（36分）根据评价原则，产出评价总实际得分为32.33分，评价结果为优。

- 经济效益指标（10分），评价得分9分，评价结果优。

- 地区生产总值完成额，绩效目标500亿元，分值5分；实际地区生产总值完成额502.88亿元，评价得分5分。

- 服务业增加值增速，绩效目标7%，分值5分；实际服务业增加值增速5.6%，评价得分4分。

- 社会效益指标（18分），评价得分18分，评价结果优。

- 其中：

- 向有关部门提供绩效指标数据，绩效目标每月发布《统计月报》，分值3分；实际每月发布《统计月报》，向有关部门提供绩效指标数据，评价得分3分。

- 为区委、区政府决策提供前瞻性参考数，绩效目标8篇，分值3分；实际为区委、区政府决策提供前瞻性参考数10篇，评价得分3分。

- 撰写经济形势分析，绩效目标目标8篇，分值3分；实际撰写经济形势分析8篇，评价得分3分。

- 新纳入一套表单位数，绩效目标目标50家，分值3分；实际新纳入一套表单位56家，评价得分3分。

- 新入库项目数，绩效目标目标110个，分值3分；实际新入库项目116个，评价得分3分。

- 落实国内生产总值统一核算改革措施，绩效目标按季公布GDP数据，分值3分；实际落实国内生产总值统一核算改革措施，按季公布GDP数据，评价得分3分。

- 生态效益指标（4分），评价得分2.67分，评价结果良。

- 统计保持网上直报，无纸化办公，绩效目标有效，分值4分；实际统计保持网上直报，无纸化办公，评价得分2.67分。

- 可持续性影响指标（4分），评价得分2.67分，评价结果良。

- 定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据，绩效目标服务持续有效，分值4分；实际定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据，评价得分2.67分。

- 满意度指标完成情况分析。

- 区内数据使用满意度，绩效目标达到90%，分值4分；实际区内数据使用满意度达到92%，评价得分4分。

- （三）部门评价工作开展情况

- 1、绩效评价目的

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知（蔡财〔2024〕1号）》有关文件精神，通过开展部门预算支出绩效评价，了解预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实蔡甸区统计局绩效管理责任：

（1）贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律、法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

（2）按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

（3）按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

（4）组织实施全区各专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数。

（5）定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；统一核定和管理全区基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

（6）对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。

（8）指导全区统计专业技术队伍建设。

（9）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

- 2、评价指标体系

按照文件要求，蔡甸区统计局根据对2023年6个申报项目支出情况进行分析，针对各个预算项目的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。部门整体绩效，则根据蔡甸区统计局部门职责和申报项目绩效特点，突出重要工作原则选取预算执行及设置了“五经普”清查业务和数据处理培训会人次等23项三级指标对主要工作考核指标进行综合评价。

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 四上企业（不含投资项目）新进规家数 | ≥60家 |
|  |  |  | 总编制人数 | 19人 |
|  |  |  | “五经普”清查业务和数据处理培训会人次 | ≥900人次 |
|  |  |  | 一套表单位现场核查次数 | ≥150次 |
|  |  |  | 一套表正常在库法人单位和投资项目进行核查数量 | ≥1000家 |
|  |  |  | 全区固定资产投资额 | ≥480亿元 |
|  |  |  | 局党组领导班子开展调研次数 | ≥8次 |
|  |  | 质量指标 | 联网直报培训覆盖率 | 100% |
|  |  |  | “四上”企业及投资项目检查合格率 | 100% |
|  |  |  | “四上”统计上报差异率 | ≤2% |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 预算支出额 | ≤1396.95万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值完成额 | 500亿元 |
|  |  |  | 服务业增加值增速 | 7.00% |
|  |  | 社会效益指标 | 向有关部门提供绩效指标数据 | 每月发布《统计月报》 |
|  |  |  | 为区委、区政府决策提供前瞻性参考数 | 8篇 |
|  |  |  | 撰写经济形势分析数 | 8篇 |
|  |  |  | 新纳入一套表单位数 | 50家 |
|  |  |  | 新入库项目数 | 110个 |
|  |  |  | 落实国内生产总值统一核算改革措施 | 按季公布GDP数据 |
|  |  | 生态效益指标 | 统计保持网上直报，无纸化办公 | 有效 |
|  |  | 可持续性影响指标 | 定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据 | 服务持续有效 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内数据使用满意度 | ≥90% |

- 3、评价组织过程

在开展项目支出过程中，蔡甸区统计局做到以下几点：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。

- 三、存在的问题和原因

- 2023年蔡甸区统计局绩效管理中发现了一些影响工作质量继续提高的四个问题：

- 预算绩效申报意识有待加强。蔡甸区统计局在年初申报预算时提交的部门整体支出绩效目标申报表中，产出指标中仅设置了“总编制人数、联网直报培训覆盖率、各项工作按时完成率”3个指标，不能够完整体现蔡甸区统计局全年的核心任务及实际开展的全部工作，也无法完整的反映财政资金的使用效益。

- 部分企业统计台帐和原始记录不健全。企业在填报统计指标的存在随意性加大、虚报、瞒报、纂改统计数据的现象，导致统计数据质量不高，尤其是新成立的企业中，存在一部分没有建立规范的企业统计制度，甚至没有明确设立统计职能部门和统计工作岗位，统计报表则由财会人员或其他部门的人员代填代报，一些统计指标也难以准确按照统计制度的具体要求来计算填报，从而难以保证数据质量。

- 统计规范化水平不高。企业一套表的实施推动了统计工作重心向基层下移，对企业直报能力提出了新的更高要求，这其中就涉及人员配备、网络设备配置、原始记录和台账的建设等多个方面，企业大部分电脑配置低，存在一机多用，网络不畅通，导致统计统计规范化水平不高。

- 基层统计的宣传力度不够。由于统计宣传力度不够，社会公众和广大市场主体对统计工作的认识渠道不宽，无法充分了解统计工作的业务流程和相关规范，造成对统计工作不配合的现象；同时由于统计常识薄弱，对官方统计数据的认同感较低。

- 四、下一步拟改进措施

- （一）下一步拟改进措施

- 2024年全局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以提高统计数据质量为中心，持续抓好基层基础等重点工作，大力推进依法统计，提升服务水平，确保蔡甸统计工作再上新台阶：

- 1、提升预算绩效申报意识。

- 一是提高预算申报意识，加强财务人员和业务人员的沟通，认识到预算申报离不开具体业务的开展，了解到预算申报不仅需要财务人员来完成，同样更需要业务人员的参与；二是在年初预算绩效申报时，积极参考上年度项目资金的使用情况，财务人员和业务人员共同协助，根据项目实际发生时要做的事情，设置绩效指标，完整体现蔡甸区统计局全年的核心任务及实际开展的全部工作，从而全面反映财政资金使用的效益。

- 2、强化企业统计工作规范化建设。

- 近年来企业统计的基础工作存在原始记录不全，统计台账不能满足企业发展需要，从而影响到统计工作的质量，大力加强统计基础工作规范化建设，从源头上确保统计数据质量十分必要；一是要建立健全原始记录、统计台帐，强化对企业统计工作的日常管理，使企业统计数据数出有源，数核有因，使企业统计工作逐步走向规范化的轨道；二是狠抓统计报表的规范化工作，要统一规范印制企业统计基层表，加大推行企业“一套表”制度，做到报表规范统一，杜绝统计报表的多、滥、乱现象，切实减轻基层统计人员的工作量。

- 3、加快统计信息化建设步伐。

- 统计信息化建设是统计改革和发展的重要内容，实现统计信息标准化、数据通信网络化、业务处理电子化、信息服务社会化，有利于减少基层负担，促进部门沟通，同时也能为党政领导、社会各界提供及时、准确的统计服务；一是建好统计信息网，配备计算机及相应的网络设备，建设好便捷通畅的统计网络环境；第二是建好统计数据库，充分利用基本单位统计资料，完善基本单位名录库、统计标准数据库和以经济普查、农业普查和人口普查等大型普查和专项调查为基础的普查数据库；第三是用好统计通用软件，加强基层统计人员的计算机业务培训，使广大基层统计人员熟练掌握统计通用软件并广泛用于统计工作实务。

- 4、持续宣传，为深化企业“一套表”改革提供舆论保障。

- 企业“一套表”改革实施联网直报工作是全国统计工作的大事，是统计工作的再造，多方面进行宣传，形成良好的社会舆论氛围，从而加大培训力度，提高业务水平，切实加强统计队伍建设，保证统计员队伍的稳定，加强岗位培训，努力提高统计人员素质，从而持续为企业“一套表”改革提供舆论保障。

- 5、认真执行国家统计质量保证框架和统计业务流程规范。

- 坚持完善各专业、各领域统计数据质量管理办法，推动各级统计机构领导班子统计数据质量主体责任和相关统计人员岗位责任落实落地；严格按照专业自查评估、分管领导审核、数据质量评估会议审定进行数据质量审核评估；积极引入部门数据、商业信息和行政记录等参与评估；坚持数据质量核查和“双随机、一公开”抽查制度，强化专业对口指导，实现基础数据客观真实、宏观数据衔接匹配，确保统计数据的真实准确完整及时

- 6、扎实开展第五次全国经济普查

- 全面摸清蔡甸区的发展规模、布局和效益，系统掌握产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各主要生产要素的构成，查实现代服务业、战略性新兴产业、文化产业等相关产业的发展状况；建立健全普查全过程质量控制体系，确保普查各个环节、各项活动、各种行为有章可循，普查数据可核查、可追溯、可问责；加强普查组织方法和方案研究，探索新技术新手段在普查实践中的创新应用。

- 7、加强对推动高质量发展情况的统计监督。

- 统计部门会同有关部门开展高质量发展综合绩效评价，加强对相关部门统计工作的组织协调和业务指导，构建更加科学高效的体制机制，不断夯实高质量发展综合绩效评价的数据质量和工作基础，实现对各地区高质量发展情况的定量评价；重点评价各地区推动高质量发展工作的总体情况，有效反映高质量发展进程中的优势、成效和短板，以高效能统计监督服务高质量发展；重点监督各地区各部门是否存在贯彻新发展理念、推动高质量发展不力，只追求速度规模、不注重质量效益，只求短期利益、不顾长远发展等问题，积极推动改进政绩考核办法，引导领导干部树立正确政绩观。

- 8、加强党建引领，进一步加强队伍建设

- 区统计局机关党支部将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神；切实提高统计数据质量，更好发挥统计数据的综合性、基础性、客观性特点，为贯彻落实地区关于经济社会发展的重大决策部署当好参谋助手，加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系；坚持方法科学、遵循规律、及时准确、真实可靠、防止虚假，坚决遏制“数字上的腐败”，提升统计监督有效性，使监督结果经得起实践和历史检验，为全面建设社会主义现代化国家提供统计保障。

- （二）拟与预算安排相结合情况。

- 回顾2023年蔡甸区统计局绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效评价结果及时反馈给被评价部门，对评价中发现的问题认真整改，绩效评价结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效评价报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保2024年蔡甸统计工作绩效目标顺利完成。

- 报告附件：

统计调查等专项业务经费项目绩效评价表

统计信息化建设绩效评价表

基层统计人员经费绩效评价表

购买社会服务支出绩效评价表

蔡甸区统计局部门预算支出绩效评价表

蔡甸区统计局项目绩效评价汇总表

统计局绩效评价调查问卷

| 湖北瑞华会计师事务有限公司 | 主评人1： 主评人2： |  |
| --- | --- | --- |
| 中国·武汉 | 二〇二四年三月三十一日 |  |