- （一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

今年以军运会为契机大力开展全民健身活动,举办第七届全民健身运动会，组织形式为区级赛事由区文旅局、区体育局主办，街乡赛事由各街乡主办，各体育社团协会赛事由各体育社团协会主办。今年举办区级特色赛事活动5场：分别是8月9日在花博汇举办的“与军运同行”蔡甸区第七届全民健身运动会开幕式暨第二届乡村旅游节启动仪式；9月7日在军运会射击馆举办的蔡甸区“铸作风、迎军运、展风采”徒步大赛；6月22日在蔡甸江滩举办的“与军运同行展蔡甸风采”蔡甸区第七届全民健身运动会横渡汉江活动；9月22日在树藩体育馆举办的蔡甸区第七届全民健身运动会军体拳比赛；9月28日在树藩体育馆举办的蔡甸区第七届全民健身运动会极限体能挑战赛活动。“与军运同行”8月8日组织开展蔡甸区第七届全民健身运动会暨武术节比赛活动。截止10月31日组织开展体育赛事活动50余场，拟定于11月底全面完成70余场的全民健身活动，全年参与全民健身活动人数将达到十万人次。

组织各体育协会组队参加省市体育活动，7月16日组队参第45届武汉渡江节，7月20日组队参加全国武术之乡比赛活动，取得1金4银14铜，团体总分121分的好成绩。10月29日至31日组队参加在丹江口举办的省“全国武术之乡”交流比赛活动，也取得一等奖1名，二等奖4名，三等奖2名的成绩。坚持开展中小学游泳、足球、篮球、网球、武术和羽毛球免费培训，每年培训学生近600人。

遵循“培养兴趣、选好苗子、打好基础、科学训练、积极提高”的原则和项目训练大纲要求，开展扎实的训练，促进体育竞技水平和人才质量的提高。狠抓少儿体校摔跤（省高水平后备人才基地）、举重两个重点项目，努力抓好三个市资助项目建设，完成摔跤项目春季招生13人、举重项目春季招生13人和乒乓球项目春季招生30人。资助项目举重、乒乓球由三类升为二类重点项目。完成代表武汉市组队参加省年度摔跤比赛组队工作，今年完成省赛注册45人，合计注册196人。成功承办2019年武汉市青少年田径比赛任务，我区获得1枚金牌，6枚银牌，5枚铜牌的佳绩。上半年我区参加市年度青少年足球、乒乓球、举重、跆拳道和摔跤比赛共获得金牌21枚、银牌13枚和铜牌10枚。组队参加省年度摔跤比赛工作，参加市年度青少年武术、排球、篮球比赛，在蔡甸汉阳一中承办市中小学生田径比赛任务，全年参加9项比赛，共获金牌39枚、银牌17 枚 、铜牌9枚 ，全面完成竞赛任务。

今年专项规划了“两馆一场”，全民健身中心（含游泳馆），体育文化广场。目前全区建成各类体育场地近300个（含国防园射击馆、九真山射箭馆），蔡甸绿化广场、莲花湖文体广场、区总工会羽毛球馆等成为市民开展业余文体活动的重要阵地。全区共投放全民健身器材近600余套，街（乡）、村（社区）体育设施设备覆盖率达100%，其中46个省级贫困村和100户自然村体育器材已于2018年底全部投放更换到位，截止2019年上半年全区还存在过期体育器材140余套。2019年上半年投放（更换）体育器材66套，目前投放安装完毕，第二批拟投放（更换）72套，目前正着手招投标工作，预计12月底全部投放（更换）到位，剩下的过期体育器材于2020年全部更换完毕。今年还指导协助区政府和区税务局配备乒乓球室和健身房。对各街乡（开发区）室外体育器材进行了抽查，为投放（更换）提供了依据。

每个街乡（开发区）发展晨晚练点5个，新增气功站点2个。全面完成年初下达的目标任务。

- 全区现有25个体育协会，会员数2000余人，各级社会体育指导员共1447人，全区社会体育指导员人数基本达到常住人口的千分之三，社会体育指导员的指导率逐步提高。

- 资助新全民健身示范工程街级运动中心1个，村级文体广场4个（总价值约180万）；市群民健身示范工程资助我区省级贫困村休闲驿站3个（每个休闲驿站10万），三乡工程健身休闲设施14套。

- 圆满完成军运会射击射箭项目的工作任务。

- 介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

- （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

- （四）项目资金管理制度的执行情况分析。

- 三、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

- （二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。

- （三）项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。