- 项目概况和资金使用管理情况

- （一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

群众文化活动丰富多彩

全年以节庆为主题，组织开展“我们的中国梦 文化进万家”省市区书法家义写春联蔡甸公益行活动、“醉美知音情，百姓大舞台”蔡甸百姓春晚文艺演出、“猜灯谜  贺新春”新春民俗游园活动、“莲城之春”文化惠民演出周活动、“天下知音在”蔡甸区己亥清明祭祀伯牙子期文化活动、“庆五一，迎军运，颂祖国，劳动者之歌”蔡甸区2019年群众文艺团队展演暨城乡文化交流系列活动、2019世界集邮展览全城联动宣传推广蔡甸站演出活动、蔡甸区第七届广场舞大赛、“武汉之夏”系列群众文化活动50场，完成率71%。后期将继续开展城乡文化交流等活动，力争年底全面完成70场群众文艺演出的绩效目标任务。

阵地服务质量提升

区文化馆充分发挥馆厅功能，开展阵地服务，不断提升服务质量，组织举办了《庆祝改革开放四十周年主题宣传展》、《阳关大道——欧阳玲书法作品展》、《欣欣向荣——蔡甸区盆景精品展》、《武汉市暨蔡甸区摄影作品展》、《蔡甸区文艺成就展》、《蔡甸区知音文化展》、《蔡甸区非物质文化遗产展》、《蔡甸区历史文物陈列展》八项主题展，从不同方面展示蔡甸区改革开放四十年来文艺大发展大繁荣所取得的重大成果；先后组织举办了中华镜面光雕画展、蔡甸区2019年“文化和自然遗产日”非遗展——《知音文化展》 、《蔡甸区非遗展》、《蔡甸区文物展》、《贱三爷剪纸作品展》、《祖国在我心中——巾帼扇子书画展等展览活动。此外，常年开展古筝免费培训和广场舞教学活动，排练厅也常年免费对外开放，接纳社会团队来馆排练。上半年组织开展“我们的中国梦，文化进万家”全民艺术普及——送培训下基层系列活动五场，普及和推广全民艺术。一年来，总计举办文艺培训、文化展览等超过12次，超额完成区委、区政府下达的绩效目标任务。

全民阅读活动深入持续

区图书馆全民阅读活动全面铺开，深入开展全民阅读推介活动，流动图书“五进”活动；持续举办知音文苑讲堂；开展24小时自助图书馆服务宣传活动，大力推广公共图书馆法和现场阅读办证；开展小种子流动阅读进学校活动，丰富市民多种需求。目前，共办理读者证889个，到馆人次210576人，借阅册次99256册。

近年来，图书馆阵地服务措施不断更新。一是有效整合各个窗口部门，开展便民服务，增设自学阅览室，方便老中青少不同人群借阅。二是设立图书馆捐书空间。接受广大市民、读者、作者的捐书赠书。2019年上半年共接受各单位及个人捐书300册。三是解决开放时间不足问题。从2018年7月起，各个窗口部门实行全天开放，中午不闭馆。通过这些措施不断提升公共服务质量与水平。

截止目前，共完成“书香蔡甸”知音文苑讲堂等全民阅读活动12场以上，全面完成区委、区政府下达的年度工作目标。

品牌活动持续创新

区楚剧团持续开展知音·半月剧场、送戏下乡、戏曲进校园特色品牌文化活动，举办全国精品戏剧进校园走进蔡甸区活动。截止目前，已完成知音半月剧场演出24场目标任务；共计完成130多场送戏下乡演出任务，余下26场将于12月底完成；完成戏曲进校园50场目标任务，余下10场将于12月底全部完成。全年312场演出已完成70%，余下演出任务将于12月底全面完成。

此外，区文旅局创新方式，实施文旅融合，文化活动进景区，在索河街金龙水寨生态乐园举办第十四届中法音乐节开幕式以及“第三届《汉诗》知音笔会暨诗歌音乐会”等系列活动；组织举办湖北省长江创作训练营暨蔡甸主编改稿培训班活动；举办蔡甸区第三届知音文化形象大使评选活动，共评出冠亚季军各1名和优秀选手10名。

非遗工作长抓不懈

为进一步挖掘、传承蔡甸非遗成果，打造“年味武汉”活动品牌，组织举办了“年味蔡甸”民俗摄影展示活动；组织开展走访慰问非遗代表性传承人活动；组队参加第二十五届武汉市迎春舞龙大赛暨第十六届锣鼓比赛，获得1金两银1组织奖的好成绩；组织举办“美好非遗在你身边”“迎军运 庆五一 颂祖国”2019年非遗进景区展示表演活动，分别在大集街花博汇和九真山风景区表演由贱三爷故事改编的楚剧小品《豆芽菜》以及《贱三爷剪纸作品展》、《蔡甸区非遗展》等活动；组织开展2019年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动，蔡甸区非遗项目杨氏洪门拳、五虾闹鲇、南湖高龙、小楚剧、贱三爷故事改编的小品、地花鼓、推车、蔡甸民间歌谣、古琴等一一亮相舞台，蔡甸剪纸代表性传承人朱斌华老师现场传授剪纸技艺，见微直播全程直播，观众达十多万人，取得了良好的社会效应。

基层综合文化服务中心提档升级

自2017年来，按照省文化厅和市文化局要求，蔡甸区政府下发文件，全面启动并实施基层综合文化服务中心建设工作，全区所有街、乡、园区文化站以及村（社区）共计343个点分三年建设，到2020年全面建成符合“五个一”（1个阅览室、1个多功能活动室、1个文体广场、1套简易灯光音响、1套体育健身器材）标准的基层综合文化服务中心。

2017年，投入扶助资金291万元对37个基层文化服务中心进行提档升级，为基层群众开展阅读、健身、文艺表演等提供阵地与设备保障。2018年，投入扶助资金230万用于115个村（社区）基层综合文化服务中心建设。2019年，对剩余的191个村（社区）含5个基层综合文化站进行提档升级。目前，已有148家基层综合性文化服务中心完成提档升级工作，余下43家（含4家综合文化站和39个村社区）将于2019年底全部完成，至此，全区所有村（社区）将全面建成达到标准的基层综合文化服务中心。

全区基层综合文化服务中心建成后，区、街乡园区、村（社区）三位一体的公共文化服务体系结构形成，覆盖到每一个角落，为实施公共文化服务提供了强有力的阵地保证与设施设备保障。

- （二）介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

- 文化活动项目经费预算内资金41.7万元，全年执行41.7万元，执行率100%。全年总投入文化活动项目经费41.7万元，已全部按照预算执行。年初预算为33.7万元，追加预算8万元。严格执行该项目资金管理制度。

- 介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

- （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

- （四）项目资金管理制度的执行情况分析。

- 三、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

- （二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。

- （三）项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。