# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费 | | | 项目编码 | | | 42011425061T000000105 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区房产服务中心 | | | 项目执行单位 | | | 蔡甸区房产服务中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 胡爽剑 | | | 联系电话 | | | 84943103 | | | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2019年 | | | 终止年度 | | | 2025年 | | | | | |
| 项目立项依据 | | 市国土规划局、市住房保障房管局《关于印发〈武汉市不动产存量数据清理整合工作方案〉的通知》(武土资规[2018]82号)  市住房保障房管局《关于印发〈武汉市历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作实施方案〉的通知》（武房发[2018]54号）  市财政局《关于不动产存量数据清理整合工作经费的意见》（[2017]1131号） | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 市住房保障房管局《关于印发〈武汉市历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作实施方案〉的通知》（武房发[2018]54号）  以登记依据比对校核房产分户图，编制房屋户编码，与房屋幢编码关联挂接，完成房产分户图、房屋地理空间信息，并影像化入库。  按房屋测绘登记基本单元（户）清理、补录房屋的基础信息，关联房屋的属性信息和空间地理信息，梳理房屋自然幢与逻辑幢关系，并以楼盘表空间结构逻辑关系与展示形态，整理形成基础信息楼盘表。 | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 560.20 | | | 项目当年预算 | | | 15 | | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2020年部门预算批复500万元，实际执行数75万元。  2021年部门预算批复275万元，实际执行数154.63万元。  2022年部门预算批复275万元，实际压减控制数192.50万元。  2023年部门预算批复193万元,实际执行数0万元。  2024年部门预算批复50万元,实际执行数12.50万元。 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | 金额 | | | | | |
| 合计 | | | | | | 15 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 15 | | | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |  | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |  | | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | |  | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |  | | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |  | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | | | | | 备注 | |
| 历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费 | 历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费 | | 委托业务费 | 15 | 根据该项目的合同约定，按照实际工作量的实施进度，符合合同约定的支付条件，支付项目进度款。 | | | | | | | 该项目实际已完工，待资金支付。 | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | |  | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | 金额 | | | | | | | | |
| 委托业务费 | | |  | | 15 | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费 | | | 建立不动产统一登记数据库，发挥信息平台功能，提升登记工作效率。 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 指标值确定依据 | | | | |
| 历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费 | 产出指标 | | 数量指标 | 历史房产测绘成果清理项目完成率 | | 100% | | |  | | | | |
| 数量指标 | 存量房屋楼盘表补建项目完成率 | | 100% | | |  | | | | |
| 质量指标 | 房屋信息准确率 | | 100% | | |  | | | |
| 质量指标 | 楼盘信息准确率 | | 100% | | |  | | | |
| 时效指标 | 楼盘、房屋信息登记及时率 | | 及时 | | |  | | | |
| 效益指标 | | 社会效益 | 提升登记工作效率 | | 10% | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 相关群体感受 | 居民满意度 | | 90% | | |  | | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级  指标 | | 指标值 | | | | | 指标值确定 依据 | |
| 前年 | 上年 | | | 预计当年 实现 |
| 历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费 | 产出指标 | | 数量指标 | 历史房产测绘成果清理项目完成率 | | 100% | 100% | | | 100% |  | |
| 数量指标 | 存量房屋楼盘表补建项目完成率 | | 100% | 100% | | | 100% |  | |
| 质量指标 | 房屋信息准确率 | | 100% | 100% | | | 100% |  | |
| 质量指标 | 楼盘信息准确率 | | 100% | 100% | | | 100% |  | |
| 时效指标 | 楼盘、房屋信息登记及时率 | | 及时 | 及时 | | | 及时 |  | |
| 效益指标 | | 社会效益 | 提升登记工作效率 | | 10% | 10% | | | 10% |  | |
| 满意度指标 | | 相关群体感受 | 居民满意度 | | 90% | 90% | | | 90% |  | |