附1:

武汉市蔡甸区政法委

2021年度综治专项经费项目

自评结果

- 一、绩效目标完成情况

- （一）执行率情况

- 根据蔡甸区财政局关于2021年度区直各部门（单位）部门预算的批复（蔡财预[2021]1号），武汉市蔡甸区政法委（以下简称“区政法委”）2021年度年初综治专项经费项目预算数112.19万元，调整后预算数112.19万元，决算报告披露决算项目支出数109.5万元，执行率达97.60%。

- （二）完成的绩效目标

- 2021年度综治专项经费项目年度绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- （1）数量指标：

- 目标值：村（社区）级综治中心建设情况全覆盖。

- 实际完成情况：村（社区）级综治中心建设情况全覆盖。

- （2）质量指标：

- 目标值：初步完成区级综治中心提档升级建设。

- 实际完成情况：初步完成区级综治中心提档升级建设。

- 2.效益指标

- 社会效益：村（社区）治理模式得到优化。

- 实际完成情况：村（社区）治理模式得到优化。

- 3.满意度指标

- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标难以统计,区政法委对于该项目在自评时，不作为必评指标。

- （三）未完成的绩效目标

- 2021年度综治专项经费项目没有未完成的绩效目标。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

- 2021年度年初综治专项经费项目预算数112.19万元，调整后预算数112.19万元，决算报告披露决算项目支出数109.5万元，执行率达97.60%。

- 分析：区政法委严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合蔡甸区综治专项经费实际状况开展业务活动，，年末项目结余2.69万元，由区财政局收回该项结余指标。

- （二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

- 1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：

- 数量指标：村（社区）级综治中心建设情况全覆盖。

- 实际完成情况：编印《蔡甸区综治中心建设资料汇编》，指导11个街乡（开发区）按照“一厅三室三中心”（群众接待厅、德治工作室、法治工作室、自治工作室、情报研判中心、应急指挥中心、网格信息中心）标准，全面完成街乡综治中心建设任务。

- 依托村（社区）党员群众服务中心，在全区51个社区、289个村全覆盖建成村（社区）级综治中心，该项年度目标顺利完成。

- （2）质量指标：初步完成区级综治中心提档升级建设。

- 实际完成情况：2020年11月投入200余万元，严格按照省委政法委关于党委政法委视频会议室标准建设区综治中心应急指挥视频会议室，初步完成区级综治中心提档升级，该项年度目标顺利完成。

- 2.效益指标完成情况分析

- 社会效益：村（社区）治理模式得到优化。

- 实际完成情况：优化村（社区）治理模式。不断优化村社区治理体系，建立健全“1+3”村（社区）综合治理模式，即以村（社区）“两委”班子为核心，凝聚辖区民警、法律顾问、网格服务人员力量，不断提升基层治安维护，问题化解，矛盾排查、纠纷调处能力，该项年度目标顺利完成。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 相关群体感受：基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标难以统计,区政法委对于该项目在自评时，不作为必评指标。

- 三、存在的问题和原因析

- 列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

- 2021年度综治专项经费项目年度绩效目标均已完成，但仍存在如下问题：

- 综治中心实体化运行不够畅。从建设场所上来看，虽然全区已按照“一厅三室三中心”标准，全覆盖建成综治中心，但部分街道因场所受限，硬件设施较差。从人员配备上开看，一定程度上还存在混编混岗现象，大部分街道综治中心日常工作还是主要依托街道平安办开展，特别是部分中、西部街道乡人员调配机制还未理顺。从运行机制来看，综治中心整合工作力量的职能还没有充分发挥，多头受理现象依然存在。

- 矛盾纠纷排查化解方面部分问题有待解决。

- 存在排查盲区。农村“人户分离”情况较为普遍，居住在外村民与他人发生矛盾纠纷，户籍地难以排查，居住地又没及时掌握，导致存在排查盲区，属地管理难落实落细。

- 排查力量不足。农村网格员大多由村两委工作人员兼任，矛盾纠纷排查主要依靠村居“两委”干部及村民小组长开展，受制于日常繁忙的村务和党务工作，开展排查的力量有限，导致有些隐藏较深的矛盾难以及时发觉。

- 信访积案问题。一些历史遗留问题或缠访闹访的矛盾，矛盾一时化解不了，个别矛盾长期存在，经积累和发酵,容易导致小事拖大、大事拖炸，成为潜在的风险隐患。

- 特殊人群服务管理方面部分问题有待解决。

- 思想认识不到位。对于特殊人群关爱帮扶力度不够、用情不深，在实际工作中，往往是“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”，工作浮于表面，敷衍了事的思想不能完全杜绝。

- 人员机构不到位。我区特殊人群占实有人口比例相对较高，司法所人员缺编，大多数只有所长一人，而且身兼数职，安置帮教管理手段相对落后，仅靠现有人员很难完成刑事执行工作。派出所警力不足，事多人少的矛盾十分突出，禁毒社工人数较少，且中心戒毒社区未实现覆盖，管控任务重、压力大使得特殊人群管控工作处于被动，疲于应付。

- 各职能部门之间联动不紧、合力不够。特殊人群管控工作是一项长期、艰巨、复杂的社会系统工程，相关部门只有通力协助、相互支持才能形成齐抓共管的局面，但目前“单打独斗”的现象一定程度的存在，导致工作思路不清、重点不准、质量不高、效果不佳。

- 四、下一步拟改进措施析

- （一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

- 1、要增强“共治”的系统性，以更大的力度凝聚工作合力。牢固树立“一盘棋”思想、“大平安”理念，扛起责任担当。进一步强化组织领导，严格落实党政统一领导、平安办统筹协调、成员单位共同参与的组织领导体系，探索建立区、街道乡、村（社区）三级平安建设工作协调机制，压实主体责任和属地责任，构建各扬优势、齐抓共管的工作格局，形成全区上下联动、部门联动、全域联动的平安建设强大合力。进一步强化督导考核，充分发挥考核“指挥棒”作用，严格落实平安建设责任制，层层传导压力，切实做到一级对一级负责、一级为一级担当。进一步强化队伍保障，持续提升政法队伍、基层网格员、平安志愿者等平安稳定各支队伍的业务能力和水平，广泛发动社会组织、社会力量参与平安建设，加快形成全民创平安、护平安的良好局面。

- 2、要增强“排查”的精准性，以更严的要求化解矛盾纠纷。在坚持常态化排查化解矛盾纠纷的基础上，重点做好四个“大起底大摸排”，特别是对刑释人员、吸毒人员、社区矫正人员、易肇事肇祸精神病患者和心态失衡人员等重点人员，逐一落实好服务管控措施。要以各街道乡为基本单位，社区（村）为基本单元，以基层综治中心为重要平台，发挥好网格员走访入户作用，广泛拓展线上线下渠道，深入社区（村）、网格和家庭，逐户认真细致排查化解矛盾纠纷，做到“不漏一户、不漏一人”。要切实摸清矛盾纠纷底数、找准风险隐患，逐一登记造册，制定防范化解措施，实行销号式动态跟踪化解。

- 3、要增强“管控”的有效性，以更实的举措服务管理特殊人群。

- （1）因人施策，强化精准管控。聚焦全区各类重点人群，以严防发生个人极端案事件为目标，以入户见面掌握思想现实状态为途径，以“一人一策”落实稳控措施为手段，认真排查全区特殊群体人员现状，准确掌握人员主观心理，有无肇事肇祸、心理失衡迹象，精准确定重点人员，有针对性加强疏导管控。对人户分离人员落实好户籍地与居住地双列管措施，对失访失控特殊人群人员全力做好查找和管控工作。

- （2）推动形成齐抓共管的工作合力。健全政府、社会、家庭“三位一体”的关怀帮扶体系，建立党委政府统一领导、相关部门密切配合、全社会广泛参与的长效工作机制，确保工作有人抓，业务有人管，保证特殊人群管理工作能够良好运转，有效整合行政力量和社会力量，选优建强专职工作人员队伍、基层管理服务队伍、志愿者服务队“三支队伍”，逐步构建较为完善的工作网络体系。

- （3）加强基层工作人员教育培训。督促各部门和街道乡（开发区）通过政治、业务教育培训，提升基层工作人员的政治素质和业务素质，增强工作责任感，提高特殊人群服务管理工作能力水平。

- （二）拟与预算安排相结合情况

- 上述项目自评结果为“优”，区政法委下年度拟优先保障该项目预算经费。

- 附件:项目自评表(附后，格式参见附2)

武汉市蔡甸区政法委

2022年3月28日

附件2:

| 武汉市蔡甸区政法委 2021年度综治专项经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区政法委 |  |  |  | 填报日期:2022-3-28 |  |  |
| 项目名称 |  | 综治专项经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区政法委 |  | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸区政法委 |  |
| 预算执行情况 ( 万元) |  | 资金来源 |  | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 112.19 | 109.5 | 97.60% |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）级综治中心建设情况 | 全覆盖 | 全覆盖 |  |
|  |  | 质量指标 | 区级综治中心提档升级建设情况 | 初步完成 | 初步完成 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）治理模式 | 得到优化 | 得到优化 |  |
|  | 满意度指标 | 相关群体感受 |  |  |  |  |
| 备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转) ,执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则:分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档.选择部分达成或未达成的,必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标难以统计的,在自评时可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |