武汉市蔡甸区残疾人联合会2023年度

残疾人服务中心运行管理经费项目

自评结果

项目名称：残疾人服务中心运行管理经费

项目单位：武汉市蔡甸区残疾人联合会

主管部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

2024年3月

目  录

一、绩效目标完成情况	1

1.执行率情况	1

2.完成的绩效目标	1

3.未完成的绩效目标	1

二、绩效目标完成情况分析	2

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）	2

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）	2

（1）产出指标完成情况分析	2

（2）效益指标完成情况分析	3

（3）满意度指标完成情况分析	3

三、存在的问题和原因	3

四、下一步拟改进措施	4

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容	4

2. 与预算安排相结合情况	5

五、评价结果	5

（一） 基本情况	5

（1）项目立项背景和依据	5

（2）项目绩效目标	5

（3）项目经费来源和使用情况	6

（4）项目实施情况	7

（二）部门自评工作开展情况	7

（三）绩效评价结果	9

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

“残疾人服务中心运行管理经费”项目为持续性、常年性项目。年初预算资金117.83万元，预算调整数73.82万元，资金全部到位。“残疾人服务中心运行管理经费”实际支出50.67万元，预算执行率68.64%。

- 2.完成的绩效目标

2023年“残疾人服务中心运行管理经费项目”共设置7个绩效目标，完成7个。完成绩效目标分别是：①项目资金使用率②办公用品等合规率③及时完成补贴下发任务④办公环境得到改善⑤项目经费有保障⑥保障机关正常运转⑦职工满意度

- 3.未完成的绩效目标

- 未完成绩效目标：无

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

“残疾人服务中心运行管理经费项目”2023年年初预算117.83万元。预算调整数73.82万元。实际支出金额50.67万元，预算执行率68.64%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

项目资金使用率，指项目实施项目资金使用情况，用以反映和考核项目产出资金使用的实现程度。预算金额73.82万元支出金额50.67万元，完成率68.64%，完成全年目标。

②质量指标

办公用品等合规率，指项目实施应验收与实际验收合格比率。年初目标值100%，办公用品经验收合格入库，完成率100%。

③时效指标

及时完成补贴下发任务，是指项目计划完成时间与实际完成时间情况，用以反映和考核项目任务下发及完成的及时性程度，年初目标值2023年12月31，实际已于2023年12月31日完成。

- （2）效益指标完成情况分析

- ①生态环境

- 项目实施后，本年度对办公区域进行改造升级，定期对电梯进行维修维护，为职工营造整洁、优美、和谐的办公环境。

- ②社会效益

- 项目实施后，扎实做好后勤保障服务，严把办公用品采购关，定期对各项设施、设备进行维修维护。保障机关工作正常运转，使各项工作更加规范、务实、高效、有序。

- ③可持续影响

项目实施具有可持续影响，是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目政策、经费、人员均有保障，为残疾事业发展提供保障。

- （3）满意度指标完成情况分析

- 职工满意度，指的是该项目实施后服务对象满意度。本年度对办公区域进行改造，提供清洁、安静、舒适的办公场所和设备。加强后勤服务工作精细化、人性化水平，提升职工满意度。

三、存在的问题和原因

列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年度目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对每年绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后绩效评价工作开展。

- 与预算安排相结合情况

规范编制部门预算，提高预算质量，认真做好预算申报项目的前期准备工作。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率。

五、评价结果

- 基本情况

- （1）项目立项背景和依据

1.《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补贴实施方案》（武残联【2012】21号）；

2.《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见》（武残联[2011]66号）；

3.《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》；

4.《关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见》（武残联【2015】22号）；

5.《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规[2017]24号）。

- （2）项目绩效目标

- 保障残疾人服务中心机关大楼正常运转，办公环境得到改善。

- （3）项目经费来源和使用情况

1、项目资金来源

“残疾人服务中心运行管理经费”为连续性、常年性项目。项目年初预算数为117.83万元，预算调整数73.82万元。为2023年部门预算项目，均系财政拨款。

2、项目资金使用概况

2022年“残疾人服务中心运行管理经费”项目计划支出73.82万元，实际支出为50.67万元，资金使用率为68.64%。

| 预算项目 | 经济科目 | 执行数 |
| --- | --- | --- |
| 残疾人服务中心运行管理经费 | 房屋建筑物购建 | 14.85 |
|  | 其他商品和服务支出 | 35.82 |
| 合计 |  | 50.67 |

- （4）项目实施情况

- 1、项目实施单位：武汉市蔡甸区残疾人联合会

- 2、“残疾人服务中心运行管理经费”项目主要内容：用于残疾人服务中心机关大楼办公用品采购，机关大楼维修维护，广告服务等。

（二）部门自评工作开展情况

按照《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2024〕1号中关于开展财政资金绩效自评工作的要求，积极开展绩效自评工作。

1.评价目的、对象、范围

（1）评价目的：通过绩效评价全面了解、分析蔡甸区残疾人联合会残疾人服务中心运行管理项目资金使用、管理和项目实施情况及所取得的成效，进一步规范资金管理行为，提高资金使用效益，不断提高综合服务水平，保障服务工作建设的可持续发展。

（2）评价对象：残疾人服务中心运行管理项目资金使用绩效。

（3）评价范围：残疾人服务中心运行管理项目的资金管理、使用情况及效果。

2.评价抽样情况、评价方法、时间安排

（1）抽样情况：项目单位提报项目资金支出金额为50.67万元。抽查凭证附件主要包括事前审批单、发票、合同、招标文件、会议纪要等资料。

（2）评价方法。根据项目实际情况，本次评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法。

①比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较。

②因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

③公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

（3）时间安排。

①前期准备阶段。时间安排为2024年3月12日—2024年3月15日，主要是与委托单位沟通，明确评价目的、对象和范围，告知评价方法，获得单位的支持；收集项目政策文件、单位职责 文件、内部控制文件、预算及绩效申报、资金收支资料、绩效自评及完成情况支撑材料。

②设计绩效评价指标体系。时间安排为2024年3月16日，主要是学习项目政策要求，对收集的其他资料进行检查，根据项 目特点设计绩效评价指标体系、确定评价方法和评价标准，根据充分性、可靠性、相关性的要求，编制资料清单提交项目单位。

③实施绩效评价。时间安排为2024年3月16日—2024年3月20日，主要是按资料清单收集评价资料，用文件检查、问卷调查、访谈、观察等方法，收集适当的实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料；对评价资料进行复核，判断已收集的资料是否充分、可靠和相关，并形成评价结论；与项目单位进行沟通，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，查找项目单位预算绩效管理存在的问题，分析问题产生的原因和结果。

④撰写绩效评价报告。时间安排为2024年3月20日—2024年3月26日，主要是撰写绩效评价报告，提出评价建议，与项目单位进行充分沟通，考虑是否有必要对评价报告做进一步改进，出具正式评价报告

（三）绩效评价结果

“残疾人服务中心运行管理经费”项目年初设定绩效目标完成，预算执行率68.64%，项目执行情况良好。项目资金有待提高，加强项目进度管理，提高资金使用率。

附：

2023年度残疾人服务中心运行管理经费项目自评表

单位名称：	武汉市蔡甸区残疾人联合会	         填报日期：2023年3月16日

| 项目名称 |  | 残疾人服务中心运行管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区残疾人联合会 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区残疾人联合会 |  |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 73.82 |  |  | 50.67 |  | 68.64% |
|  |  | 合计 |  | 73.82 |  |  | 50.67 |  | 68.64% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 | 实际完成值 |  | 未完成原因及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金使用率 |  | ≤100% | 68.64% |  | 完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公用品等合规率 |  | 100% | 100% |  | 完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时完成补贴下发任务 |  | 12月前 | 12月前 |  | 完成 |  |
|  | 效益指标 | 生态环境指标 | 办公环境得到改善 |  | 提高 | 提高 |  | 完成 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 |  | 正常运转 | 正常运转 |  | 完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 |  | 可持续 | 可持续 |  | 完成 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 完成 |  |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |