武汉市蔡甸区红十字会 

2024年度红十字业务工作经费

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）自评得分

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，通过自评，自评结果为优。

（二）执行率情况

武汉市蔡甸区红十字会（以下简称“区红十字会”），红十字业务工作经费项目预算为7万元，财政资金拨付全部到位，项目实际使用金额为2.5万元，预算执行率38.57%。

（三）完成的绩效目标

2024年度区红十字会红十字业务工作经费项目绩效目标完成绩效指标情况如下：

1.产出指标

①数量指标：开展普及救护培训25次，开展应急救护员培训33次，组织志愿服务活动24次，新增志愿者1314人，提升“三献”服务成效，实现遗体捐献线上登记人数713人，线下登记 58人，实现遗体捐献5例。发布宣传报道40余篇。2024年度区红十字会红十字业务工作经费项目绩效目标均完成，无未完成绩效目标。

②质量指标：参加救护培训人员合格率100%。

③成本指标：人均培训成本≤1800元/场。

2.效益指标

①社会效益指标：提高群众自救能力和应急处置能力。

②可持续性指标：项目具有可持续性。

③满意度指标：受益群众满意度100%。

3.未完成的绩效目标

2024年度区红十字会的红十字业务工作经费项目绩效目标均完成，无未完成绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

2024年区红十字会红十字业务工作经费项目年初预算为7万元，预算资金调减，资金到位率38.57%，项目决算实际使用金额为2.5万元，无资金结余，预算执行率为38.57%。

2024年区红十字会红十字业务工作经费项目资金按预算批复的用途使用，按业务需求支出。项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字。资金使用规范，不存在截留资金的行为，不存在将项目经费资金挪用的现象。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2024年，蔡甸区红十字会主动融入党委政府中心工作，积极整合资源，加强部门协同，紧盯任务目标，聚焦主责主业，凝聚人道力量，奋力推进红十字事业高质量发展。产出指标完成情况如下：

①开展应急救护(初级)培训33期，取得红十字(初级)救护员证 1849人，培训人员合格率100%。

②普及救护培训33期，9770人次。

③开展常态化红十字志愿服务活动24期，参加志愿服务活动志愿者224人次。

④持续推进基层组织建设凝心聚力。依法推进红十字会组织体系建设，健全红十字会基层组织网络。全区已建立基层红十字会组织441个。发展团体会员2家，新增红十字会员1219人，注册红十字志愿者1314名。

⑤大力加强“三献”工作的宣传动员和发动工作，不断提升服务工作水平，努力提高社会参与度。 一是精心策划系列宣传活动。“世界红十字日”“世界献血者日”开展健康义诊、免费测量血压等志愿服务活动。二是提升“三献”服务成效。完成造血干细胞采集血样21人份。
⑥器官遗体捐献登记工作稳步发展。积极组织捐献者家属“生命接力·大爱传递”缅怀纪念活动。新增遗体捐献线上登记713人，线下登记58人，实现遗体捐献5例。
⑦积极组织红十字志愿服务者开展各种服务活动，发布了40余篇宣传报道。

⑧经查明细账及记账凭证，2024年，区红十字会开展志愿服务活动、购置“三献”宣传用品等，总费用17604元。
2.效益指标完成情况分析

①提高群众自救能力和应急处置能力

2024年区红十字会以“救在身边”为主题、“生命教育”为主线，扎实做好应急救护培训和应急救援工作。推进应急救护培训提质扩面。开展应急救护（初级）培训33场，取得救护员证1849人，普及培训人数9770人次，取得应急救护培训师资13人。提高应急救援实战能力。在蔡甸江滩汉阳码头举行水上救援应急演练，围绕营救落水人员、抛绳包救援、心肺复苏等救援技术开展实操演练。
②项目具有可持续性

区红十字会已建立基层红十字会组织441个。利用社区新时代文明实践站就在居民“家门口”的优势，打造社区博爱家园13个，把红十字工作融入到社区建设之中。推进学校红十字建设。在蔡甸区职教中心学校、永安中学援建博爱校医室1个、心理活动室2个，在中法城五小建博爱书屋1个，捐赠图书1497册。同时推动和促进红十字青少年工作在校园的开展。壮大红十字志愿服务队伍。新增红十字志愿者1314人，红十字团体2家，新会员入会1219人。开展常态化红十字志愿服务活动24期，参加志愿服务活动志愿者224人次。具有充足的人力支持项目持续发展，且业务经费项目经费由财政全额拨款，具有充足的资金保障，项目具有可持续性。

③受益群众满意度

2024年，蔡甸区区红十字会主动融入党委政府中心工作，积极整合资源，加强部门协同，紧盯任务目标，聚焦主责主业，凝聚人道力量，奋力推进红十字事业高质量发展。社会群众对蔡甸区红十字会履职能力十分认可，受益群众满意度无不满意情况。

三、存在的问题和原因

2024年区红十字会红十字业务工作经费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步工作措施

积极人道宣传，丰富红十字文化内涵，激发新时代红十字精神活力，润泽红十字事业发展。加强宣传引导，促进社会文明和谐稳定。提高公众对人体遗体器官捐献的认识和意识，通过开展宣传活动、公益广告、科普讲座等多种方式，向公众普及人体器官捐献的知识和意义激发人们的捐献意愿。
附件：项目自评表

2024年度红十字业务工作经费

项目自评表
单位名称：武汉市蔡甸区红十字会              填报日期：2025.4.15
	项目名称
	红十字业务工作经费

	主管部门
	红十字会办公室
	项目实施单位
	武汉市蔡甸区红十字会　

	预算执行情况（万元）
	资金来源
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	一般预算内拨款
	7
	2.5
	38.57%

	
	合计
	7
	2.5
	38.57%

	年度绩效目标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值
	实际完成值
	未完成原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	开展应急救护员培训次数
	至少12次
	33次
	

	
	
	
	开展普及救护培训次数
	至少20次
	33次
	

	
	
	
	组织志愿服务活 动次数
	12次以上
	24期
	

	
	
	
	新增志愿者人数
	100人
	1219名
	

	
	
	
	“三献”服务宣传
	12次
	12次
	

	
	
	
	实现遗体捐献登记人数
	20人
	58人
	

	
	
	
	发布宣传报道
	10篇
	40余篇
	

	
	
	质量指标
	参加救护培

训人员合格

率
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益
	提高群众自救能力和应急处置能力
	是
	是
	

	
	
	可持续性影响
	项目具有可持续性
	有充足的人力及资金，项目具有可持续性
	有充足的人力及资金，项目具有可持续性
	

	
	
	满意度指标
	受益群众满意度
	95%
	100%
	


备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。


