附件5：

2021年度区综合执法车辆平台管理经费

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

区综合执法车辆平台管理经费项目年初预算金额为320万元，年中调整预算290.60万元，资金实际使用金额为290.60万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

- 2021年度区综合执法车辆平台管理经费项目绩效目标均已完成，其中：

- （1）产出指标

- ①数量指标：公务用车平台化信息化建设完成进度100%万成，公车出车次数4000次，公车维护覆盖率100%。

- ②质量指标：100%无行车责任事故，公车平台车辆完好率100%，公车使用规范性100%。

- ③时效指标：公车平台出车完成及时率100%，公车平台人员社会化管理费用及时支付。

- ④成本指标：资金使用率≤100%

- （2）效益指标

①社会效益指标：接受社会监督，规范用车流程，提高平台的管理服务水平；规范公车管理，公务用车改革取得新成效，做好车辆综合保障服务。

②可持续性影响：有充足的人力及资金支持，项目具有可持续性

- 3.未完成的绩效目标

- 2021年度区综合执法车辆平台管理经费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

- 根据区财政局批复，2021年区机关事务服务中心区综合执法车辆平台管理经费经费预算为320万元，年中预算调整为290.60万元，决算项目实际使用金额为290.60万元，预算执行率为100%。

2021年区机关事务服务中心区综合执法车辆平台管理经费项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，资金按预算批复的用途使用，不存在将项目经费资金挪用的现象，资金使用较规范。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

公务用车平台化信息化建设完成率100%。5月初，启动招投标程序；7月中旬，通过公开招投标确定了我区公务用车信息化平台服务项目的供应商；7月末，印发《关于市、区公车信息化管理平台连接安装工作通知》，组织46家保留公务用车主管单位438台公务用车安装北斗定位系统；10月末，通过网络直播方式，组织召开“蔡甸区公务用车信息化管理平台操作使用培训”会议，就账户管理、系统操作等进行了详细讲解，推进公务用车全省“一张网”。此项数量指标完成。

元月以来，高效完成全区用车保障服务4040次，其中综合执法和公务应急3802次，外事接待238次，公务用车服务保障及时率100%。此项数量指标完成。

元月以来，对平台公车维护多次，在此项目经费中全年用于维修、车保险费用等车辆维护费用共176.22万元，维护覆盖率100%。此项数量指标完成。

②质量指标完成情况分析

公务用车平台中心制定各种制度，包括驾驶员岗位职责、车辆管理制度等制度，进行规范化管理。督促驾驶员行车安全，综合规范驾驶员车辆使用，全年未发生行车安全事故，公车平台车辆完好率100%，无公车私用、滥用等不合理用车情况，用车规范性100%。

③时效指标完成情况分析

公车平台对用车需求及时响应，第一时间安排车辆调度，公车平台出车完成及时率100%。

对公车平台工作人员实行社会化管理，平台服务费用按时及时支付，资金发放到位率100%。

④成本指标完成情况分析

2021年区综合执法车辆平台管理经费项目严格按照业务需求开展工作使用经费，资金使用率100%，不存在资金留存情况。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标

公务用车管理信息“一张网”建成投入使用以来，通过安装终端监控设备，实现了对车辆远程监控，行驶轨迹追踪，超速报警等的实时监管，有效杜绝了公车私用、滥用等不合理用车情况。公务用车管理规范化、科学化水平进一步提高，公务出行得到更高效、更安全、更快捷的服务和保障。

②可持续性影响指标

可持续性影响指标目标值为有充足的人力及资金，项目具有可持续性。区机关事务中心机关实有人数13人，人员充足，区综合执法车辆平台管理经费项目资金来源为一般公共预算财政拨款，确保了有充足的人力及资金，项目具有可持续性。

三、存在的问题和原因

2021年度本单位区综合执法车辆平台管理经费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

强化预算绩效管理意识，对财务人员、业务科室人员进行预算绩效申报培训，根据项目特点有针对性制定细化可衡量的绩效指标及目标值。对于具体项目的实施明确职责分工，细化相关条款，提度适宜性和可操作性，使项目的实施达到更好的预期目标，产生良好的综合效益，争取绩效评价结果再上一台阶。

附件：项目自评表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2022年3月25日

2021年区综合执法车辆平台管理经费

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区机关事务服务中心   填报日期：2022.03.25

| 项目名称 |  | 区综合执法车辆平台管理经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 290.6万元 |  | 290.60万元 |  | 100% |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 290.60万元 |  | 290.60万元 |  | 100% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出 | 数量指标 | 公务用车平台化信息化建设完成率 |  | 100%完成建设 |  | 100%完成建设 | 无 |
|  |  |  | 公车出车次数 |  | 4000次 |  | 4040次 | 无 |
|  |  |  | 公车维护覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  | 质量指标 | 无行车责任事故 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  |  | 公车平台车辆完好率 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  |  | 公车使用规范性 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  | 时效指标 | 公车平台出车完成及时率 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  |  | 公车平台人员社会化管理费用及时支付 |  | 及时支付 |  | 及时支付 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 资金使用率 |  | ≤100% |  | 100% | 无 |
|  | 效果 | 社会效益指标 | 接受社会监督，规范用车流程，提高平台的管理服务水平。 |  | 是 |  | 是 | 无 |
|  |  |  | 规范公车管理，公务用车改革取得新成效 |  | 是 |  | 是 | 无 |
|  |  | 可持续性影响 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 |  | 是 |  | 是 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。