附件2：

2021年度物业管理费

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

物业管理费项目年初预算金额为1144万元，资金实际使用金额为1144万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

- 2021年度物业管理费项目绩效目标均已完成，其中：

- （1）产出指标

- ①数量指标：设备安全检查200人次，公共设施完好率≥80%，食堂正常供餐率≥80%，办公设备、办公家具购置150件，网络建设覆盖率≥80%。

- ②质量指标：公共设施维修验收合格率100%；保障院内职工的饮食生活；做好院内绿化、卫生防疫等工作

- ③时效指标：及时交纳水电、天然气费用。

- ④成本指标：资金使用率≤100%

- （2）效益指标

- ①社会效益指标：提升服务保障能力，做好日常维护保养，保障工作正常运行，提高行政效能。机关院内全年安全零事故；为机关干部职工提供优美、整洁的办公环境。

- ②服务对象满意度指标：院内机关人员满意度

- ③可持续性影响：有充足的人力及资金支持，项目具有可持续性

- 3.未完成的绩效目标

- 2021年度物业管理费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

- 根据区财政局批复，2021年区机关事务服务中心物业管理费经费预算为1144万元，实际收到财政拨款1144万元，到位率100%，决算项目实际使用金额为1144万元，预算执行率为100%。

2021年区机关事务服务中心物业管理费项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，资金按预算批复的用途使用，不存在将项目经费资金挪用的现象，资金使用较规范。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

区机关事务中心设备设施巡查执行常态化管理，分区块专人负责对区域内设施设备进行巡查，全年共计组织进行设备设施巡查252人次。完成绩效目标设备设施巡查200人次。

2021年区机关事务中心完成院内房屋漏水、墙体发霉脱落、管道疏通、引流排水、路面路牙整修等各项小型维修项目，保障了院内各项设施设备正常运，公共设施完好率100%，完成绩效目标公共设施完好率≥80%。

2021年区机关事务服务中心负责管理的食堂除节假日外，每天正常供餐，正常供餐率100%，完成绩效目标正常供餐率≥80%。

2021年区机关事务中心公购置固定资产160件，公务接待车辆1台，皆按照固定资产管理制度办理了资产入账并明确了管理责任人。完成绩效目标购置固定资产150件。

2021年区机关事务中心对机关院内网络进行维护，实现院内网络全覆盖，完成绩效目标网络建设覆盖率100%。

②质量指标完成情况分析

全机关院内进行了多次小型维修项目，不同的维修项目由不同人员专项负责，各维修项目经各验收小组验收，验收合格率100%，完成此项绩效目标。

区机关事务中心进一步加强食品监管，每餐次食品实行全品种48小时留样，守护“舌尖上的安全”。6月初，实地暗访食堂供货商加工场，突查经营资质、环境卫生，随机抽查了物资保质期、生产日期、生产厂家，确保原材料安全卫生，食品安全达标率100%，保障院内职工的饮食生活。

区机关事务中心对机关院内全区域清扫保洁服务进行分区管理，各区域分派负责人员保障各区域保洁情况，保洁服务保障覆盖率100%。

对机关院内疫情防控加强管理，严格落实车辆和人员出入管理、全面消毒消杀、实行错峰分散就餐等疫情防控措施，牢牢守住机关干部健康“关卡”。按照区防疫指挥部要求，先后组织完成机关院内9家单位300余名干部职工三次核酸检测及第二、第三剂次新冠疫苗集中接种工作，确保院内干部职工身体健康和院内安全稳定。完成绩效目标做好院内绿化、卫生防疫等工作。

③时效指标完成情况分析

积极关注院内水电、天然气使用情况，发现水电、天然气结余不充足时，及时交纳水电、天然气费用，保障机关院内正常运行，未发生因未及时缴费而产生的停水停电事件。

④成本指标完成情况分析

2021年物业管理费项目严格按照业务需求开展工作使用经费，资金使用率100%，不存在资金留存、扯资金情况，100%用于物业管理费用。成本指标已完成。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标

提升服务保障能力，加强对机关院内安全管理。6月16日，邀请公安分局内保大队进行现场指导，针对检查提出整改环节，进行了及时整改，完善安保巡逻制度，更新院内监控系统，院内安保强度显著增强。始终保持消防安全警觉性，全年组织各项设备设施巡查252人次，常规性消防检查52次，发现消防设施设备等问题30余处，并及时进行更新和维护维修。6月份，联系天然气公司对机关食堂、人才公寓天然气管道和设备进行安全检查，对耗损、逾期消防器材设施进行了及时更换和增补，筑牢安全防线。日常维护保养工作的开展，保障院内机关工作正常运行。

区机关事务中心通过购买第三方服务，委托北京房修一物业管理有限公司对院区内的物业进行管理，物业公司派遣34位保洁人员对院内提供保洁服务，保障院内环境卫生，保洁服务保障覆盖率100%。每月区机关事务中心将对物业公司进行考核评分，达到监管作用。全年未接到机关院内各机关关于保洁服务的投诉，保洁达标率100%。

②服务对象满意度指标

2021年区机关事务中心较好的完成了机关院内物业管理工作。做好了院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生，为机关干部职工提供优美、整洁的办公环境，完善了食堂规范化管理，确保食品安全，全年未接到任何投诉，院内机关人员满意度100%。

③可持续性影响指标

可持续性影响指标目标值为有充足的人力及资金，项目具有可持续性。区机关事务中心机关实有人数13人，人员充足，物业管理费项目资金来源为一般公共预算财政拨款，确保了有充足的人力及资金，项目具有可持续性。

三、存在的问题和原因

2021年度本单位物业管理项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

进一步加强绩效管理，绩效申报根据项目特点有针对性的制定指标及目标值，制定更加细化、可衡量的指标。对于具体项目的实施明确职责分工，细化相关条款，提度适宜性和可操作性，使项目的实施达到更好的预期目标，产生良好的综合效益，争取绩效评价结果再上一台阶。

附件：项目自评表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2022年3月25日

2021年度物业管理费

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区机关事务服务中心   填报日期：2022.03.25

| 项目名称 |  | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 1144万元 |  | 1144万元 |  | 100% |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 1144万元 |  | 1144万元 |  | 100% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备安全检查 |  | 200人次 |  | 252人次 | 无 |
|  |  |  | 公共设施完好率 |  | ≥80% |  | 100% | 无 |
|  |  |  | 食堂正常供餐率 |  | ≥80% |  | 100% | 无 |
|  |  |  | 办公设备、办公家具购置 |  | 150件 |  | 160件 | 无 |
|  |  |  | 网络建设覆盖率 |  | ≥80% |  | 100% | 无 |
|  |  | 质量指标 | 公共设施维修验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  |  | 保障院内职工的饮食生活 |  | 有效保障 |  | 有效保障 | 无 |
|  |  |  | 做好院内绿化、卫生防疫等工作 |  | 有效保障 |  | 有效保障 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 及时交纳水电、天然气费用 |  | 及时缴纳 |  | 及时缴纳 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 资金使用率 |  | ≤100% |  | 100% | 无 |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 提升服务保障能力，做好日常维护保养，保障工作正常运行，提高行政效能。机关院内全年安全零事故。 |  | 是 |  | 是 | 无 |
|  |  |  | 为机关干部职工提供优美、整洁的办公环境 |  | 是 |  | 是 | 无 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 院内机关人员满意度 |  | ≥80% |  | 100% | 无 |
|  |  | 可持续性影响 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 |  | 是 |  | 是 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。