2023年度招商引资专项工作经费

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年度蔡甸区机关服务中心招商引资专项工作经费项目年初预算金额为50万元，年中调整预算为11.87万元，实际收到财政拨款11.87万元，项目实际支出金额为11.87万元，到位资金执行率100%。

2.完成的绩效目标

- 2023年度招商引资专项工作经费绩效目标均完成，其中：

- （1）产出指标

- ①数量指标：一般公务接待支出为5.5万元，招商引资接待支出为6.37万元。未发生超支情况。

- ②质量指标：规范接待率100%。

- ③质量成效：按工作职能完成全年工作任务率96%。

- （2）效益指标

- ①社会效益指标：认真贯彻落实中央八项规定及区委实施细则等各项规定。

- ②满意度指标：机关干部满意度100%。

- 3.未完成的绩效目标

- 2023年度招商引资专项工作经费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

招商引资专项工作经费项目年初预算金额为50万元，年中经区财政压减预算，调整后预算为11.87万元，实际收到财政拨款11.87万元，项目实际支出金额为11.87万元，到位资金执行率100%。执行资金全部用于招商引资活动，保障招商引资活动顺利开展。

2023年区机关事务服务中心招商引资专项工作经费项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，资金按预算批复的用途使用。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

一般公务接待支出为5.5万元，招商引资接待支出为6.37万元。未发生超支情况。

今年以来，高质高效完成办公大楼会议保障550起、会议中心会议服务94场次，各类公务接待服务84起，无延误、出差错等问题发生。

②质量指标完成情况分析

今年以来，区机关事务服务中心严格执行“三公”经费开支标准，公务接待费用严格按照相关规定控制成本，不搞超标准接待，不使用高档烟酒；严格控制陪餐人数，严格审批流程，公务接待无违规违纪、超标准问题发生，完成此项绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标

在公务接待中，认真贯彻落实中央八项规定及区委实施细则等各项规定，严把控公务接待标准，倡导厉行节约，制止餐饮浪费，发挥区委、区政府机关食堂示范带头作用，最大限度减少浪费。此指标已完成。

②经济效益指标

在公务接待中秉持“高质量、高标准，细致、精致、极致”工作理念，改善服务细节、优化服务流程，全力服务保障区委、区政府重点工作和重大公务活动顺利开展，认真做好国家和省市各级领导工作调研考察接待服务，切实优化商务服务，为招商引资推介活动提供有力有效服务。此指标已完成。

三、存在的问题和原因

预算调整过大，由于三年疫情的冲击，政府财政资金较为紧张，外商调研考察活动减少，本项目经费的使用根据业务需求使用，业务开展减少，故资金使用减少。

四、下一步拟改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步提高绩效管理水平，加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

3.做好预算资金申报工作，力求切合实际，将应纳入年初部门预算的积极争取纳入预算管理。

4.建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

附件：项目自评表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2024年3月31日

2023年度招商引资专项工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区机关事务服务中心   填报日期：2024.03.28

| 项目名称 |  | 招商引资专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 11.87万元 |  | 11.87万元 |  | 100% |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 11.87万元 |  | 11.87万元 |  | 100% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出 | 成本指标 | 一般公务接待支出 |  | ≤50万元 |  | 5.5万元 | 无 |
|  |  |  | 招商引资接待支出 |  | ≤50万元 |  | 6.37万元 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 规范接待率 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  | 质量成效 | 按工作职能完成全年工作任务率 |  | ≥95% |  | 96% | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 社会率 |  | ≥90% |  | 95% | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关干部满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 是 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。