2023年度武汉市蔡甸区机关事务服务中心

部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2023年度整体绩效自评工作，通过对绩效管理相关目标制定、过程执行、实际完成情况等进行自评考核，综合自评结果为：优。现将情况报告如下：

一、部门整体绩效目标完成情况

- （一）执行率情况

武汉市蔡甸区机关事务服务中心（以下简称“区机关事务服务中心”）2023年度全年预算数为6431.69万元，本年支出合计为6431.69万元。2023年度无资金结余，到位资金执行率为100%。

（二）完成的绩效目标

年度目标1：做好区委、区政府机关院内安保、消防、维稳工作，确保院内无安全事故发生

2023年度区机关事务服务中心年度目标1的绩效目标完成情况如下：

1.产出指标：

（1）数量指标：机关院内零星维修936次；组织消防演练2次；保洁服务、安保保障覆盖率100%；接待上访次数313次；接待上访人数1510人。

（2）质量指标：院内小型维修项目合格率达到100%；管理范围安全无事故率达到100%。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：维护机关院内安全稳定，保障院内各单位工作运行正常，各单位更好服务于民，各项工作水平较往年有所提高。

年度目标2：规范区委、区政府机关固定资产管理，做好存量资产调剂使用

2023年度区机关事务服务中心年度目标2的绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标：

（1）成本指标：购置固定资产≤20万元。

2.效益指标：

（1）可持续影响指标：厉行节约，杜绝浪费。

年度目标3：规范完成全区公务接待工作、会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生

2023年度区机关事务服务中心年度目标3的绩效目标完成情况如下：

1.产出指标：

（1）数量指标：公务（招商引资）接待活动84起；会议服务保障工作会议场次550场。

（2）质量指标：会议、接待如期进行，无事故；公务接待无违规违纪、超标准问题发生。

（3）成本指标：一般公务接待标准80元/人；商务接待标准200元/人。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：严格执行中央八项规定及其实施细则精神；重大会议服务保障“两高三致”。

年度目标4：规范区委、区政府机关食堂管理，提高服务质量；倡导厉行节约，制止餐饮浪费，厨余垃圾人均日产量同比减少2%，推进健康食堂建设，机关干部满意率90%以上。

2023年度区机关事务服务中心年度目标4的绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标：

（1）数量指标：机关食堂厨余垃圾日产量同比去年减少12%；食堂大扫除次数1次/周。

（2）质量指标：食品安全达标率100%。

（3）成本指标：厉行节约，制止餐饮浪费，经费合理利用率。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：规范区委、区政府机关食堂多元化、服务质量较去年有所提高。

（2）满意度指标：机关干部满意率≥90%。

年度目标5：优化车辆全称定位系统，推进管理信息化；高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务，无重大安全责任事故。

2023年度区机关事务服务中心年度目标5的绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标：

（1）数量指标：全区用车保障服务4008车次。

（2）质量指标：公务用车平台信息化建设完工率100%；规范平台用车，挺高服务保障质量100%；无行车责任事故。

（3）时效指标：公车平台出车完成及时率100%。

2.效益指标：

（1）社会效益：用车平台的信息化实现了对车辆远程监控，行驶轨迹追踪，超速报警等的实时监控，有效杜绝了公车私用、滥用等不合理用车情况。

年度目标6：提升机关事务服务专业化、规范化水平，开展公务接待、会议服务、安保人员、司勤人员等专业技能培训6次以上。

2023年度区机关事务服务中心年度目标6的绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标：

（1）数量指标：专业技能培训6次。

（2）质量指标：机关后勤服务能力和水平提升。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：专业培训的开展将不断提升公务服务的质量和水平，确保公务服务制度化、规范化。

（2）满意度指标：机关干部满意度≥90%

（三）未完成的绩效目标

2023年度蔡甸区机关事务服务中心年度任务完成较好，仅少量目标未达目标值，未完成目标有：接待上访人数目标3000人，实际1510人；会议服务保障工作会议场次目标800场，实际完成550场。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）预算执行情况分析

1.收入支出情况

武汉市蔡甸区机关事务服务中心2023年度年初预算总额资金共25,896,415.51元（全部为财政拨款收入）,2023年度预算调增数为38,420,502.35元（全部为财政拨款收入），调整后预算数为64,316,917.86元。2023年度本年支出合计64,316,917.86元。其中：基本支出5,292,174.60元，占本年支出8.23%；项目资金支出59,024,743.26万元，占年支出91.76%。详见下表：

单位：元

| 项 目 | 预算数 | 调整后预算数 | 2023年执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 5,586,415.51 | 5,292,174.60 | 5,292,174.60 | 100.00% |
| 项目支出 | 20,310,000.00 | 59,024,743.26 | 59,024,743.26 | 100.00% |
| 部门支出合计 | 25,896,415.51 | 64,316,917.86 | 64,316,917.86 | 100.00% |

2023年度区机关事务服务中心按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，无资金结余，预算执行率为100%。

2.基本支出情况

区机关事务服务中心2023年度基本支出预算调整后为5,292,174.60元，实际执行5,292,174.60元，基本支出预算执行率100%，具体情况如下表：

| 项 目 | 调整后预算 | 2023年执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | 4,414,319.47 | 4,414,319.47 | 100.00% |
| 公用经费 | 877,855.13 | 877,855.13 | 100.00% |
| 基本支出合计 | 5,292,174.60 | 5,292,174.60 | 100.00% |

3.项目支出情况

根据区财政局关于批复,区机关事务服务中心2023年项目支出年初预算20,310,000.00元，年中机关事务服务中心追加项目资金38,714,743.26元，以上资金均已到位，调整后的项目资金预算数为59,024,743.26元。项目资金实际执行59,024,743.26元，项目支出预算执行率100%，具体项目支出决算情况如下表：

单位：元

| 项 目 |  | 2023年执行数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拨付土地收益金 | 1,019,542.08 |
| 2 | 平台运转工作经费 | 3,577,639.66 |
| 3 | 省委第二巡视专项工作经费 | 300,000.00 |
| 4 | 招商引资专项工作经费 | 118,679.83 |
| 5 | 购买社会服务支出 | 550,000.00 |
| 6 | 单位往来(机关事务服务中心) | 3,000,000.05 |
| 7 | 物业管理费 | 12,330,608.97 |
| 8 | 解决隔离场所征用酒店经费 | 28,115,800.00 |
| 9 | 疫情防控管理经费 | 5,000,000.00 |
| 10 | 疫情防控经费 | 4,996,465.67 |
| 11 | 市管干部医疗费 | 16,007.00 |
| 项目支出合计 |  | 59,024,743.26 |

- （二）绩效目标完成情况分析

年度目标1：做好区委、区政府机关院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生

1.产出指标情况分析

2023年蔡甸区机关事务服务中心委托第三方对区委、区政府机关院内安保、消防提供相关服务，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生。蔡甸区机关事务服务中心组织专门工作人员对上访人员进行接待。

2023年蔡甸区机关事务服务中心及时对院内设施设备进行维修维护，定期检查水电管网讯、消防系统、监控系统等重点部位，全年机关院内零星维修936次，组织开展消防演练2次，消除各类安全隐患20余起。保洁服务、安保保障覆盖率达到100%。接待上访次数313次，接待上访人数1510人，有效防止人员寻衅滋事，确保机关大院平安稳定。

- 2023年蔡甸区机关事务服务中心为院内机关提供了较好的后勤服务，保障院内各机关工作运行正常，院内小型维修项目验收合格率100%；管理范围安全无事故率100%。

- 2.效益指标完成情况分析

- 2023年蔡甸区机关事务服务中心切实维护了机关院内安全稳定，全年院内无安全事故，为院内机关提供了较好的后勤服务，保障院内各机关工作运行正常，使各机关能更好服务于民。

年度目标2：规范区委、区政府机关固定资产管理；做好存量资产调剂使用

1.产出指标情况分析

2023年以来，进一步规范固定资产管理，认真落实《行政事业性国有资产管理条例》，区机关事务服务中心根据业务需求购置固定资产，全年共购置固定资产78件，其中家具类30件，设备类48件，共计19.28万元。

2.效益情况分析

2023年区机关事务服务中心进一步规范固定资产管理，认真落实《行政事业性国有资产管理条例》，固定资产管理秉承勤俭节约原则，切实做到“以修代买”，固定资产“能修则修”，尽量做到物尽其用。根据业务需求购置、分配固定资产，资产调剂使用更加科学，有效提高资产使用效益。

年度目标3：规范完成全区公务接待工作、会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生

1.产出指标情况分析

2023年以来，公务接待活动84起，公务接待严格按照相关规定的标准一般公务接待标准80元/人、商务接待标准200元/人的标准执行，无超标准、超范围、食品浪费问题发生。

全年共完成会议保障服务550场，各场次会议顺利召开，无延误、出差错等问题发生。

2.效益指标情况分析

区机关事务服务中心公务接待中贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严把控公务接待标准，积极推行公务简餐、自助餐，杜绝公务接待活动中的享乐主义、奢靡之风。重大会议服务保障做到“两高三致”。

年度目标4：规范区委、区政府机关食堂管理，提高服务质量；倡导厉行节约，制止餐饮浪费，厨余垃圾人均日产量同比减少2%，推进健康食堂建设，机关干部满意率90%以上。

1.产出指标完成情况分析

为收集整理各街乡（开发区）特色美食108道，制作成《知音故里“菜典”等你》具有蔡甸特色的公务用餐接待体系，通过特色菜品、地方美食，展现蔡甸地域文化、生态环境资源。完成机关二食堂二楼室外楼梯加装改造、办公楼三楼中心接待室提档升级改造。同时，与区委党校、中法永久会议中心积极共同、主动对接，实现公务接待用餐环境、午休房资源共享，全面提升我区公务服务接待品质。注重食品安全常态化、规范化管理，严格查验食品原料索证索票，实行餐具“一洗、二冲、三消毒”，餐食“72小时”样品留存，每周对厨房进行一次搬家式大清扫，坚决守护舌尖上的安全。

机关食堂厨余垃圾日产量同比去年减少12%。食品安全达标率达到100%。厉行节约，制止餐饮浪费，经费合理利用率100%。

2.效益指标情况分析

2023年开展1次机关干部对食堂的满意度调查，调查问卷分别从食堂菜品的品种、质量、食堂的服务态度、食品卫生、环境卫生五个方面进行满意度调查，机关干部对食堂的满意度为95%。

年度目标5：优化车辆全称定位系统，推进管理信息化；高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务，无重大安全责任事故。

1.产出指标完成情况分析

严格执行公务用车管理相关规定，监督指导全区党政机关公务车辆报废、更新、使用。今年以来，结合保留公务用车单位工作需要，批复报废更新党政机关及事业单位公务车辆10台，同比去年减少41.12%，更新公务用车除4台皮卡车型外，一般普通公务用车6台，新能源车辆4台，占比67%，同比去年增加9%。

及时做好公务车的维修和保养，不定时对车辆和驾驶员进行出车前的检查和安全隐患排查，确保车辆状况良好。按规定完成所有车辆保险续保，最大限度降低安全风险。定期对车辆进行清洗，确保车容车貌干净、整洁和舒适。常态化开展驾驶员安全教育，提升安全意识和责任意识。截至12月15日，公车平台公务派车1502台次，综合执法派车1793台次，外事接待派车242次，总派遣车辆3537台次，公务车辆行驶总里程194641.14公里，无安全责任事故。

2.效益指标完成情况分析

新能源车更新占比进一步提高，党政机关公务用车新能源汽车的使用提高，较燃油车比减少了燃油车的尾气排放，从而保护环境，减少污染。用车平台的信息化实现了对车辆远程监控，行驶轨迹追踪，超速报警等的实时监控，有效杜绝了公车私用、滥用等不合理用车情况。

年度目标6：提升机关事务服务专业化、规范化水平，开展公务接待、会议服务、安保人员、司勤人员等专业技能培训6次以上。

1.产出指标完成情况分析

2023年，区机关事务服务中心为提升机关事务服务专业化、规范化水平，组织开展会议服务培训6次。

2.效益指标完成情况分析

专业培训的开展有效地提升了公务服务的质量和水平，践行了公务服务制度化、规范化。机关干部满意度达到95%。

三、存在的问题和原因析

部分指标未完成，因为绩效目标设置的科学合理性有待加强，部分绩效指标目标值未能根据年度实际工作任务情况进行动态调整，导致绩效目标未完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.科学合理的设置绩效目标

结合区委、区政府安排的重大任务、上级部门部署应完成工作任务和部门自身的职责及实际工作的情况，根据指标体系一一对应设立绩效目标，避免出现未设立绩效目标和指标值的情况发生。

2.持续细化预算编制工作

- 持续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件：部门整体支出绩效自评表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2024年03月31日

2023年度武汉市蔡甸区机关事务服务中心

部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区机关事务服务中心          填报日期：2024.3.28

| 单位名称 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额 |  | 529.22万元 |  | 项目支出总额 | 5902.47万元 |
| 预算执行情况 （万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
|  |  | 部门整体支出总额 | 6431.69万元 | 6431.69万元 | 100% |
| 年度目标1：做好区委、区政府机关院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机关院内零星维修次数 | 200次 | 936次 |
|  |  |  | 组织消防演练 | 至少1次 | 2次 |
|  |  |  | 保洁服务、安保保障覆盖率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 接待上访次数 | 300人次 | 313人次 |
|  |  |  | 接待上访人数 | 3000人 | 1510人 |
|  |  | 质量指标 | 院内小型维修项目合格率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 管理范围安全无事故率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关院内安全稳定，保障院内各单位工作运行正常，各单位更好服务于民 | 提高 | 提高 |
| 年度目标2：规范区委、区政府机关固定资产管理，做好存量资产调剂使用 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 购置固定资产 | ≤20万元 | 19.28万元 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 厉行节约，杜绝浪费 | 是 | 是 |
| 年度目标3：规范完成全区公务接待工作、会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公务（招商引资）接待活动 | 50起 | 84起 |
|  |  |  | 会议服务保障工作会议场次 | 800场 | 550场 |
|  |  | 质量指标 | 会议、接待如期进行，无事故 | 100% | 100% |
|  |  |  | 公务接待无违规违纪、超标准问题发生 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 一般公务接待标准 | 80元/人 | 80元/人 |
|  |  |  | 商务接待标准 | 200元/人 | 200元/人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 严格执行中央八项规定及其实施细则精神 | 是 | 是 |
|  |  |  | 重大会议服务保障“两高三致” | 是 | 是 |
| 年度目标4：规范区委、区政府机关食堂管理，提高服务质量；倡导厉行节约，制止餐饮浪费，厨余垃圾人均日产量同比减少2%，推进健康食堂建设，机关干部满意率90%以上。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 机关食堂厨余垃圾日产量同比去年减少量 | 10% | 12% |
|  |  |  | 食品安全达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 数量指标 | 食堂大扫除次数 | 1次/周 | 1次/周 |
|  |  | 成本指标 | 厉行节约，制止餐饮浪费，经费合理利用率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范区委、区政府机关食堂多元化、提高服务质量 | 提高 | 提高 |
|  |  | 满意度指标 | 机关干部满意率 | ≥90% | 95% |
| 年度目标5：优化车辆全称定位系统，推进管理信息化；高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务，无重大安全责任事故。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全区用车保障服务 | 4000车次 | 3537车次 |
|  |  | 质量指标 | 公务用车平台信息化建设完工率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 规范平台用车，提高服务保障质量 | 100% | 100% |
|  |  |  | 无行车责任事故 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 服务保障及时率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务用车平台的信息化实现了对车辆远程监控，行驶轨迹追踪，超速报警等的实时监控，有效杜绝了公车私用、滥用等不合理用车情况 | 是 | 是 |
| 年度目标6：提升机关事务服务专业化、规范化水平，开展公务接待、会议服务、安保人员、司勤人员等专业技能培训6次以上。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专业技能培训 | ≥6次 | 6次 |
|  |  | 质量指标 | 机关后勤服务能力和水平提升 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业培训的开展将不断提升公务服务的质量和水平，确保公务服务制度化、规范化 | 是 | 是 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥90% | 95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 部分指标未完成，因为绩效目标设置的科学合理性有待加强，部分绩效指标目标值未能根据年度实际工作任务情况进行动态调整，导致绩效目标未完成。 |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1.科学合理的设置绩效目标 结合区委、区政府安排的重大任务、上级部门部署应完成工作任务和部门自身的职责及实际工作的情况，根据指标体系一一对应设立绩效目标，避免出现未设立绩效目标和指标值的情况发生。 2.持续细化预算编制工作 持续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 |  |  |  |

1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。