武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2023年度购买社会服务支出

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

武汉市蔡甸区机关事务服务中心（以下简称“区机关服务中心”）购买社会服务支出项目年初预算为55万元，财政资金拨付全部到位，项目实际使用金额为55万元，预算执行率100%。

（二）完成的绩效目标

- 2023年度区机关服务中心购买社会服务支出项目绩效目标均已完成，其中：

- 1.产出指标

- ①数量指标：中心聘用人员3人；原区招待所改制前待遇差人员13人。

- ②成本指标：中心聘用人员工资≤28万元；原区招待所改制前待遇差经费≤27万元。

- 2.效益指标

- ①社会效益指标：维护机关院内后勤保障工作较去年有所提高。

- ②满意度指标：机关干部满意度指标达到96%。

- 3.未完成的绩效目标

- 2023年度区机关服务中心项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）预算执行情况分析

- 2023年区机关服务中心购买社会服务支出项目年初预算为55万元，资金已全部拨付到位，资金到位率100%。实际使用金额为55万元，无资金结余，预算执行率为100%。

2023年区机关服务中心购买社会服务支出项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，资金按预算批复的用途使用，资金使用较规范。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析

①中心聘用人员

此指标值目标值为3名，机关事务服务中心购买服务1项，实际聘用3名工作人员，协助区机关事务服务中心完成年度工作任务。

②原区招待所改制前待遇差人员

此指标值目标值为13名，原区招待所改制前待遇差人员实为13人。

（2）成本指标完成情况分析

①中心聘用人员工资

此指标值目标值为28万元，区机关事务服务中心聘用3名人员实际工资28万元，无超预算支出情况。

②原区招待所改制前待遇差经费

此指标值目标值为27万元，区机关事务服务中心原区招待所改制前待遇差经费实际27万元，无超预算支出情况。

2.效益指标完成情况分析

- （1）社会效益指标

- ①维护机关院内后勤保障工作

此指标值目标值为提高，2023年蔡甸区机关事务服务中心切实维护了机关院内安全稳定，全年院内无安全事故，为院内机关提供了较好的后勤服务，保障院内各机关工作运行正常，使各机关能更好服务于民。

（2）机关干部满意度指标

此指标值目标值为95%，2023年蔡甸区机关事务服务中心为院内机关提供了较好的后勤服务，保障院内各机关工作运行正常，机关干部满意度指标为96%。

三、存在的问题和原因

2023年度本单位购买服务项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

继续细化绩效目标设定与预算编制工作，强化专项经费预算支出执行进度管理，每季度向相关委室通报专项经费预算支出执行进度，并积极跟踪其支出进展，提升项目资金运行的效率，推动专项经费提质增效。

附件：项目自评表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2024年3月31日

附件：

2023年度购买社会服务支出

项目经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区机关事务服务中心   填报日期：2024.03.28

| 项目名称 |  | 购买社会服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 55万元 |  | 55万元 |  | 100% |
|  |  | 合计 |  | 55万元 |  | 55万元 |  | 100% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出 | 数量指标 | 中心聘用人员 |  | 3人 |  | 3人 | 无 |
|  |  |  | 原区招待所改制前待遇差人员 |  | 13人 |  | 13人 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 中心聘用人员工资 |  | ≤28万元 |  | 28万元 | 无 |
|  |  |  | 原区招待所改制前待遇差经费 |  | ≤27万元 |  | 27万元 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关院内后勤保障工作 |  | 提高 |  | 提高 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度指标 |  | ≥95% |  | 96% | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。