## Sheet1
附件4
蔡甸区城市能级和城市品质“双提升”项目清单
序号 | 行动计划 | 重点工程/策略 | 主要内容 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 | 备注
1 | 规划建设重点功能区 | 拓展城市发展空间 | 两年内完成征收拆迁约235万平方米 | 中法城管委会拆迁项目 | 拆迁104.2万方 | 中法生态城管委会社事处 | 2022年12月
|  |  |  | 蔡甸街拆迁项目 | 拆迁41万方 | 蔡甸街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 蔡经开拆迁项目 | 拆迁40万方 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022年12月
|  |  |  | 张湾街拆迁项目 | 拆迁32万方 | 张湾街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 玉贤街拆迁项目 | 拆迁7.5万方 | 玉贤街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 消泗乡拆迁项目 | 拆迁4.3万方 | 消泗乡 | 2022年12月
|  |  |  | 索河街拆迁项目 | 拆迁3万方 | 索河街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 大集街拆迁项目 | 拆迁2.5万方 | 大集街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 侏儒山拆迁项目 | 拆迁0.5万方 | 侏儒山街道办事处 | 2022年12月
|  |  | 土地储备供应约8259亩 | 蔡甸街 | 供应约655亩 | 蔡甸街道道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 张湾街 | 供应约65亩 | 张湾街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 大集街 | 供应约634亩 | 大集街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 玉贤街 | 供应约222亩 | 玉贤街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 中法生态城 | 供应约2663亩 | 中法生态城管委会规建处 | 2022年12月
|  |  |  | 索河街 | 供应约177亩 | 索河街道办事处 | 2022年12月
|  |  |  | 蔡甸经济开发区（奓山街） | 供应约3843亩 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022年12月
|  | 国际交往中心功能区 | 规划建设中法生态城、常福中德产业园片,将中法生态城、蔡甸城关(含柏林地铁小镇、城南片)进行串联发展,将张湾柏林老集镇纳入重点功能区进行建设 | 武汉市蔡甸城市综合服务中心A地块 | 用地443335平方米，总建面95434.86平方米 | 城投集团 | 2023-09-01
|  |  |  | 南德·柏林地铁小镇商住项目 | 占地290亩，规划建筑面积55万平方米，设计户数3252户 | 住房和城乡建设局 | 2023年6月
|  |  |  | 中粮祥云·地铁小镇项目 | 占地447亩，规划建筑面积86万平方米，设计户数6131户 | 住房和城乡建设局 | 2025-04-01
|  |  |  | 中电光谷数字产业园 | 一期有20栋，二期有15栋 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2021年12月
|  |  |  | 企业之家 | 建筑面积5487平方米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2021年07月
1 | 规划建设重点功能区 | 国际交往中心功能区 | 规划建设中法生态城、常福中德产业园片,将中法生态城、蔡甸城关(含柏林地铁小镇、城南片)进行串联发展,将张湾柏林老集镇纳入重点功能区进行建设 | 好利来食品蔡甸工厂 | 占地约40000平方米 | 中法生态城管委会招商处 | 2023-12-02
|  |  |  | 长江日报·后官湖文创园 | 项目占地约90亩，规划计容面积约72732平方米，打造集文创产业基地、科创总部经济、数字经济、海归青年创客中心、中法风情艺术街等于一体的大型“双创”综合文创园区 | 中法生态城管委会招商处 | 2024-03-01
|  |  |  | 盛世恒通科技产业园 | 项目占地约30亩，计容面积约40000平方米，建设湖北盛世恒通通信集团有限公司总部项目，包括盛世恒通总部大厦、通信产业楼、研发中心、云数据中心、企业文化广场等 | 中法生态城管委会招商处 | 2023-12-01
|  |  |  | 新城吾悦商业综合体（原知音站东南地块） | 项目占地163亩，以吾悦广场为核心，打造集时尚购物、餐饮娱乐、亲子体验、文化影视等功能于一体的中法生态城旗舰商业中心 | 中法生态城管委会招商处 | 2024-12-01
|  |  |  | 众创空间 | 项目占地131亩，以文化创意产业为核心内容，打造具有鲜明文化特征的创意设计产业集聚区 | 中法生态城管委会招商处 | 2024-10-01
|  |  |  | 金地SE中法国际中心 | 项目占地387亩，包含国际社区、弘金地网球学院、金地国际学校等业态，打造体教融合国际化标杆社区 | 中法城管委会招商处 | 2024-12-01
|  |  |  | 法式动漫主题乐园 | 项目占地约310亩，位于中法半岛小镇核心区拟建法式主题乐园、文创工作坊及艺术者之家 | 中法生态城管委会招商处 | 2024-11-01
|  |  |  | 生态度假综合体 | 项目占地约343亩，拟建设打造为以水乐园为主题针对家庭亲子游客、短途旅游、全天候全季节的一站式度假休闲综合体 | 中法生态城管委会招商处 | 2024-12-01
|  |  |  | 蔡甸街滨江片区旧城改造片区还建项目 | 规划总用地面积18.67万平方米，总建筑面积56万平方米，分三期建设 | 住房和城乡建设局 | 2025-12-01
|  |  |  | 蔡甸街齐联片区旧城改造改造还建项目 | 规划用地面积12万平方米，总建筑面积36万平方米 | 住房和城乡建设局 | 2025-12-01
|  |  |  | 张湾街柏林集镇改造还建楼项目 | 建设规模31.2万平方米，拟引进大型房企进行土地一级开发 | 张湾街道办事处 | 2025年10月
|  |  |  | 蔡甸经济开发区（奓山街）公交首末站建设工程 | 奓山街公交首末站占地25亩 | 交通运输局 | 2021-10-04
1 | 规划建设重点功能区 | 国际交往中心功能区 | 规划建设中法生态城、常福中德产业园片,将中法生态城、蔡甸城关(含柏林地铁小镇、城南片)进行串联发展,将张湾柏林老集镇纳入重点功能区进行建设 | 蔡甸城关公交首末站（张湾）建设工程 | 蔡甸城关公交首末站占地16亩 | 交通运输局 | 2021-11-04
|  |  |  | 蔡甸城市公交首末站（张湾）建设工程 | 蔡甸城市公交首末站占地45亩 | 交通运输局 | 2021-11-04
2 | 建设交通强国示范城市 | 织密微循环 路网 | 持续推进次支路网建设,强化交通拥堵治理 | 茂源街（公园路至一中东路）道路排水工程 | 道路全长553.81米，规划红线宽度为15米 | 住房和城乡建设局 | 2021-11-01
|  |  |  | 孙家畈街（蔡姚路至茂兴路段）、茂盛路（莲花湖大道至孙家畈街段）道路排水工程 | 孙家畈街（蔡姚路至茂兴路段）道路全长575.00米，；茂盛路（莲花湖大道至孙家畈街段）道路全长289.19米 | 住房和城乡建设局 | 2021-12-01
|  |  |  | 新庙北路（树藩大街至蔡甸大街段）道路排水工程 | 道路全长552.415米，规划红线宽20米设计范围包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程 | 住房和城乡建设局 | 2022-02-01
|  |  |  | 苏李路（莲花湖大道至高福大街段）道路排水工程 | 全长约为2059.37米，道路红线宽度20米 | 住房和城乡建设局 | 2022-11-01
|  |  |  | 成功二街（太丰路至临嶂大道段）道路排水工程 | 全长约为2019.97米，道路红线宽度20米 | 住房和城乡建设局 | 2023-01-01
|  |  |  | 莲花湖大道（规划十三路至太丰路段）道路排水工程 | 全长约715.204米，道路红线为30米 | 住房和城乡建设局 | 2021-12-01
|  |  |  | 规划四路（规划十二路至太丰路段)道路排水工程 | 道路全长919.860米，规划红线宽25米 | 住房和城乡建设局 | 2022-09-01
|  |  |  | 曲陵路（蔡甸大街至成功大道段）道路排水工程 | 道路路线全长1099.51米 | 住房和城乡建设局 | 2022-04-02
|  |  |  | 规划十六路（蔡甸大街至规划六路段)道路排水工程 | 道路路线全长859.53米，道路红线宽度20米 | 住房和城乡建设局 | 2022-03-01
|  |  |  | 临嶂大道（蔡甸大街至莲花湖大道段）道路排水工程 | 道路全长304米，道路红线宽度25米 | 住房和城乡建设局 | 2021-10-01
|  |  |  | 莲花湖大道（万龙小区至新天大道）道路排水工程 | 道路全长439.36米，道路红线宽度25米 | 住房和城乡建设局 | 2022-04-01
|  |  |  | 蔡甸区柏林地铁小镇（朝阳沟周边）市政道路排水工程 | 共包含市政道路11条，道路总长约5.57公里，红线宽度20-30米 | 住房和城乡建设局 | 2022-12-01
2 | 建设交通强国示范城市 | 织密微循环 路网 | 持续推进次支路网建设,强化交通拥堵治理 | 文体路二期 | 新建长1028米，宽25米道路 | 张湾街道办事处 | 2022-12-01
|  |  |  | 成功大道延长线 | 道路全长2000米，宽30米 | 张湾街道办事处 | 2023-10-01
|  |  |  | 中法生态城启动区路网 | 共计17条道路，道路红线宽度20-30米，道路总长约10.9千米 | 中法投公司 | 2022-12-01
|  |  |  | 中法生态城中部片区路网工程项目 | 共计19条道路，道路全长约9.327公里规划红线宽20-30米 | 中法投公司 | 2023-12-01
|  |  |  | 中法生态城东部片区路网工程 | 共计32条路，道路总长16.69公里，宽15-40米 | 中法投公司 | 2024-12-01
|  |  |  | 成功三街（太丰路至天成路段）道路排水工程 | 城市次干路，道路全长3142.73米，红线宽30米，双向四车道 | 城投集团 | 2022-09-01
|  |  |  | 蔡甸区蔡姚路（成功大道至高福大街段）道路排水工程 | 城市次干路，道路全长875.72米，红线宽30米，双向四车道 | 城投集团 | 2021-12-01
|  |  |  | 高福大街（太丰路至运铎公园路段）道路排水工程 | 道路全长3221.703米，道路红线宽度30-40米 | 城投集团 | 2021-10-01
|  |  |  | 蔡甸区成功四街（太丰路至运铎公园路段）道排工程 | 道路设计全长529.011米，规划红线宽20米 | 城投集团 | 2022-06-01
|  |  |  | 大沌路（知音湖大道至天鹅湖大道段）道路排水工程 | 道路全长约3956.607米，道路规划红线宽30米 | 城投集团 | 2022-11-01
|  |  |  | 启德路（成功大道至成功三街段）道路排水工程 | 项目拟实施启德路（成功大道至成功三街段）道路排水工程，道路全长675米，设计车速为40公里/小时，道路红线宽度30米 | 城投集团 | 2022-10-01
|  |  |  | 嵩阳大道边坡水毁修复工程 | 嵩阳大道（桩号K11+257—K22+954段）水毁边坡进行修复，共涉及7处水毁边坡，处治边坡长度425米，处治边坡面积共计5400平方米 | 城投集团 | 2021-07-01
|  |  |  | 蔡甸区玛瑙五路（常欢北路至常欢大道）道排工程 | 道路全长135.81米，规划红线宽25米 | 城投集团 | 2022-04-01
|  |  |  | 常欢北路（千子山大道至玛瑙四路段）道路排水工程 | 道路全长466.166米，规划红线宽度为20米 | 城投集团 | 2022-11-01
|  |  |  | 公园路（南环路至树藩大街）道路排水工程 | 新建道路全长3221.703米，道路红线宽度30-40米 | 城投集团 | 2021-12-01
2 | 建设交通强国示范城市 | 织密微循环 路网 | 持续推进次支路网建设,强化交通拥堵治理 | 蔡甸区大沌路、南环路延长线等7条道路交通电子设施工程 | 公园路、南环路延伸、大沌路、大沌南路、绿地美湖路、南湖社区路、温莎半岛路范围设置信号灯、电子警察、视频监控、卡口等交通安全设施改造工程 | 城投集团 | 2021-12-01
|  |  |  | 运铎公园路（蔡甸大街至成功大道段）景观绿化工程 | 运铎公园路（蔡甸大街至成功大道段）两侧种植景观绿化 | 城投集团 | 2022-06-01
|  |  |  | 运铎公园路（蔡甸大街至成功大道段）高压杆线入地工程 | 运铎公园路（蔡甸大街至成功大道段）5条高压杆线入地 | 城投集团 | 2022-12-01
|  |  |  | 成功大道整体改善工程 | 成功大道全线铺设沥青混凝土，更换人行道步砖及站石 | 城投集团 | 2022-10-01
|  |  |  | 太丰路整体改善工程 | 太丰路全线铺设沥青混凝土，更换人行道步砖及站石 | 城投集团 | 2022-10-01
|  |  |  | 龙王二路道排工程 | 施工长度586米，规划红线宽20米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2021-07-01
|  |  |  | 常禄大道西延伸段道排工程 | 道路全长1876.129米，按城市次干路标准建设，设计车速40千米/小时，双向4车道，道路红线宽30米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-12-01
|  |  |  | 福北四路道排工程 | 施工长度920米,道路红线宽30米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-08-01
|  |  |  | 常贵路西延伸段道排工程 | 道路全长 4628.2米，规划红线宽30米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-12-01
|  |  |  | 福雁路道排工程 | 项目道路全长1628.485米，规划红线宽30米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-06-01
|  |  |  | 常开路（福寿五路至黄星大道段）道路排水工程 | 道路全长973.67米，道路红线宽20米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-12-01
|  |  |  | 常欢大道西延伸段道排工程 | 施工长度1128.741米，红线宽40米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-08-01
|  |  |  | 常富北路西延伸段道排工程 | 道路全长1016.545米，红线宽30米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-08-01
|  |  |  | 常寿大道西延伸段道排工程 | 道路全长2373.5米，红线宽40米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-12-01
|  |  |  | 福喜路北段道排工程 | 道路全长1478.4米．红线宽35米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-08-01
|  |  |  | 双丰三路暨福喜二路北延伸段道排工程 | 长552米，宽20米（需调土规0.7亩） | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-12-01
2 | 建设交通强国示范城市 | 织密微循环 路网 | 持续推进次支路网建设,强化交通拥堵治理 | 常乐大街暨常天大道道排工程 | 长1097米，宽30米（需调土规37亩） | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-12-01
|  |  |  | 福强路道排工程 | 施工长度490米，红线宽为20米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-07-01
|  |  |  | 檀树四路（常贵大街至常安大街段）道排工程 | 道路全长1054.00米，规划红线宽30米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-09-01
|  |  |  | 檀树三路（常贵大街至常安大街段）道排工程 | 道路全长1101.2米，按城市支路标准建设，红线宽20米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-09-01
|  |  |  | 常发路（常欢大道至常愉路段）道排工程 | 道路全长1547.11米，按城市支路标准建设，红线宽30米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-12-01
|  |  |  | 蔡甸经济开发区物流园区域排水工程 | 对现代物流园区域常安大街、檀树六路至檀树大道段、檀树七路至常安大街段、318国道至常福大街段、檀树大道至霞光三路段新建雨污管网工程 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-06-01
|  |  |  | 武汉常福医院周边基础设施和环境提升工程（常福大街沿线绿化提升工程） | 常福大街（常福大桥至千子山大道）绿化提升 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-06-01
|  |  |  | 常福大街（永桐公路至云龙五路段）给水管道工程 | 新建DN600供水管网5.1公里 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2021-12-01
|  |  |  | 红焰村路（康湾一街至常欢大道段）道路排水工程 | 长504米，宽20米 | 蔡经开管委会（奓山街道办事处） | 2022-06-01
|  | 提升慢行交通品质 | 编制后官湖环湖绿道景观提升体系规划，2021-2022年启动示范段建设 | 后官湖环湖绿道景观提升项目 | 围绕后官湖规划建设一条沿湖绿道，北起汉蔡高速公路，南至汉宜高速公路，东接行政区界于后官湖中线，西至老汉沙公路。以该绿道为轴线两侧拓展约50米，具体结合现场踏勘情况后确定 | 生态集团 | 2023-12-01
3 | 打造安全韧性城市 | 一流城市电网 | 新建1座220千伏变电站，霞光、新天、张湾等3座110千伏变电站 | 武汉常福220kV 输变电工程 | 新增变电容量48万千伏安，新增输电线路长度6千米 | 供电公司 | 2025-02-01
|  |  |  | 武汉蔡甸张湾街110kV输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新增输电线路长度7.4千米 | 供电公司 | 2023-12-01
|  |  |  | 武汉蔡甸新天110kV输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新增输电线路长度15.5千米 | 供电公司 | 2023-12-01
|  |  |  | 武汉霞光村110kV输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新增输电线路长度24千米 | 供电公司 | 2022-01-01
|  |  |  | 马鞍山110千伏输变电工程 | 新增变电容量10万千伏安，新增输电线路长度15.5千米 | 供电公司 | 2025-12-01
4 | 提升公共服务水平 | 补齐公共卫生短板 | 建成常福平战结合综合医院，完善基层医疗卫生和公共卫生网络，打造标杆化医疗卫生机构 | 武汉常福医院 | 设平战结合可转换传染病床位1000张，规划用地面积194097平方米，总建筑面积220180平方米 | 卫生健康局 | 2021-10-01
|  |  |  | 蔡甸区疾病中心实验大楼建设工程（调整）项目 | 九层实验楼，总建筑面积10969.46平方米 | 卫生健康局 | 2022-12-01
|  |  |  | 蔡甸区妇幼保健院托育服务机构改造工程 | 建筑面积1380平方米（三层框架结构） | 卫生健康局 | 2022-12-01
|  |  |  | 蔡甸区人民医院综合服务中心 | 占地2223.43平方米，新建综合服务中心7287平方米、食堂454平方米、锅炉房416平方米 | 卫生健康局 | 2022-12-01
|  |  |  | 蔡甸区人民医院疫情防治中心 | 新建11层疫情防治中心15140平方米大厅，新建医疗连廊3828平方米，地下2层停车库 | 卫生健康局 | 2022-12-01
|  | 建设老年友好社会 | 改造提升蔡甸区老年大学 | 蔡甸区老年大学改造提升工程 | 位于城市客厅D地块内，8900平方米 | 城投集团 | 2023-12-02
|  | 优化教育资源供给 | 梯度推进中小学配套建设 | 武汉市蔡甸区铁铺小学 | 占地45亩，建筑面积20071平方米，新建班级24个，每班50座 | 教育局 | 2022年4月
|  |  |  | 武汉市蔡甸区新农中学 | 占地40.5亩，建筑面积23542.13平方米，新建班级24个，每班45座 | 教育局 | 2022年4月
|  | 建设体育强区 | 新建体育公园、体育场 | 市民文化活动中心和体育中心 | 规划建设用地面积96.77亩，规划建筑面积86300.1平方米 | 文化和旅游局 | 2022-12-01
|  | 创建邻里中心示范区 | 选取2个街道重点推进邻里中心建设 | 蔡甸街邻里中心 | 邻里中心1个 | 民政局 | 2022-12-01
|  |  |  | 中法城管委会邻里中心 | 邻里中心1个 | 民政局 | 2022-12-01
5 | 卫生提升行动 | 推进精致环卫实施深度保洁 | 主次干道机械化作业率达到98%，推进全时全域路见本色、街净巷洁，环卫作业市场化覆盖率达到80%以上，垃圾收集转运站点管理达标率85%以上，公厕管理达标率90%以上 | 宜居新城垃圾中转站改造工程 | 对垃圾中转站设施进行维修改造（压缩车、路面、臭气监测、车棚），提升为环保智能型中转站 | 城管执法局 | 2021-08-01
|  |  |  | 计划2022年对侏儒山垃圾中转站改造工程 | 对垃圾中转站设施进行维修改造（增设车棚、除臭、洗车等设施），提升为环保智能型中转站 | 城管执法局 | 2022-12-01
|  |  |  | 2021年城镇公厕改造项目 | 对城关8座公厕进行升级改造，对3座公厕安装除臭设施 | 城管执法局 | 2021-12-01
|  |  |  | 主干道垃圾容器提档升级 | 取消主干道240升垃圾桶，更换为分类式垃圾容器 | 城管执法局 | 2021-12-01
|  |  |  | 2021年城镇公厕新建项目 | 新建5所城镇公厕 | 城管执法局 | 2021-08-01
5 | 卫生提升行动 | 落实环境卫生 责任 | 推行环境卫生责任制,建立长效保洁机制，提升城区内工地、市场、小区、水域、园林等重点区域环境卫生水平 | 重点区域环境卫生水平提升 | 加大工地、市场、村湾、公路、水域、老旧社区、背街小巷、城中村、城乡结合部、铁路沿线、城市进出口等薄弱区域环境整治，实现环境面貌明显改善；加大公园、广场、街头游园、口袋公园等公共场所日常保洁，提升环境卫生水平；健全农村生活垃圾收运处理体系，实现日常保洁全覆盖 | 城管执法局、园林和林业局，中法生态城管委会社事处、各街道乡（开发区） | 2021-12-01
|  | 提升农村卫生环境 | 健全农村生活垃圾收运处理体系，实现日常保洁全覆盖 | 落实村湾环境长效监管 | 按照市农村环境卫生检查考核标准对全区288个行政村和4个原种场实施考核。村湾环境重点考核“八边两域”、景区周边等范围内的存量垃圾、暴露生活垃圾、建筑垃圾、废弃物、乱堆乱放、立面环境、清扫保洁等情况；体系建设重点考核收集容器设置管理、收运车辆管理、垃圾转运站（临时收集点）管理、垃圾无害化处理、信息报送和社会监督等情况，同时，对沿线的绕城高速、农村公路、景区周边、湖泊环境卫生进行检查 | 区城综委相关成员单位 （城综委办） | 2021-12-01
|  |  |  | 加强小型垃圾转运站运行管理 | 为进一步规范农村生活垃圾收集和转运设施运行管理，按照市城综委《生活垃圾收集和转运设施达标检查工作方案》要求，计划2022年对全区11个日处理量在30—50吨的小型转运站的除尘除臭、污水处理、消毒消杀、隔音降噪等设施进行提档升级（采取“以奖代补”形式） |  | 2022-12-01
|  |  |  | 进一步完善农村垃圾转运体系建设 | 为持续推进农村垃圾转运体系建设，拟从2022年起，逐步为全区11个涉农街道乡配齐配足其他垃圾转运车辆 |  | 2022年至2024年
5 | 卫生提升行动 | 提升农村卫生环境 | 健全农村生活垃圾收运处理体系，实现日常保洁全覆盖 | 完善农村生活垃圾分类设施配备 | 1.进一步完善农村生活垃圾分类设施设备，严格实行生活垃圾分类收运，投入分类垃圾桶4000个，其他垃圾运输车5辆，电动分类收集车40台，改造1座街道生活垃圾中转站；2.建设厨余垃圾就地处理设施5座，进一步提升农村地区厨余垃圾就地处理能力，实行生活垃圾减量化、资源化处理；3.坚持示范引领，在全区范围内广泛开展垃圾分类示范单位、示范社区、示范村创建活动；以“干湿两分”为基础，因地制宜，推行“生活垃圾定时分类投放”模式；全区创建市级垃圾分类示范村5个 | 区垃圾分类工作领导小组各成员单位（垃圾分类办） | 2021-12-01
|  |  |  | 索河街“擦亮小城镇”行动试点项目 | 房屋立面整治5000平方米，配套建设道路、排水、绿化、视频监控系统等设施 | 索河街道办事处 | 已完成
|  |  |  | 索河街石山集基础设施改造工程 | 沥青路面1.44万平方米，人行道8741平方米，路灯71盏，强弱电线路入地，排水管2139米，沿街招牌、雨阳棚整治及绿化等 | 索河街道办事处 | 2022-06-01
|  |  |  | 玉贤街园艺小镇骨架路网及市政配套工程 | 新建4条城镇道路，其中：求是路长168.63米、宽15米，兴盛路长181.28米、宽20米，玉顺街长271.71米、宽15米，工洲路长287.75米、宽15米 | 玉贤街道办事处 | 2021-08-01
|  |  |  | 永安街朴树一路道路及排水工程 | 新建长638.72米、宽25米道路，配套建设机动车道、人行道、排水管、路灯、行道树等设施 | 永安街道办事处 | 2021-09-01
|  |  |  | 张湾街向前路维修改造工程 | 长3.279公里、宽4-8米原有道路维修，加铺沥青砼路面，配套建设相关附属工程 | 张湾街道办事处 | 2021-10-01
|  |  |  | 消泗乡文卫路道路改造工程 | 文卫路长357.54米，农贸市场南路长126.22米，建设道路、排水、绿化、照明、交通等设施 | 消泗乡 | 2021-12-01
|  |  |  | 侏儒山街成功片区集镇环境提升改造工程 | 道路沥青刷黑2758万平方米，人行道1790平方米，路灯35盏，排水管沟1246米，行道树155株等 | 侏儒山街道办事处 | 2021-12-01
5 | 卫生提升行动 | 提升农村卫生环境 | 健全农村生活垃圾收运处理体系，实现日常保洁全覆盖 | 侏儒山街蟹子湖周边整治工程 | 清淤1.62万立方米，回填石渣1.62万立方米，新建沥青砼人行道长1300米、宽4米，透水砖人行道159.5米、宽4米，护坡1.48万平方米、护栏2730米，路灯73盏，配套环卫、座椅、管涵、标牌标线、绿化等设施 | 侏儒山街道办事处 | 2022-06-01
|  |  |  | 侏儒山街洪北片区集镇道路改造工程 | 道路沥青刷黑3.165万平方米，水泥砼道路1602平方米，路灯80盏，新建绿化带448平方米，行道树222株等 | 侏儒山街道办事处 | 2021-12-01
|  |  |  | 桐湖办事处办瓦渣堡大队基础设施工程 | 房屋立面整治109栋，沥青砼路面6396平方米，人行道1220平方米，排水管259米，配套环卫、照明、停车场、景墙、护坡等设施 | 桐湖办事处办事处 | 2022-06-01
|  |  |  | 侏儒山街“擦亮小城镇”综合整治工程 | 整治集镇破旧雨阳棚、广告招牌、弱电线路，环卫中心维修改造，道路硬化刷黑1.16万平方米，人行道改造1.51万平方米，配套排水管网、绿化、照明、环卫等基础设施 | 侏儒山街道办事处 | 2022-06-01
|  |  |  | 大集街旭博路建设工程 | 旭博路延伸段新建长120米、红线宽20米市政道路，配套道路、给排水、绿化小广场、路灯等基础设施 | 大集街道办事处 | 2021-12-01
|  |  |  | 大集街大全路改造工程 | 天鹅湖路至D区路段全长650米，扩宽至10米；集镇道路更换路灯240盏、修复人行道及绿化设施等 | 大集街道办事处 | 2021-12-01
|  |  |  | 索河路道路升级及配套工程 | 索河集镇约2000米道路升级改造，整治强弱电线路，配套建设排水管网、人行道、绿化、照明等基础设施 | 索河街道办事处 | 2022-12-01
|  |  |  | 索河街智慧小镇信息服务中心 | 新建智慧小镇信息服务中心1座，配套建设相关设施 | 索河街道办事处 | 2022-12-01
|  |  |  | 玉贤街玉顺街提档升级工程 | 在道路两侧新建2.5米宽人行道1220米，原路面起刨刷新，更换道路照明，更换行道树 | 玉贤街道办事处 | 2021-12-01
|  |  |  | 玉贤街园艺小镇停车场工程 | 新建占地4800平方米停车场1座，及相关配套设施 | 玉贤街道办事处 | 2022-06-01
|  |  |  | 玉贤集镇弱电线路整治工程 | S104省道（玉贤集镇段）2公里弱电线路整治 | 玉贤街道办事处 | 2021-12-01
5 | 卫生提升行动 | 提升农村卫生环境 | 健全农村生活垃圾收运处理体系，实现日常保洁全覆盖 | 玉贤街园艺小镇（车岭村）环境整治工程 | 集镇房屋立面整治，配套道路排水、绿化、照明等设施 | 玉贤街道办事处 | 2022-06-01
|  |  |  | 消泗乡泗通大道基础设施改造工程 | 泗通大道人行道维修改造，配套绿化、给排水、照明等设施 | 消泗乡 | 2022-06-01
|  |  |  | 桐湖办事处集镇基础设施改造工程 | 桐湖办事处集镇道路改造1.7公里，沿街建筑立面、院墙整治5000平方米，人行道升级改造，弱电线路入地，配套排水管网等设施 | 桐湖办事处 | 2022-06-01
|  |  |  | 桐湖办事处办环湖文体绿道工程 | 建设环湖绿道700米，整治18亩塘堰，配套护坡、绿化、照明、文体设施、停车场等 | 桐湖办事处 | 2022-12-01
|  |  |  | 永安大街综合改造工程 | 永安大街车行道刷黑1.86万平米，人行道、行道树、花坛、绿化节点改造，整治破旧雨阳棚、广告标牌、弱电线路等 | 永安街道办事处 | 2022-06-01
6 | 道路提升行动 | 既有道路及附属设施维护 | 对辖区道路及井盖、车挡、占道亭棚、箱柜、指示标牌、城市家具、树穴、绿化护栏等附属设施，城市交通公路进行维护 | 金龙湖大道改扩建工程 | 一级公路改扩建，路基宽24.5米，全长6.4公里 | 交通运输局 | 2021-11-01
|  |  |  | 蔡甸区S104玉笋山段水毁应急抢险工程 | 对S104玉笋山段现状11处水毁边坡进行应急抢险处置 | 交通运输局 | 2021-08-01
|  |  |  | X068张榔线灾毁恢复工程 | 项目起于蔡甸区张湾，止于榔头，全长3.1公里，主要建设内容为对病害处理后加铺路面结构层 | 交通运输局 | 2021-08-01
|  |  |  | S106千子山循环经济产业园段改建工程 | 二级公路改扩建，路基宽10米，全长2.5公里 | 交通运输局 | 2021-12-01
|  |  |  | S105蔡城线高干山段改造工程 | 0.62公里二级公路改造 | 交通运输局 | 2021-10-02
|  |  |  | G318永安至侏儒段照明工程 | 全长9.3公里照明建设 | 交通运输局 | 2021-12-01
|  |  |  | 曲杨公路及沉湖连通道改造工程 | 曲杨公路改造8.69公里、沉湖连通道改造1.26公里 | 交通运输局 | 2021-11-01
|  |  |  | X078柏刘线提档升级工程 | 项目起于蔡城线，止于汉宜铁路桥处，全长3.1公里，主要建设内容为对病害处理后道路加铺路面结构层 | 交通运输局 | 2022-06-02
|  |  |  | S114省道北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程 | 北围堤至花桥段全长约4.8公里；港洲堤至叶家台段全长约5公里主要建设内容为对病害处理后加铺路面结构层 | 交通运输局 | 2022-10-03
6 | 道路提升行动 | 既有道路及附属设施维护 | 对辖区道路及井盖、车挡、占道亭棚、箱柜、指示标牌、城市家具、树穴、绿化护栏等附属设施，城市交通公路进行维护 | S106中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程 | 中法友谊大桥至古月路口段全长2.96公里；九如桥至大东路段全长6.0公里主要建设内容为对病害处理后道路加铺路面结构层 | 交通运输局 | 2022-08-01
|  |  |  | X083五贤线五贤路口至集贤村段灾毁恢复工程 | 项目起于五贤路口，止于集贤村，全长7.3公里，主要建设内容为对病害处理后加铺路面结构层 | 交通运输局 | 2022-08-01
|  |  |  | 蔡甸区茂林路、树藩大街、汉马路市政道路维修改造工程 | 对部分道路进行市政维修改造 | 城管执法局 | 2021-08-01
|  |  |  | 蔡甸区蔡正街、龙家巷、蝙蝠街道路维修改造工程 |  | 城管执法局 | 2021-08-01
|  |  |  | 蔡甸区汉江北路、二干道市政道路维修改造工程 |  | 城管执法局 | 2021-12-01
|  |  |  | 蔡甸区蔡姚路、新福路、茂源西街、区商务局门口路段市政道路维修改造工程 |  | 城管执法局 | 2021-08-01
|  |  |  | 蔡甸区拥军路、卫民巷、古井路市政道路维修改造工程 |  | 城管执法局 | 2021-08-01
|  |  |  | 蔡甸区琴台大道、知音湖大道市政道路维修改造工程 |  | 城管执法局 | 2021-12-01
|  |  |  | 蔡甸区五贤北路、凤凰路、汉新路、石洋湖路市政道路维修改造工程 |  | 城管执法局 | 2021-12-02
|  |  |  | 蔡甸区中核·科创中心周边道路维修改造工程（EPC渠道） | 对场馆周边道路及附属设施进行未维修改造，增设绿化景观等 | 城管执法局 | 2021-12-03
6 | 道路提升行动 | 既有道路及附属设施维护 | 对辖区道路及井盖、车挡、占道亭棚、箱柜、指示标牌、城市家具、树穴、绿化护栏等附属设施，城市交通公路进行维护 | 智慧城管建设 | 1.整合本系统现有各项资源，把信息技术与城市管理相结合，完善数据分析、决策、管理、创新工作机制推动城市运行“一网统管”，推动城管问题实时感知、智能分析、精准研判，协调指挥和应急处置；2.智慧井盖建设，在蔡甸大街、莲花湖大道、临漳大道等道路启动智慧井盖试点工作，建设内容主要包括：井盖二维码标签及检测传感器，数据传输链路，井盖检测预警系统；3.实施老旧小区架空管线和废旧线杆的清理工作；4.实施光电箱柜的美化工作 | 城管执法局 | 2022年起开始实施
|  |  |  | 规范道路附属设施建设 | 全面排查道路井盖、箱柜、杆牌、管线、指示标牌、城市家具、树穴、绿化护栏等道路附属设施，明确管养责任，确保设施完好 | 园林和林业局，中法生态城管委会社事处、各街道乡（开发区），区电力、通信部门 | 2021-12-02
|  | 工地周边道路管理 | 按照属地管理原则,规范占道工程管理,及时修复处理破损路面，清除占道障碍物、堆砌物,保证车辆和行人正常通行；严格按照“一边边、一半半、一段段”的打围方式和“严控断交封路”的打围原则,规范管理占道挖掘施工行为 | 规范道路施工管理 | 落实“一边边、一半半、一段段”打围方式，严控断交封路行为，推动地下管网工程和道路工程同步施工，规范道路占挖施工管理，逐步解决“马路拉链”问题 | 城管执法局、交通运输局、住房和城乡建设局、水务和湖泊局 | 2021-12-01
|  | 加强桥梁、燃气等安全管理 | 压实主体责任、属地责任和监管责任，以全时段监管、全链条预警、全过程保障，确保城市运行安全 | 城市桥梁智慧管理系统建设 | 安装城市桥梁智慧管理系统、动态称重抓拍系统 | 城管执法局 | 2021-10-01
7 | 园林提升行动 | 增绿提质 | 新建绿地80公顷、绿道10公里；推进东西山系生态人文廊道九真山国家森林公园及周边片区景观提升；新建西环公园；新建口袋公园5个；完成植树造林0.27万亩、森林抚育1.05万亩、森林质量精准提升0.6万亩；建设“村增万树"示范村9个、标准村30个；建设四环线生态带47亩；实施小微湿地修复2处以上 | 蔡甸区成功大道隙地绿化工程（一期） | 新增绿地面积282030平方米，提升道路绿化景观3.44公里，种植乔木839株，新建绿道6公里，打造园林小景20处、建设花田花海25公顷（今年建设10公顷，明年建设10公顷） | 园林和林业局 | 2021-12-01
|  |  |  | 蔡甸区乡村振兴示范带嵩阳大道绿化提升工程 | 新增绿地面积572486平方米，提升道路绿化景观18公里，种植乔木7799株 | 园林和林业局 | 2021-09-01
|  |  |  | 蔡甸大街亮点片区综合整治工程-城市公园（西环公园） | 新增绿地面积18300平方米，种植乔木89株 | 园林和林业局 | 已完成
7 | 园林提升行动 | 增绿提质 | 新建绿地80公顷、绿道10公里；推进东西山系生态人文廊道九真山国家森林公园及周边片区景观提升；新建西环公园；新建口袋公园5个；完成植树造林0.27万亩、森林抚育1.05万亩、森林质量精准提升0.6万亩；建设“村增万树"示范村9个、标准村30个；建设四环线生态带47亩；实施小微湿地修复2处以上 | 常福南区绿化工程（二期） | 新增绿地面积119652平方米，道路绿化景观9条22.9公里，种植乔木4185株，种植花卉574400株 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 嵩阳大道口袋公园 | 项目建设地点位于嵩阳大道与S104省道交汇处，总占地面积13335平方米，在四个路口节点处打造口袋公园 | 园林和林业局 | 已完成
|  |  |  | 张湾庙前口袋公园 | 项目建设地点位于张湾街庙前村地铁高架南侧，总占地面积约2600平方米，在地铁高架南侧可绿化范围内打造口袋公园 | 园林和林业局 | 已完成
|  |  |  | 索河石山堡多袁家口袋公园 | 占地面积约2000平方米，景观亭一座、道路、绿化铺装、护坡等 | 园林和林业局 | 已完成
|  |  |  | 索河龙潭燕子山口袋公园 | 占地面积约1200平方米，景观亭一座、道路、绿化铺装等 | 园林和林业局 | 2021-08-01
|  |  |  | 蔡甸区同心口袋公园 | 该项目位于同心路与茂林街交汇处，占地面积约2000平方米，拟定将该区域打造一个供周边居民休闲娱乐的口袋公园 | 园林和林业局 | 2022-06-01
|  |  |  | 植树造林 | 造林0.27万亩，其中2021年0.13万亩；2022年0.14万亩 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 森林抚育 | 森林抚育1.05万亩，其中2021年0.4万亩；2022年0.65万亩 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 国有林场森林质量精准提升工程 | 森林质量提升0.6万亩，其中2021年0.3万亩；2022年0.3万亩 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 村增万树行动 | 示范村9个、标准村30个，其中2021年示范村5个、标准村10个；2022年示范村4个、标准村20个 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 四环线生态带续建造林工程 | 造林83.3亩 | 园林和林业局 | 2021年10月
|  |  |  | 桐湖办事处香炉山小微湿地修复项目 | 修复小微湿地约90亩 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 永安街永安村小微湿地修复项目 | 修复小微湿地约70亩 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  | 增花添彩 | 新增大树3万株、花卉10万株；提升嵩阳大道、莲花大道、西环路等6条道路绿化景观15公里；打造园林小景12处、花田花海20公顷,布置时令花卉150万盆、立体花坛2处、花漾街区1个 | 蔡甸区乡村振兴示范带嵩阳大道行道树及栏杆提升工程 | 种植大型乔木（行道树）5129株 | 园林和林业局 | 已完成
|  |  |  | 莲花湖大道北侧碧桂园段隙地绿化工程 | 新增绿地面积2470平方米，提升道路绿化景观0.25公里，种植乔木38株 | 园林和林业局 | 2021-12-01
7 | 园林提升行动 | 增花添彩 | 新增大树3万株、花卉10万株；提升嵩阳大道、莲花大道、西环路等6条道路绿化景观15公里；打造园林小景12处、花田花海20公顷,布置时令花卉150万盆、立体花坛2处、花漾街区1个 | 西环路东侧（蔡甸大街—成功大道）隙地绿化工程 | 新增绿地面积16693平方米，提升道路绿化景观1公里，种植乔木430株，新建绿道1公里，打造园林小景2处 | 园林和林业局 | 2022-06-01
|  |  |  | 武汉常福医院周边基础设施和环境提升工程（常福大街沿线绿化提升工程 | 新增绿地面积340790平方米，提升道路绿化景观11公里，种植乔木8677株，种植花卉2017600株，新建绿道7.95公里 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 常福南区绿化工程（一期） | 新增绿地面积153113平方米，道路绿化景观10条12公里，种植乔木4400株，种植花卉896100株 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 茂兴路花街 | 在茂兴路（蔡甸大街—成功大道）道路两侧花坛打造花街 | 园林和林业局 | 2021-12-01
|  |  |  | 时令花卉布置 | 在蔡甸区高速出口、重要节点、广场、公园等区域摆放时令花卉150万盆（今年75万盆，明年75万盆） | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  | 公园焕新 | 实施公园景观焕新，完成拆围透景1处、老旧公园更新改造1个、植物补植更新1公顷；推进公园治理能力提升,汇聚社会资源参与公园管理，形成共建共治共享新格局；举办各类公园活动不少于20场 | 蔡甸区临嶂大道绿化广场改造工程 | 新增绿地面积18200平方米，种植乔木86株 | 住房和城乡建设局 | 2021-10-01
|  |  |  | 植物补植 | 更新1公顷 | 园林和林业局 | 2022-12-01
|  |  |  | 公园活动 | 不少于20场 | 园林和林业局 | 2022-12-02
|  |  |  | 蔡甸广场立体花坛 | 在蔡甸广场东端结合时令花卉布置打造1处立体花坛 | 园林和林业局 | 2021-06-01
|  | 生态文化 | 创建自然教育绿色营地(基地)1个，组织举办花事活动不少于2场，创建园林式小区(单位)不少于12个 | 自然教育绿色营地 | 索河街香草花田景区 | 园林和林业局 | 已完成
|  |  |  | 花事活动 | 不少于2场 | 园林和林业局 | 已完成
|  |  |  | 园林式小区(单位)创建 | 不少于12个 | 园林和林业局 | 2022-12-01
8 | 形象提升行动 | 建设长江百里生态廊道 | 全力推进影响重点示范项目实施的建(构)筑物的拆迁、腾退；推进规划范围内、河道堤防管理范围内违法违规建(构)筑物的清理、腾退等工作；加强长江、汉江沿线护堤林、防浪林建设；推进河道管理范围内山水林田湖草系统保护、修复；因地制宜保护自然湿地，恢复岸线生态,建设生态公园,构建绿色生态长廊；加强长江、汉江排污口管控及治理,严格现场执法,防止乱排乱建 | 江滩公园灾后重建及通道闸口改造工程 | 护坡300平方米，防汛通道刷黑5222平方米，临江步道修复5208平方米，园路及支路修复2776平方米 | 水务和湖泊局 | 2021-07-01
|  |  |  | 蔡甸区汉江干堤综合整治工程 | 汉江干堤外滩倒坡整治及防浪林恢复755200平方米，蔡甸监狱外货场还滩复绿50000平方米；堤身整形、草皮护坡更换130400平方米 | 水务和湖泊局 | 2022-12-01
8 | 形象提升行动 | 优化城际 天际线 | 将地铁小镇、城南片、滨江齐联片、常福之心纳入2021—2022年城市设计编制及审批范围 | 中法半岛小镇 | 2.2平方公里 | 中法生态城管委会规建处 | 2022-12-01
|  |  |  | 蔡甸常福之心 | 2.42平方公里 | 自然资源和规划局 | 2022-12-01
|  |  |  | 滨江齐联片 | 2.8平方公里 | 自然资源和规划局 | 2022-12-01
|  |  |  | 城南片区 | 4.3平方公里 | 自然资源和规划局 | 2022-12-01
|  |  |  | 张湾柏林集镇及地铁小镇北区 | 4.46平方公里 | 自然资源和规划局 | 2022-12-01
|  | 提升城市出入口环境景观 | 对沪渝高速外环线武汉西立交等城市重要出入口以及汉蔡高速、沪渝高速等一般路段实施环境提升 | 蔡甸区城市重要出入口环境提升工程 | 1.武汉西立交区域改造提升；2.汉蔡高速（永利至红庙互通）3.5公里区域内建筑立面整治；3.琴台收费站绿化6794平方米、蔡甸收费站绿化5965平方米、索河收费站绿化1198平方米、中法生态城收费站绿化2139平方米、永安收费站绿化429平方米 | 住房和城乡建设局 | 已完成
9 | 秩序提升行动 | 堵点治理 | 2021年:治理318国道(东风大道高架桥(三丰加油站)至蔡甸经济开发区管委会)等1个堵点 | 堵点治理项目 | 1.治理318国道（东风大道高架桥〈三丰加油站〉至蔡甸经济开发区管委会）堵点，提高道路通行效率，深化“精致交通”建设；2.巩固汉阳大街、莲花湖大道等停车示范路创建成果，推广闲置空地公共停车场设置，增加停车泊位，缓解停车难问题；3.强化机动车乱停、电动车乱穿、渣土车乱闯、面包车乱载等违法整治；4.严厉打击酒醉驾、涉牌涉证等危害公共安全交通违法行为 | 城管执法局 | 2021-12-03
|  | 精致片区 | 2021年：打造中法生态示范城新天片区（新天大道—五贤南路—五贤东路—健康谷路）等1个精致片区 | 健康谷路 | 对照《湖北省“美丽街区”评价标准》，开展“共建美丽街区、共管城市家园”活动，从而达到创建街区“干净、整洁、有序、安全、共管”的目标 | 中法生态城管委会规建处 | 2022-12-02
|  | 规范市容秩序 | 整治主干道（人行道）占道经营、出店经营、乱堆乱放、占道洗车等行为；严格户外广告设置规划和指引，提高广告招牌品质，整治违规广告招牌；整治电力、通讯网线乱拉乱设，供电线路乱搭乱穿等，强化排查清理“飞线” | 整治主干道（人行道）占道经营、出店经营、乱堆乱放、占道洗车等行为 | 坚持主干道严禁，背街小巷严控，特设区域规范有序的原则，对占道经营、出店经营、乱堆乱放、占道洗车等行为严格执法 | 城管执法局 | 2021-12-02
|  |  |  | 户外广告招牌整治提升 | 1.编制蔡甸区户外广告详细规划；2.完成工农路、蔡姚路、茂盛路、蔡甸大街四条道路门面招牌新建；3.各类违规广告招牌整治 | 城管执法局 | 2021-12-01
10 | 服务提升行动 | 文明窗口服务提升 | 参与开展“武汉因你而荣”文明实践、文明单位创建等活动，在重要时间节点开展诚信教育和主题实践活动,选树和宣传诚信典型 | 文明创建 | 开展“武汉因你而荣”文明实践、文明单位创建等活动 | 区委宣传部 | 2022-12-02
|  | 四站一场服务提升 | 改善环境卫生状况；维护文明交通秩序；提高群众满意度 | 四站一场服务提升 | 改善环境卫生状况,维护文明交通秩序 | 区公安分局 交通运输局 | 2022-12-02
|  | 餐饮行业服务提升 | 加强对餐饮服务单位监督检查和双随机检查,开展风险分级管理,鼓励餐饮服务单位推行“互联网+明厨亮灶”；对标做好餐馆、机关(企事业单位)食堂、临街小餐馆小吃店文明餐桌创建 | 餐饮行业服务提升 | 加强对餐饮服务单位监督检查和双随机检查,鼓励餐饮服务单位推行“互联网+明厨亮灶” | 市场监管局 | 2022-12-02
|  | 小区物业服务提升 | 加强对全区物业行业的教育管理 | 住宅小区综合考核 | 对全区105个专业化小区，84个老旧小区物业管理开展住宅小区综合管理第三方巡查考核 | 住房和城乡建设局 | 2022-12-01
|  |  |  | 优秀自管小区评选奖励 | 对全区无物业企业提供物业服务的自管小区按照20%的比例、面积0.5元/月/平方米标准进行评选奖励 | 住房和城乡建设局 | 2022-03-01
|  | 医疗卫生服务提升 | 推动各项便民惠民医疗卫生服务措施落地见效 | 医疗卫生服务提升 | 严格落实便民惠民医疗卫生服务措施 | 卫生健康局 | 2022-12-01